## ПГ Печать
189.12 | [11 empty] | Приложение №10 к ТЗ
489.02
Проект календарного графика выполнения работ по установке приборов учета электроэнергии с включением в автоматизированную систему по филиалу
489.13
№ п/п | Наименование объекта ОС | Населённый пункт | Наименование выполяемых работ | ед. изм. | [8 empty] | Всего
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | 01-30 Апреля | 01-31 Мая | 01-30 Июня | 01-31 Июля | 01-31 Августа | 01-30 Сентября | 01-31 Октября | 01-30 Ноября
1 | АИИС КУЭ Алданский РЭС, инв. №YA0001738 | г. Алдан | Модернизация 1-фазных приборов учёта в частном секторе | шт. | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 40 | 35 |  | 255
|  |  | Стоимость | руб.
2 |  |  | ПНР 1-фазных приборов учёта в частном секторе | шт. | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 40 | 35 |  | 255
|  |  | Стоимость | руб.
3 |  |  | Модернизация 3-фазных приборов учёта в частном секторе | шт. | 4: 4; 5: 6; 6: 5; 7: 5 | 20
|  |  | Стоимость | руб.
4 |  |  | ПНР 3-фазных приборов учёта в частном секторе | шт. | 4: 4; 5: 6; 6: 5; 7: 5 | 20
|  |  | Стоимость | руб.
5 |  |  | Модернизация 1-фазных приборов учёта у юридических лиц | шт. | 6: 4; 7: 4 | 8
|  |  | Стоимость | руб.
6 |  |  | ПНР 1-фазных приборов учёта у юридических лиц | шт. | 6: 4; 7: 4 | 8
|  |  | Стоимость | руб.
7 |  |  | Модернизация 3-фазных приборов учёта у юридических лиц | шт. | 4: 4; 5: 4; 6: 4; 7: 4 | 16
|  |  | Стоимость | руб.
8 |  |  | ПНР 3-фазных приборов учёта у юридических лиц | шт. | 4: 4; 5: 4; 6: 4; 7: 4 | 16
|  |  | Стоимость | руб.
9 |  |  | Модернизация 3-фазных ВПУ 6 кВ | шт. | 3: 2; 4: 1 | 3
|  |  | Стоимость | руб.
10 |  |  | ПНР 3-фазных 3-фазных ВПУ 6 кВ | шт. | 3: 2; 4: 1 | 3
|  |  | Стоимость | руб.
11 |  |  | Модернизация 3-фазных приборов учёта на ТП | шт. | 5 | 4 | 6 |  |  | 5 | 6 |  | 26
|  |  | Стоимость | руб.
12 |  |  | ПНР 3-фазных приборов учёта на ТП | шт. | 5 | 4 | 6 |  |  | 5 | 6 |  | 26
|  |  | Стоимость | руб.
13 |  |  | Монтаж УСПД на ТП | шт. | [8 empty] | 7 | bar: 1 to 7
|  |  | Стоимость | руб.
14 | АИИС КУЭ Нерюнгринский РЭС, инв. №YA0001739 | г. Нерюнгри | Монтаж шкафов с УСПД на ПС-110/35/6 кВ | шт. | [8 empty] | 1 | bar: 2
|  |  | Стоимость | руб.
15 |  |  | ПНР 3-фазных приборов учёта на ПС-110/35/6 кВ | шт. | 2: 45 | 45
|  |  | Стоимость | руб.
Проект календарного графика выполнения работ в целях исполнения п.5 ст.37 ФЗ от 27.12.2018 №522 с 01.07.2020 года замена приборов учета (измерительных комплексов) электрической энергии по истечении интервала между поверками
№ п/п | Наименование объекта ОС | Населённый пункт | Наименование выполяемых работ | ед. изм. | [8 empty] | Всего
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | 01-30 Апреля | 01-31 Мая | 01-30 Июня | 01-31 Июля | 01-31 Августа | 01-30 Сентября | 01-31 Октября | 01-30 Ноября
1 | АИИС КУЭ Алданский РЭС, инв. №YA0001738 | г. Алдан | Замена 1-фазных приборов учёта в частном секторе | шт. | 4: 40; 5: 40; 6: 40; 7: 25 | 145
|  |  | Стоимость | руб.
2 |  |  | Замена 3-фазных приборов учёта в частном секторе | шт. | 4: 10; 5: 15; 6: 10; 7: 10 | 45
|  |  | Стоимость | руб.
3 |  |  | Замена 1-фазных приборов учёта у юридических лиц | шт. | [8 empty] | 1 | bar: 6
|  |  | Стоимость | руб.
4 |  |  | Модернизация 3-фазных приборов учёта у юридических лиц | шт. | 4: 10; 5: 10; 6: 10; 7: 7 | 37
|  |  | Стоимость | руб.
5 |  |  | Модернизация 3-фазных ВПУ 6 кВ | шт. | 4: 3; 5: 3 | 6
|  |  | Стоимость | руб.
6 |  |  | Модернизация 3-фазных приборов учёта на ТП | шт. | 6: 3 | 3
|  |  | Стоимость | руб.