## ЛСР по форме №4
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер СП ЗЭС
______________
"______ " _______________2019
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 35 "Реммаш"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 35 "Реммаш"
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2080,000 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1921,634 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________75,425 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________15,501 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________171,977 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________591,82 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / ТЗМ
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Демонтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 35 "Реммаш"
1 | ФЕР33-04-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-3 ФЕР33-4-40-3 ОЗП=23,1; ЭМ=8,16; ЗПМ=23,1 | 28 | 755,62 400,09 | 355,53 131,44 | 21157 | 11203 | 9954 3680 | 2,03 0,55 | 56,84 15,4
2 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (шт) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=23,1; ЭМ=7,93; ЗПМ=23,1; МАТ=5,03 | 2 | 1386,93 622,22 | 764,71 207,9 | 2774 | 1244 | 1530 416 | 3,04 0,776 | 6,08 1,55
3 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (шт) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=23,1; ЭМ=7,92; ЗПМ=23,1; МАТ=5,03 | 1 | 3092,59 1293,42 | 1799,17 484,55 | 3093 | 1293 | 1800 485 | 6,32 1,808 | 6,32 1,81
4 | ФЕР33-04-042-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-4 ФЕР33-4-42-4 ОЗП=23,1; ЭМ=7,84; ЗПМ=23,1 | 20 | 1420,35 259,88 | 1160,47 294,76 | 28407 | 5198 | 23209 5895 | 1,24 1,1 | 24,8 22
5 | ФЕР33-04-042-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-5 ФЕР33-4-42-5 ОЗП=23,1; ЭМ=7,89; ЗПМ=23,1 | 4 | 2661,54 553,01 | 2108,53 587,9 | 10646 | 2212 | 8434 2352 | 2,64 2,29 | 10,56 9,16
6 | ФЕР33-04-042-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-2 ФЕР33-4-42-2 ОЗП=23,1; ЭМ=7,91; ЗПМ=23,1 | 1 | 2011,64 366,6 | 1645,04 476,55 | 2012 | 367 | 1645 477 | 1,75 1,89 | 1,75 1,89
7 | ФЕРр68-5-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр68-5-3 ФЕРр68-5-3 ОЗП=23,1; ЗПМ=23,1 | 16 | 191,5 191,5 |  | 3064 | 3064 |  | 0,98 | 15,68
8 | Прайс-лист. | Утилизация порубочных остатков (т) | 4.8 | 490 |  | 2352
Итого по разделу 1 Демонтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 35 "Реммаш" | [5 empty] | 125479 |  |  |  | 122,03 51,81
Раздел 2. Монтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 35 "Реммаш"
9 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=23,1; ЭМ=8,83; ЗПМ=23,1 | 34 | 486,9 82,93 | 403,97 149,69 | 16555 | 2820 | 13735 5089 | 0,44 0,48 | 14,96 16,32
10 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-5 ФЕР33-4-16-5 ОЗП=23,1; ЭМ=9,43; ЗПМ=23,1 | 22 | 150,95 47,12 | 103,83 43,66 | 3321 | 1037 | 2284 961 | 0,25 0,14 | 5,5 3,08
11 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=23,1; ЭМ=9,43; ЗПМ=23,1 | 6 | 175,22 56,6 | 118,62 49,9 | 1051 | 340 | 711 299 | 0,3 0,16 | 1,8 0,96
12 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=23,1; ЭМ=7,93; ЗПМ=23,1; МАТ=5,03 | 22 | 1733,66 777,78 | 955,88 259,88 | 38141 | 17111 | 21030 5717 | 3,8 0,97 | 83,6 21,34
13 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=23,1; ЭМ=7,92; ЗПМ=23,1; МАТ=5,03 | 6 | 3865,73 1616,77 | 2248,96 605,68 | 23194 | 9701 | 13493 3634 | 7,9 2,26 | 47,4 13,56
14 | ФЕРм08-01-066-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разрядник трехфазный напряжением до 10 кВ (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-66-1 ФЕРм8-1-66-1 ОЗП=23,1; ЭМ=8,62; ЗПМ=23,1; МАТ=13,88 | 7 | 945,12 666,67 | 168,52 63,99 | 6616 | 4667 | 1180 448 | 3 0,22 | 21 1,54
15 | ФЕРм08-01-080-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 /применительно/ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-80-1 ФЕРм8-1-80-1 ОЗП=23,1; ЭМ=8,62; ЗПМ=23,1; МАТ=7,26 | 84 | 316,6 251,1 | 61,29 23,1 | 26594 | 21092 | 5148 1940 | 1,13 0,08 | 94,92 6,72
16 | ФЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка разъединителей: с помощью механизмов (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-30-3 ФЕР33-4-30-3 ОЗП=23,1; ЭМ=8,56; ЗПМ=23,1; МАТ=10,88 | 2 | 2767,65 1880,11 | 863,28 315,78 | 5535 | 3760 | 1727 632 | 8,09 1,07 | 16,18 2,14
17 | ФЕР33-04-009-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии (км) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-9-6 ФЕР33-4-9-6 ОЗП=23,1; ЭМ=8,57; ЗПМ=23,1; МАТ=7,97 | 1.64 | 29459,42 12572,41 | 16887,01 6568,02 | 48313 | 20619 | 27694 10772 | 57,23 25,24 | 93,86 41,39
18 | ФЕРм08-02-305-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж надставки ТС (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-305-4 ФЕРм8-2-305-4 ОЗП=23,1; ЭМ=8,4; ЗПМ=23,1 | 1 | 228,06 86,86 | 141,12 46,89 | 228 | 87 | 141 47 | 0,41 0,15 | 0,41 0,15
19 | ФЕР33-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-1 ФЕР33-3-4-1 ОЗП=23,1; ЭМ=4,68; ЗПМ=23,1; МАТ=6,85 | 28 | 687,78 158,24 | 529,54 141,83 | 19258 | 4431 | 14827 3971 | 0,81 0,61 | 22,68 17,08
20 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=23,1; ЭМ=9,23; ЗПМ=23,1; МАТ=5,96 | 2,8 28/10 | 477,06 351,81 | 125,25 26,8 | 1336 | 985 | 351 75 | 1,8 0,1 | 5,04 0,28
21 | ФЕРм08-02-472-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-472-8 ФЕРм8-2-472-8 ОЗП=23,1; ЭМ=7,37; ЗПМ=23,1; МАТ=4,12 | 0,28 28/100 | 4709,21 4364,52 | 344,69 63,99 | 1319 | 1222 | 97 18 | 20,1 0,22 | 5,63 0,06
22 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=23,1; ЗПМ=23,1 | 0,042 4,2/100 | 27747,72 27747,72 |  | 1165 | 1165 |  | 154 | 6,47
23 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=23,1; ЗПМ=23,1 | 0,042 4,2/100 | 16839,9 16839,9 |  | 707 | 707 |  | 97,2 | 4,08
Итого по разделу 2 Монтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 35 "Реммаш" | [5 empty] | 367888 |  |  |  | 432 127,11
Раздел 3. Пусконаладочные работы
24 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя (измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-10-1 ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=17,11; ЗПМ=17,11 | 28 | 267,26 267,26 |  | 7483 | 7483 |  | 1,22 | 34,16
25 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 измерений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-11-1 ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=17,11; ЗПМ=17,11 | 0,28 28/100 | 2839,4 2839,4 |  | 795 | 795 |  | 12,96 | 3,63
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы | [5 empty] | 15501 |  |  |  | 37.79
Раздел 4. Материалы передоваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
26 | Прайс-лист. | Провод самонесущий СИП-3 1*70 (км) | 3 | 77935 |  | 233805
Итого по разделу 4 Материалы передоваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи: | [5 empty] | 238481
Раздел 5. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
27 | Прайс-лист. | Опора СВ-105-5, ТУ-5863-000700113557-94 (шт.) | 34 | 13500 |  | 459000
28 | Прайс-лист. | Провод самонесущий СИП-3 1*70 (км) | 2.141 | 79500 |  | 170210
29 | Прайс-лист. | Траверса ТМ-53 (шт.) | 1 | 4280 |  | 4280
30 | Прайс-лист. | Траверса ТМ-54 (шт.) | 1 | 1001.69 |  | 1002
31 | Прайс-лист. | Траверса ТМ-51 (шт.) | 22 | 5700 |  | 125400
32 | Прайс-лист. | Траверса ТМ-8 (шт.) | 1 | 2136 |  | 2136
33 | Прайс-лист. | Траверса ТМ-55 (шт.) | 4 | 980 |  | 3920
34 | Прайс-лист. | Траверса ТМ-56 (шт.) | 4 | 4053.7 |  | 16215
35 | Прайс-лист. | Хомут Х-1 (шт.) | 22 | 135.59 |  | 2983
36 | Прайс-лист. | Болт М 20х260 (шт.) | 18 | 120 |  | 2160
37 | Прайс-лист. | Гайка М 20 (шт.) | 36 | 35 |  | 1260
38 | Прайс-лист. | Надставка ТС-5 (шт.) | 1 | 5539 |  | 5539
39 | Прайс-лист. | Изолятор штыревой стеклянный ШС-10Е (шт.) | 88 | 634.74 |  | 55857
40 | Прайс-лист. | Колпачок полиэтиленовый К-7 (шт.) | 88 | 22 |  | 1936
41 | Прайс-лист. | Спиральная вязка для крепления защищенных проводов сечением 50 мм2 на штырьевых изоляторах (шт.) | 176 | 314.9 |  | 55422
42 | Прайс-лист. | Плашечный зажим СD-35 (шт.) | 28 | 55 |  | 1540
43 | Прайс-лист. | Заземляющий проводник ЗП 1 (L=1 м) (шт.) | 28 | 91.97 |  | 2575
44 | Прайс-лист. | Изолятор подвесной стеклянный ПС-70 (шт.) | 66 | 960.4 |  | 63386
45 | Прайс-лист. | Зажим для анкерного крепления защищенных и неизолированных проводов к натяжным изоляторам (шт.) | 33 | 502 |  | 16566
46 | Прайс-лист | Скоба СК-7-1А (шт) | 66 | 209 |  | 13794
47 | Прайс-лист | Серьга СР-7-16 (шт) | 33 | 112 |  | 3696
48 | Прайс-лист. | Ушко однолапчатое У1-7-16 (шт.) | 33 | 190.53 |  | 6287
49 | Прайс-лист. | Длинно-искровой петлевой разрядник PDR 10 (шт.) | 21 | 5236.9 |  | 109975
50 | Прайс-лист. | Устройство защиты от электрической дуги и наложения защитного заземления СЕ3 (шт.) | 84 | 382.39 |  | 32121
51 | Прайс-лист. | Герметичный ответвительный зажим для соединения магистрали и ответвлений СИП3 1*70 (шт.) | 6 | 490 |  | 2940
52 | Прайс-лист. | Кронштейн У5 (3.407.1-136) (шт.) | 6 | 930 |  | 5580
53 | Прайс-лист. | Разъединитель РЛНД с приводом ПРНЗ-10 УХЛ-1 (шт.) | 2 | 19600 |  | 39200
54 | Прайс-лист. | Кронштейн РА-1 (шт.) | 2 | 690 |  | 1380
55 | Прайс-лист. | Кронштейн РА-2 (шт.) | 2 | 360 |  | 720
56 | Прайс-лист. | Вал привода РА 7 (шт.) | 4 | 900 |  | 3600
57 | Прайс-лист. | Кронштейн РА-4 (шт.) | 2 | 158.22 |  | 316
58 | Прайс-лист. | Кронштейн РА-5 (шт.) | 6 | 158.22 |  | 949
59 | Прайс-лист. | Хомут Х-7 (шт.) | 6 | 93.69 |  | 562
60 | Прайс-лист. | Хомут Х-8 (шт.) | 2 | 104.24 |  | 208
61 | Прайс-лист. | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием (шт.) | 12 | 229.9 |  | 2759
62 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 | Круг стальной д-16 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 2590 (т) | 0.221 | 57654 |  | 12742
63 | ФССЦ-08.3.04.02-0093 | Круг стальной д-12 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 2590 (т) | 0.025 | 56350 |  | 1409
64 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная (м3) | 20.4 | 506.31 |  | 10329
65 | ФССЦ-14.4.04.01-0001 | Нитроэмаль (кг) | 2 | 131.06 |  | 262
66 | ФССЦ-01.7.11.07-0165 | Электроды: МР-3 (кг) | 3 | 62.54 |  | 188
Итого по разделу 5 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [5 empty] | 1265212
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 1749325 | 122603 | 148990 46908 |  | 583,35 176,43
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) (Поз. 9-13, 16-17, 19-20, 26-66, 22-23, 14-15, 18, 21)) | [5 empty] | 1782675 | 124397 | 151038 47580 |  | 591,82 178,92
Накладные расходы | [5 empty] | 147685
В том числе, справочно:
65%*0,85 ФОТ (от 8278) (Поз. 24-25) | [5 empty] | 4574
80%*0,85 ФОТ (от 1909) (Поз. 22-23) | [5 empty] | 1298
95%*0,85 ФОТ (от 30111) (Поз. 14-15, 18, 21) | [5 empty] | 24315
104%*0,85 ФОТ (от 3064) (Поз. 7) | [5 empty] | 2709
105%*0,85 ФОТ (от 128615) (Поз. 1-6, 9-13, 16-17, 19-20) | [5 empty] | 114789
Сметная прибыль | [5 empty] | 82200
В том числе, справочно:
40%*0,8 ФОТ (от 8278) (Поз. 24-25) | [5 empty] | 2649
45%*0,8 ФОТ (от 1909) (Поз. 22-23) | [5 empty] | 687
60%*0,8 ФОТ (от 131679) (Поз. 1-6, 9-13, 16-17, 19-20, 7) | [5 empty] | 63206
65%*0,8 ФОТ (от 30111) (Поз. 14-15, 18, 21) | [5 empty] | 15658
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 1921634 |  |  |  | 429,63 170,28
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 75425 |  |  |  | 124,4 8,64
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 15501 |  |  |  | 37.79
Итого | [5 empty] | 2012560 |  |  |  | 591,82 178,92
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 1507240
Машины и механизмы | [5 empty] | 151038
ФОТ | [5 empty] | 171977
Накладные расходы | [5 empty] | 147685
Сметная прибыль | [5 empty] | 82200
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [5 empty] | 1997059
Командировочные расходы (591,82+178,92)/8*700 | [5 empty] | 67440
Итого с прочими затратами (15 501) | [5 empty] | 2080000
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 2080000 |  |  |  | 591,82 178,92