## ЛСР 17 граф с оборудованием
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
ВЛ-0,4 кВ ТП 134 г. Свободный
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Ведомость дефектов и объемов работ на Реконструкцию ВЛ-0,4 кВ ТП 134
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1205,489 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1192,352 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________5,384 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________7,752 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________115,924 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________450,78 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-134
1 | ФЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-1 ФЕР33-4-42-1 ОЗП=21,14; ЭМ=7,66; ЗПМ=21,14 НР (6877,52 руб.): 105% от ФОТ (6550,02 руб.) СП (3930,01 руб.): 60% от ФОТ (6550,02 руб.) | шт | 24 | 642.48 | 155.38 | 487.1 | 117.54 |  | 15419.48 | 3729.1 | 11690.38 | 2820.92 | 0.81 | 19.44
2 | ФЕР33-04-042-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-4 ФЕР33-4-42-4 ОЗП=21,14; ЭМ=7,65; ЗПМ=21,14 НР (532,96 руб.): 105% от ФОТ (507,58 руб.) СП (304,55 руб.): 60% от ФОТ (507,58 руб.) | шт | 1 | 1370.18 | 237.83 | 1132.35 | 269.75 |  | 1370.18 | 237.83 | 1132.35 | 269.75 | 1.24 | 1.24
3 | ФЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-1 ФЕР33-4-40-1 ОЗП=21,14; ЭМ=7,85; ЗПМ=21,14 НР (10225,27 руб.): 105% от ФОТ (9738,35 руб.) СП (5843,01 руб.): 60% от ФОТ (9738,35 руб.) | шт | 31 | 481.78 | 224.93 | 256.85 | 89.21 |  | 14935.23 | 6972.82 | 7962.41 | 2765.53 | 1.27 | 39.37
4 | ФЕР33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж одного дополнительного провода ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-2 ФЕР33-4-40-2 ОЗП=21,14; ЭМ=7,82; ЗПМ=21,14 НР (1417,5 руб.): 105% от ФОТ (1350 руб.) СП (810 руб.): 60% от ФОТ (1350 руб.) | шт | 31 | 76.42 | 26.21 | 50.2 | 17.33 |  | 2368.96 | 812.62 | 1556.34 | 537.38 | 0.15 | 4.65
5 | ФЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-41-2 ФЕР33-4-41-2 ОЗП=21,14; ЭМ=8,59; ЗПМ=21,14 НР (5478,67 руб.): 105% от ФОТ (5217,78 руб.) СП (3130,67 руб.): 60% от ФОТ (5217,78 руб.) | ответвление | 43 | 130.87 | 113.94 | 16.92 | 7.4 |  | 5627.28 | 4899.62 | 727.66 | 318.16 | 0.66 | 28.38
6 | ФЕРр68-5-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр68-5-3 ФЕРр68-5-3 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 НР (4556,52 руб.): 104% от ФОТ (4381,27 руб.) СП (2628,76 руб.): 60% от ФОТ (4381,27 руб.) | шт | 25 | 175.25 | 175.25 |  |  |  | 4381.27 | 4381.27 |  |  | 0.98 | 24.5
Раздел 2. Погрузо-разгрузочные работы
7 | ФССЦпг-01-01-01-007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-7 ФССЦпг1-1-1-7 ОЗП=15,51; ЭМ=15,51; ЗПМ=15,51; МАТ=15,51 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 7.5 | 187.98 |  | 187.98 |  |  | 1409.86 |  | 1409.86
8 | ФССЦпг-01-01-02-007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-7 ФССЦпг1-1-2-7 ОЗП=15,51; ЭМ=15,51; ЗПМ=15,51; МАТ=15,51 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 7.5 | 187.98 |  | 187.98 |  |  | 1409.86 |  | 1409.86
9 | ФССЦпг-01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-15 ФССЦпг1-1-1-15 ОЗП=13,63; ЭМ=13,63; ЗПМ=13,63; МАТ=13,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 6.4 | 304.36 |  | 304.36 |  |  | 1947.89 |  | 1947.89
10 | ФССЦпг-01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-15 ФССЦпг1-1-2-15 ОЗП=13,63; ЭМ=13,63; ЗПМ=13,63; МАТ=13,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 6.4 | 304.36 |  | 304.36 |  |  | 1947.89 |  | 1947.89
11 | ФССЦпг-03-01-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 10 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-1-10 ФССЦпг3-1-1-10 ОЗП=11,06; ЭМ=11,06; ЗПМ=11,06; МАТ=11,06 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 13,9 7,5+6,4 | 139.91 |  | 139.91 |  |  | 1944.74 |  | 1944.74
12 | ФССЦпг-03-01-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 10 км /перевозка порубочных остатков/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-1-10 ФССЦпг3-1-1-10 ОЗП=11,06; ЭМ=11,06; ЗПМ=11,06; МАТ=11,06 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 9 | 139.91 |  | 139.91 |  |  | 1259.18 |  | 1259.18
13 | Прайс-лист. | Утилизация порубочных остатков | т | 9 | 490 |  |  |  |  | 4410
Раздел 3. Монтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-143
14 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=21,14; ЭМ=8,54; ЗПМ=21,14 НР (7438,87 руб.): 105% от ФОТ (7084,64 руб.) СП (4250,78 руб.): 60% от ФОТ (7084,64 руб.) | шт | 32 | 485.26 | 78.93 | 406.33 | 142.47 |  | 15528.37 | 2525.71 | 13002.66 | 4558.93 | 0.4576 | 14.64
15 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-5 ФЕР33-4-16-5 ОЗП=21,14; ЭМ=9,1; ЗПМ=21,14 НР (1633,02 руб.): 105% от ФОТ (1555,26 руб.) СП (933,16 руб.): 60% от ФОТ (1555,26 руб.) | шт | 18 | 149.05 | 44.85 | 104.2 | 41.55 |  | 2682.89 | 807.31 | 1875.58 | 747.95 | 0.26 | 4.68
16 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=21,14; ЭМ=9,1; ЗПМ=21,14 НР (744,94 руб.): 105% от ФОТ (709,47 руб.) СП (425,68 руб.): 60% от ФОТ (709,47 руб.) | шт | 7 | 172.92 | 53.86 | 119.06 | 47.49 |  | 1210.45 | 377.05 | 833.4 | 332.42 | 0.312 | 2.18
17 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=21,14; ЭМ=7,72; ЗПМ=21,14; МАТ=4,7 НР (18665,5 руб.): 105% от ФОТ (17776,67 руб.) СП (10666 руб.): 60% от ФОТ (17776,67 руб.) | шт | 18 | 1708.05 | 740.26 | 967.79 | 247.34 |  | 30744.84 | 13324.59 | 17420.25 | 4452.08 | 3.952 | 71.14
18 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=21,14; ЭМ=7,71; ЗПМ=21,14; МАТ=4,7 НР (15546,97 руб.): 105% от ФОТ (14806,64 руб.) СП (8883,98 руб.): 60% от ФОТ (14806,64 руб.) | шт | 7 | 3815.68 | 1538.77 | 2276.9 | 576.46 |  | 26709.74 | 10771.4 | 15938.34 | 4035.24 | 8.216 | 57.51
19 | ФЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-8-3 ФЕР33-4-8-3 ОЗП=21,14; ЭМ=8,4; ЗПМ=21,14; МАТ=3,55 НР (13317,79 руб.): 105% от ФОТ (12683,61 руб.) СП (7610,17 руб.): 60% от ФОТ (12683,61 руб.) | км | 1.424 | 11913.72 | 7043.75 | 4869.97 | 1863.28 |  | 16965.13 | 10030.3 | 6934.83 | 2653.31 | 36.296 | 51.69
20 | ФЕРм08-02-305-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж комплекта арматуры СИП на существующие ж/б опоры (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-305-4 ФЕРм8-2-305-4 ОЗП=21,14; ЭМ=8,14; ЗПМ=21,14 НР (725,59 руб.): 95% от ФОТ (763,78 руб.) СП (496,46 руб.): 65% от ФОТ (763,78 руб.) | шт | 6 | 224.89 | 82.67 | 142.22 | 44.63 |  | 1349.33 | 496 | 853.33 | 267.78 | 0.4264 | 2.56
21 | ФЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-13-2 ФЕР33-4-13-2 ОЗП=21,14; ЭМ=7,83; ЗПМ=21,14; МАТ=10,44 НР (26275,45 руб.): 105% от ФОТ (25024,24 руб.) СП (15014,54 руб.): 60% от ФОТ (25024,24 руб.) | ответвление | 43 | 941.82 | 392.88 | 548.93 | 189.08 |  | 40498.08 | 16893.96 | 23604.12 | 8130.28 | 2.0488 | 88.1
22 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-2 ФЕР33-3-4-2 ОЗП=21,14; ЭМ=9,44; ЗПМ=21,14; МАТ=6,85 НР (1725,6 руб.): 105% от ФОТ (1643,43 руб.) СП (986,06 руб.): 60% от ФОТ (1643,43 руб.) | шт | 13 | 152.53 | 126.42 | 26.11 |  |  | 1982.92 | 1643.43 | 339.49 |  | 0.7072 | 9.19
23 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=21,14; ЭМ=9,02; ЗПМ=21,14; МАТ=5,96 НР (491,86 руб.): 105% от ФОТ (468,44 руб.) СП (281,06 руб.): 60% от ФОТ (468,44 руб.) | 10 м | 1,3 13/10 | 462.14 | 334.84 | 127.3 | 25.5 |  | 600.78 | 435.29 | 165.49 | 33.15 | 1.872 | 2.43
24 | ФЕРм08-02-472-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-472-8 ФЕРм8-2-472-8 ОЗП=21,14; ЭМ=7,24; ЗПМ=21,14; МАТ=4,07 НР (1001,03 руб.): 95% от ФОТ (1053,72 руб.) СП (684,92 руб.): 65% от ФОТ (1053,72 руб.) | 100 м | 0,25 25/100 | 4506.12 | 4153.96 | 352.16 | 60.9 |  | 1126.53 | 1038.49 | 88.04 | 15.23 | 20.904 | 5.23
25 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 НР (411,98 руб.): 80% от ФОТ (514,98 руб.) СП (231,74 руб.): 45% от ФОТ (514,98 руб.) | 100 м3 | 0,0195 1,95/100 | 26409.1 | 26409.1 |  |  |  | 514.98 | 514.98 |  |  | 160.16 | 3.12
26 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 НР (250,03 руб.): 80% от ФОТ (312,54 руб.) СП (140,64 руб.): 45% от ФОТ (312,54 руб.) | 100 м3 | 0,0195 1,95/100 | 16027.5 | 16027.5 |  |  |  | 312.54 | 312.54 |  |  | 101.088 | 1.97
Раздел 4. Пусконаладочные работы
27 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-10-1 ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=15,74; ЗПМ=15,74 НР (2077,5 руб.): 65% от ФОТ (3196,16 руб.) СП (1278,46 руб.): 40% от ФОТ (3196,16 руб.) | измерение | 13 | 245.86 | 245.86 |  |  |  | 3196.16 | 3196.16 |  |  | 1.22 | 15.86
28 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-11-1 ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=15,74; ЗПМ=15,74 НР (220,72 руб.): 65% от ФОТ (339,57 руб.) СП (135,83 руб.): 40% от ФОТ (339,57 руб.) | 100 измерений | 0,13 13/100 | 2612.05 | 2612.05 |  |  |  | 339.57 | 339.57 |  |  | 12.96 | 1.68
29 | ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-13-1 ФЕРп1-11-13-1 ОЗП=15,74; ЗПМ=15,74 НР (159,81 руб.): 65% от ФОТ (245,86 руб.) СП (98,34 руб.): 40% от ФОТ (245,86 руб.) | шт | 1 | 245.86 | 245.86 |  |  |  | 245.86 | 245.86 |  |  | 1.22 | 1.22
Раздел 5. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
30 | Прайс-лист. | Опора СВ-9,5-3, ТУ-5863-000700113557-94 | шт. | 32 | 10083.33 |  |  |  |  | 322666.56
31 | Прайс-лист. | Провод самонесущий СИП-2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 1.488 | 202500 |  |  |  |  | 301320
32 | Прайс-лист. | Провод самонесущий СИП 4 2х16 ГОСТ 31946-2012 | км | 0.9 | 42794.68 |  |  |  |  | 38515.21
33 | Прайс-лист. | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах | м | 130 | 25 |  |  |  |  | 3250
34 | Прайс-лист. | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах | шт. | 90 | 15.77 |  |  |  |  | 1419.3
35 | Прайс-лист. | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 40 | 15.7 |  |  |  |  | 628
36 | Прайс-лист. | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 20 | 219.55 |  |  |  |  | 4391
37 | Прайс-лист. | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечение нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 20 | 472.21 |  |  |  |  | 9444.2
38 | Прайс-лист. | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 50 | 44.33 |  |  |  |  | 2216.5
39 | Прайс-лист. | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 | шт. | 40 | 380 |  |  |  |  | 15200
40 | Прайс-лист. | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 86 | 144.51 |  |  |  |  | 12427.86
41 | Прайс-лист. | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 10-35(10) мм2 | шт. | 90 | 310 |  |  |  |  | 27900
42 | Прайс-лист. | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16(10) мм2 | шт. | 90 | 313.24 |  |  |  |  | 28191.6
43 | Прайс-лист. | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП | шт. | 290 | 2.46 |  |  |  |  | 713.4
44 | Прайс-лист. | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 | шт. | 30 | 286.09 |  |  |  |  | 8582.7
45 | Прайс-лист. | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт. | 40 | 54.05 |  |  |  |  | 2162
46 | Прайс-лист. | Заземляющий проводник ЗП 6 (L=3 м) | шт. | 13 | 52 |  |  |  |  | 676
47 | Прайс-лист. | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений 35-95 мм2 | шт. | 16 | 340 |  |  |  |  | 5440
48 | Прайс-лист. | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления | шт. | 36 | 260 |  |  |  |  | 9360
49 | Прайс-лист. | Защитный колпачок для изоляции и герметизации жил провода СИП сечением 25-150 мм2 | шт. | 20 | 27.06 |  |  |  |  | 541.2
50 | Прайс-лист. | Кронштейн У3 (3.407.1-136) | шт. | 7 | 1008.7 |  |  |  |  | 7060.9
51 | Прайс-лист. | Сталь d-16 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.061 | 56764.1 |  |  |  |  | 3462.61
52 | Прайс-лист. | Сталь d-12 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.0346 | 34180 |  |  |  |  | 1182.63
53 | Прайс-лист. | Металл листовой (ГОСТ 19903) | т | 0.008 | 34180 |  |  |  |  | 273.44
54 | Прайс-лист. | ПГС | т | 15 | 470 |  |  |  |  | 7050
55 | Прайс-лист. | Электроды МР-3 d=4 мм. ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 | кг | 3 | 77.5 |  |  |  |  | 232.5
56 | Прайс-лист. | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) | кг | 3 | 67 |  |  |  |  | 201
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 1016948.6 | 83985.9 | 114044.09 | 31938.11 |  | 450.78
Накладные расходы | [9 empty] | 119775.14
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 3781,59) (Поз. 27-29) | [9 empty] | 2458.03
80% ФОТ (от 827,52) (Поз. 25-26) | [9 empty] | 662.02
95% ФОТ (от 1817,5) (Поз. 20, 24) | [9 empty] | 1726.63
104% ФОТ (от 4381,27) (Поз. 6) | [9 empty] | 4556.52
105% ФОТ (от 105116,13) (Поз. 1-5, 14-19, 21-23) | [9 empty] | 110371.94
Сметная прибыль | [9 empty] | 68764.84
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 3781,59) (Поз. 27-29) | [9 empty] | 1512.64
45% ФОТ (от 827,52) (Поз. 25-26) | [9 empty] | 372.38
60% ФОТ (от 109497,4) (Поз. 1-5, 14-19, 21-23, 6) | [9 empty] | 65698.44
65% ФОТ (от 1817,5) (Поз. 20, 24) | [9 empty] | 1181.38
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 1192352.45 |  |  |  |  | 424.23
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 5383.87 |  |  |  |  | 7.79
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 7752.26 |  |  |  |  | 18.76
Итого | [9 empty] | 1205488.58 |  |  |  |  | 450.78
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 1205488.58 |  |  |  |  | 450.78