Приложение № 2 к техническому заданию

договора подряда от «___»________2020 г. №___/ХЭС

Требования к содержанию проекта производства работ

подрядных организаций

Проект производства работ разрабатывается при осуществлении нового строительства, реконструкции и ремонте существующих зданий, сооружений, оборудования электрических сетей, находящихся в эксплуатации филиала АО «ДРСК» «ХЭС».

Проект производства работ (далее ППР) – организационно-технологический документ, разрабатываемый для реализации проекта и определяющий технологии ремонтных работ (технологические процессы и операции), качество их выполнения, конкретное место выполнения работ, календарные сроки выполнения работ, ресурсы и мероприятия по безопасному производству работ, как правило, включающий в свой состав типовые технологические карты.

Технологическая карта (далее ТК) – организационно-технологический документ, разрабатываемый для выполнения технологического процесса и определяющий состав операций и средств механизации, требования к качеству, трудоемкость, ресурсы и мероприятия по охране труда, пожарной, промышленной безопасности и охране окружающей среды.

Требования безопасности труда – требования, установленные законодательными актами, нормативно-техническими и проектными документами, правилами и инструкциями охраны труда, выполнение которых обеспечивает безопасные условия труда и регламентирует поведение работающих.

ТК наряду с ППР является основным организационно-технологическим документом при новом строительстве, реконструкции и проведении ремонтных работ. ТК и ППР должны содержать мероприятия по наиболее эффективной организации работ с использованием современных технологий безопасного выполнения работ, средств механизации, технологической оснастки, инструмента и приспособлений, а также нормативные требования правил безопасности.

ППР обязательно для следующих видов работ:

Капитальные ремонты электрооборудования напряжением выше 1000 В, работа на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В, а также ремонт ВЛ независимо от напряжения (п. 4.4, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, далее ПОТЭЭУ), в том числе чистка просеки (раздел 4, Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ далее ПОТЛДП);

- Работы в ОРУ на проводах (тросах) и относящихся к ним изоляторах, арматуре, расположенных выше проводов, тросов, находящихся под напряжением (п. 4.9, 38.42 ПОТЭЭУ);

- Разработка и крепление грунта в выемках глубиной более 2 м, при рытье траншей в слабом, влажном или сыпучем грунте (п. 37.6, 37.9, ПОТЭЭУ);

- Перемещение, установка и работы строительных машин и автотранспорта, размещение лебедок, оборудования, материалов вблизи выемок (котлованов, траншей, канав) с неукрепленными откосами разрешается только за пределами призмы обрушения грунта (п. 37.10, ПОТЭЭУ);

- Работы по замене элементов опор, монтажу и демонтажу опор и проводов, замене гирлянд изоляторов ВЛ (п. 38.1, ПОТЭЭУ);

- Обмыв гирлянд изоляторов, опорных изоляторов и фарфоровой изоляции оборудования (п. 40.1, ПОТЭЭУ);

- Устройство пересечений и ремонт проводов воздушных линий связи электропередачи, пересекающих провода контактной сети электрифицированных железных дорог, трамваев и троллейбусов (п. 41.28, ПОТЭЭУ);

Для составления ППР принимаются решения по выбору технологии производства работ, при этом определяются:

- состав и последовательность технологических процессов (операций), охватывающих весь цикл работы на каждом её этапе;

- продолжительность и результат выполнения каждой операции;

- состав и количество специальной техники и оборудования, технологической оснастки, инструмента и приспособлений для выполнения каждой операции;

- необходимая номенклатура и объем материально-технических ресурсов;

- требования к качеству и приемке работ;

- мероприятия по охране труда, пожарной, промышленной безопасности и охране окружающей среды при выполнении каждой операции;

- план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.

МТР, затраты труда и машинного времени в ППР приводятся на технологический процесс, на весь объем работ. Для расчета потребности в МТР используются производственные, ведомственные и местные нормы.

При разработке ППР должны учитываться требования:

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н;

- Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 № 155н;

- Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 02.11.2015 № 835н;

- Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.08.2015                № 552н;

- Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.09.2014 № 642н;

- Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.12.2014 № 1101н.

## Применение ППР возможно в случае выполнения работ, состоящих из нескольких технологических процессов, а также при применении на площадке производства работ специальной техники.

## В соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», ППР в полном объеме должен разрабатываться:

- при любом строительстве на городской территории;

- при любом строительстве на территории действующего предприятия;

- при строительстве в сложных природных и геологических условиях, а также технически особо сложных объектов – по требованию органа, выдающего разрешение на строительство или на выполнение строительно-монтажных и специальных работ.

## В остальных случаях ППР разрабатывается по решению лица, осуществляющего производство работ, при наличии факторов, требующих обеспечения безопасного выполнения работ, или требований заказчика.

## Основными производственными факторами в совокупности или в отдельности, определяющими необходимость разработки ППР, являются:

- необходимость размещения составных частей оборудования, инвентарных устройств и организации временных рабочих мест ремонта, за пределами площадок обслуживания ремонтируемой установки и размещения ремонтных площадок на отметках обслуживания находящегося в работе оборудования или других свободных площадках, не предназначенных согласно проектной документации для использования при ремонте;

- необходимость перемещения в процессе ремонта составных частей ремонтируемого оборудования и других крупногабаритных и тяжелых грузов посредством грузоподъемных кранов по трассам, проходящим над или вблизи с эксплуатируемым оборудованием;

- необходимость применения передвижных кранов для ремонта трансформаторов, высоковольтных выключателей в условиях действующих распределительных устройств;

- необходимость в специальных проектных и конструкторских разработках на сооружение неинвентарных лесов, установку инвентарных лесов, временное закрепление конструкций, специальные грузоподъемные устройства и т.п. для обеспечения безопасного производства работ.

## В состав ППР может входить несколько ТК, регламентирующих выполнение различных технологических процессов и операций.

## Комплект документов ППР должен включать в себя:

- пояснительная записка;

- календарный план производства работ по объекту;

- строительный (генеральный) план;

- график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;

- график движения рабочих кадров по объекту;

- график движения основных строительных машин по объекту;

- технологические карты на выполнение отдельных технологических процессов;

- рабочую документацию;

- программу вывода энергоустановки в ремонт;

- программу приемки энергоустановки из ремонта;

- комплект технологических документов для ремонта;

- решения по производству работ, включая зимнее время;

- потребность в энергоресурсах;

- мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке;

- природоохранные мероприятия;

- мероприятия по охране труда и безопасности;

- мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации;

- технико-экономические показатели.

## Состав комплекта документов ППР может быть изменен в зависимости от специфики и сложности технологического процесса, сокращен или дополнен новыми разделами.

## Пояснительная записка содержит краткое описание документов ППР и в общем случае должна состоять из следующих разделов:

- назначение и область применения ППР;

- технические характеристики средств технологического оснащения;

- требования безопасности при выполнении работ;

- требования к организации работ;

- приложения к пояснительной записке: документы ППР

## В зависимости от особенностей ППР, отдельные разделы пояснительной записки (кроме раздела «Требования безопасности при выполнении работ») допускается объединять или исключать, а также вводить новые разделы.

## При выполнении работ на высоте содержание ППР должно соответствовать, в том числе, требованиям Приложения 6 Правил по охране труда при работе на высоте утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 № 155н.

## Для сложного объекта в составе проекта производства работ следует разрабатывать комплексный сетевой график. К сложным объектам относятся объекты капитального строительства и реконструкции, выполняемые подрядной организацией на основании разработанной проектно-сметной документации.

## К простым объектам относятся объекты ремонтной программы.

## Проект производства работ для простого объекта может состоять из:

## - календарного плана работ,

## - строительного плана,

## - схемы производства основных работ,

## - мероприятий по охране труда и безопасности и краткой пояснительной записки.

## При отсутствии технологической документации и невозможности ее разработки к сроку начала производства работ допускается включать в ППР другие документы, регламентирующие технологию ремонта: руководство по ремонту, руководящие документы, заводские инструкции, технологические инструкции общего назначения, разработанные специализированными организациями.

Разработка ППР − обязанность организации, осуществляющей строительство, реконструкцию или ремонт объекта.

При выполнении работ подрядным способом требования по разработке ППР задаются техническим заданием и договором на производство строительно-монтажных работ.

При производстве работ силами подрядной организации ответственность за подготовку ППР возлагается на персонал подрядной организации.

При этом:

- исходными материалами для разработки ППР являются: техническое задание на разработку ППР; проект организации строительства; рабочие чертежи на строительство, реконструкцию, ремонт;

- состав ППР должен соответствовать требованиям МДС 12-81.2007 (Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ), СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению), СП 48.13330.2011 (Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004) и другим НТД и НПА, регламентирующих подготовку и проведение требуемой работы, в зависимости от её специфики;

- проект ППР должен быть согласован с начальником службы/РЭС СП, а так же утвержден главным инженером СП филиала АО «ДРСК» «ХЭС».

- ППР утверждается руководителем генподрядной организации, а при привлечении субподрядных организаций отдельные ППР по монтажным и специальным работам – руководителями соответствующих субподрядных организаций.