Приложение И

к П-ИСМ-6.3-01.08-10-02

### Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Амурские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Шевченко, 28, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на выполнение работ: «Ремонт зданий ЗТП СП «ЗЭС»

1. Объекты ремонта:

1.1. ЗТП 1 полк Шимановск. Адрес: Амурская область, г. Шимановск. Расстояние от г. Благовещенска до г. Шимановска составляет 252 км.

1.2. ЗТП 2 Шимановск. Адрес: Амурская область, г. Шимановск. Расстояние от г. Благовещенска до г. Шимановска составляет 252 км.

1.3. ЗТП 4 Шимановск. Адрес: Амурская область, г. Шимановск. Расстояние от г. Благовещенска до г. Шимановска составляет 252 км.

1.4: ЗТП 26 Шимановск. Адрес: Амурская область, г. Шимановск. Расстояние от г. Благовещенска до г. Шимановска составляет 252 км.

1.5. ЗТП 28 Шимановск. Адрес: Амурская область, г. Шимановск. Расстояние от г. Благовещенска до г. Шимановска составляет 252 км.

1.6. ЗТП 29 Шимановск. Адрес: Амурская область, г. Шимановск. Расстояние от г. Благовещенска до г. Шимановска составляет 252 км.

1.7. ЗТП 44 Шимановск. Адрес: Амурская область, г. Шимановск. Расстояние от г. Благовещенска до г. Шимановска составляет 252 км.

1.8. ЗТП 10-39 Сапроново. Адрес: Амурская область, Мазановский район, с. Сапроново. Расстояние от г. Благовещенска до с. Сапроново составляет 226 км.

1.9. ЗТП 109 Свободный. Адрес: Амурская область, г. Свободный. Расстояние от г. Благовещенска до г. Свободного составляет 150 км.

1.10. ЗТП 124 Свободный. Адрес: Амурская область, г. Свободный. Расстояние от г. Благовещенска до г. Свободного составляет 150 км.

1.11. ЗТП 152 Свободный. Адрес: Амурская область, г. Свободный.  Расстояние от г. Благовещенска до г. Свободного составляет 150 км.

2. Объем работ:

Ремонт зданий ЗТП.

Полный перечень и объемы работ приведены в ведомостях дефектов и объемов работ №№ 1-11 (Приложение 1-11).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в действующих зданиях энергопредприятия, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждённых Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 N 328 н.

3.2. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны.

3.3. Перед выполнением работ Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком цвет, фактуру и текстуру применяемых материалов и изделий.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), XML (применительно к программным комплексам по расчету сметной документации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требований «Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания» (Приложение 13 к техническому заданию). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – с момента заключения договора

Окончание работ –  октябрь 2020 года.

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «ЗЭС» филиала «Амурские ЭС».

7. Требования к выполнению работ:

7.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

7.2. Работники, направляемые для выполнения работ, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы (прошедшие обучение, проверку знаний ПУЭ, ПТЭ, ПОТ, ППБ и других нормативно-технических документов) и допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов) в соответствии с требованиями правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты РФ № 328н от 24.07.2013 г.) в целях безопасного выполнения работ.

Количество кадровых ресурсов, достаточное для исполнения договора приведено в таблице 1 и 2.

Таблица 1 - Нормативные трудозатраты

| № ЛСР | Итого трудозатраты, чел.ч | Продолжительность рабочего дня, час | Итого трудозатраты, чел.дн | Продолжительность ремонта по ТТ, месяц | Количество рабочих дней, дн | Требуемое количество персонала рабочих-строителей для производства работ по ТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 123,57 | 8 | 15,45 |  |  |  |
| 2 | 93,4 | 8 | 11,68 |  |  |  |
| 3 | 87,31 | 8 | 10,91 |  |  |  |
| 4 | 58,66 | 8 | 7,33 |  |  |  |
| 5 | 68,36 | 8 | 8,55 |  |  |  |
| 6 | 91,24 | 8 | 11,4 |  |  |  |
| 7 | 77,57 | 8 | 9,7 |  |  |  |
| 8 | 188,57 | 8 | 23,57 |  |  |  |
| 9 | 47,2 | 8 | 5,9 |  |  |  |
| 10 | 85,56 | 8 | 10,7 |  |  |  |
| 11 | 112 | 8 | 14 |  |  |  |
| Итого | 1033,44 | 8 | 129 | 7 | 154 | 1 |

Таблица 2 - Численность и квалификация кадровых ресурсов

| № п/п | Профессия/ должность | Кол-во чело век | Группа по электробезопасности | Документ, подтверждающий квалификацию (допуск), копию которого необходимо предоставить в составе заявки Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие профильных специальностей | 1 | 2 и более | Копия удостоверения на допуск к работе в электроустановках по электробезопасности |
| 2 | Инженерно-технический работник (мастер) | 1 | 5 | Копия удостоверения на допуск к работе в электроустановках по электробезопасности |
|  | Всего | 2 |  |  |

7.3. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

7.4. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

7.5. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

7.6. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее трех дней до начала производства работ.

7.7. Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи.

8. Приемка объекта из ремонта:

8.1. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ).

Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки (Приложение 12), схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС и курирующей службы, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых).

8.2. Окончательная приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации.

9. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

| Приложение: | 1. Ведомость дефектов и объемов работ № 1 на 2 л. 2. Ведомость дефектов и объемов работ № 2 на 2 л. 3. Ведомость дефектов и объемов работ № 3 на 2 л. 4. Ведомость дефектов и объемов работ № 4 на 2 л. 5. Ведомость дефектов и объемов работ № 5 на 2 л. 6. Ведомость дефектов и объемов работ № 6 на 2 л. 7. Ведомость дефектов и объемов работ № 7 на 2 л. 8. Ведомость дефектов и объемов работ № 8 на 2 л. 9. Ведомость дефектов и объемов работ № 9 на 2 л. 10. Ведомость дефектов и объемов работ № 10 на 2 л. 11. Ведомость дефектов и объемов работ № 11 на 2 л. 12. Справка по объемам выполненных работ на 1 л. 13. Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания на 106 л. |
| --- | --- |