Приложение № 1 к Техническому требованию

Объемы и виды выполняемых работ

1.     Подрядчик выполняет строительно-монтажные работы по организации ВОЛС:

1.1. Прокладка ОКСН (диэлектрический ВОК ёмкостью 16 оптических волокон G.652) на участке от узла связи СРЭС по опорам фидера 6 кВ №33 и одноцепной ВЛ 110 кВ (С-15) до комнаты связи ПС 110/6 кВ «НПЗ».

1.2. Монтаж оптических муфт и кроссов:

– оптические кроссы 1U на 16 адаптеров FC/UPC поставляются Подрядчиком                   и монтируются в существующих телекоммуникационных шкафах узла связи Северного РЭС и ОПУ ПС «НПЗ»;

1.3. Марка самонесущего волоконно-оптического кабеля, поставляемого Подрядчиком:

- ОКЛЖ-Т-01-6-16-10/125-0.36/0.22-3.5/18-25.0 (производитель Самарская оптическая компания, г. Самара) или аналог.

Длина ВОК для подвески/прокладки, требуемая допустимая растягивающая нагрузка применяемого ВОК, места размещения и количество оптических муфт с устройством выкладки технологического запаса ВОК, количество и номенклатура спиральных зажимов НСО-П/ ПСО-П, узлов крепления, арматуры подвески, лотков и других необходимых материалов – определяется после согласования Заказчиком Рабочего проекта разработанного Подрядчиком и поставляются Подрядчиком.

2.		Монтаж оборудования ВОЛС в помещениях связи энергообъектов.

2.1.	На ПС 110/6 кВ «НПЗ» и в комнате связи Северного РЭС выполнить прокладку резервного  кабеля электропитания от щита СН до помещений связи с установкой настенных распределительных щитов электропитания.

2.2.	Пусконаладочные работы устанавливаемого оборудования ВОЛС.

2.3.	Подготовка и сдача Заказчику исполнительной документации.

3.	По результатам предварительного обследования Подрядчик составляет документацию в виде:

-  Проекта производства работ, на весь объем  работ (с пообъектной разбивкой),  согласовывает ее с Заказчиком. В ППР должны быть отражены объемы работ, комплекс мероприятий по обеспечению безопасного производства работ, технологическая последовательность, график отключений действующего оборудования, место и условия подключения временных сетей электроснабжения, перевозок и складирования грузов, передвижения техники, а так-же размещения временных зданий и сооружений используемых для нужд складирования и хранения оборудования и материалов.

- Рабочего проекта включающего функциональные и принципиальные схемы подключений монтируемого оборудования. Рабочий проект согласовывается с Заказчиком.

- По завершению работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию с протоколами испытаний смонтированного оборудования.

- Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Форма журнала должна соответствовать типовой межотраслевой Форме № КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а. Журнал должен храниться непосредственно на объекте производства работ и немедленно предъявляться представителю Заказчика по его требованию.

- В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, последующие работы не должны выполняться без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.