# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# на выполнение работ: «Установка птицезащитных устройств на ВЛ 6-110 кВ

# СП "СЭС"»

- 1.Объект ремонта:

  - Инвентарный номер HB005698, ВЛ-10 кВ ф.8 ПС "Пивань" до ЦРП-10. Месторасположение: Хабаровский край, Комсомольский р-н, Пивань с. Среднее расстояние от базы СП СЭС до ремонтируемого участка 25 км.

  - Инвентарный номер HB005663, Сельская ВЛ-10 кВ ф.9 ПС "Пивань" до ТП-603ор. Месторасположение: Хабаровский край, Комсомольский р-н, Пивань с. Среднее расстояние от базы СП СЭС до ремонтируемого участка 25 км.

  - Инвентарный номер HB005698, ВЛ-10 кВ ф.8 ПС "Пивань" до ЦРП-10. Месторасположение: Хабаровский край, Комсомольский р-н, Пивань с. Среднее расстояние от базы СП СЭС до ремонтируемого участка 25 км.

  - Инвентарный номер HB005663, ВЛ-10 кВ ф.17 ПС "Каpтель" до оп.133. Месторасположение: Хабаровский край, Комсомольский р-н, Пивань с. Среднее расстояние от базы СП СЭС до ремонтируемого участка 45 км.

  - Инвентарный номер HB032010, Линия электропередач: воздушные ЛЭП низкого напряжения, воздушные ЛЭП высокого напряжения, кабельные ЛЭП низкого напряжения, кабельные ЛЭП высокого напряжения. Хабаровский край, Николаевский р-н, Многовершинный рп. Среднее расстояние от базы Николаевского РЭС до ремонтируемого участка 140 км.

  - Инвентарный номер HB032009, Линия электропередач: воздушные ЛЭП низкого напряжения, кабельные ЛЭП низкого на-пряжения,  инв.№ 299, лит. 1. Месторасположение: Хабаровский край, Николаевский р-н, Чля с. Среднее расстояние от базы Николаевского РЭС до ремонтируемого участка 100 км.

  - Инвентарный номер HB031934 Воздушная ЛЭП высокого напряжения Фидер - 5,  инв.№ 86, лит. 1. Месторасположение: Хабаровский край, Николаевский р-н, Красное с. Среднее расстояние от базы Николаевского РЭС до ремонтируемого участка 0,5 км.

  - Инвентарный номер HB031935, Воздушная ЛЭП высокого напряжения Фидер - 6, воздушные ЛЭП высокого напряжения, кабельные ЛЭП высокого напряжения, инв.№ 80, лит.1. Месторасположение: Хабаровский край, Николаевский р-н, г.Николаевск-на-Амуре. Среднее расстояние от базы Николаевского РЭС до ремонтируемого участка 0,7 км.

  - Инвентарный номер HB036594, ВЛ-6кВ ф.7,31 НТЭЦ-ЦРП аэропорта. Месторасположение: Хабаровский край, Николаевский р-н, г.Николаевск-на-Амуре. Среднее расстояние от базы Николаевского РЭС до ремонтируемого участка 3 км.

  - Инвентарный номер HB031932, Воздушная ЛЭП высокого напряжения Фидер - 16, воздушные ЛЭП высокого напряжения, кабельные ЛЭП высокого  напряжения, инв.№ 59, лит. 1. Месторасположение: Хабаровский край, Николаевский р-н, г.Николаевск-на-Амуре. Среднее расстояние от базы Николаевского РЭС до ремонтируемого участка 1,5 км.

  - Инвентарный номер HB031931, Воздушная ЛЭП высокого напряжения Фидер -23, инв.№ 79, лит. 1. Месторасположение: Хабаровский край, Николаевский р-н, г.Николаевск-на-Амуре, КТП-113-опора №99. Среднее расстояние от базы Николаевского РЭС до ремонтируемого участка 4 км.

  - Инвентарный номер HB031933, Воздушная ЛЭП высокого напряжения Фидер - 29,  воздушные ЛЭП высокого напряжения, кабельные ЛЭП высокого напряжения, инв.№ 64, лит. 1.. Месторасположение: Хабаровский край, Николаевский р-н, Красное с - Чныррах. Среднее расстояние от базы Николаевского РЭС до ремонтируемого участка 0,3 км.

  - Инвентарный номер HB032011, Линия электропередач,  воздушные ЛЭП низкого напряжения, воздушные ЛЭП высокого напряжения, кабельные ЛЭП низкого напряжения, кабельные ЛЭП высокого н.. Месторасположение: Хабаровский край, Николаевский р-н, Маго рп. Среднее расстояние от базы Николаевского РЭС до ремонтируемого участка 50 км.

  - Инвентарный номер HB032139, ЛЭП-110 кВ Николаевск - ПС Многовершинное. Месторасположение: Хабаровский край, Николаевский р-н, г.Николаевск-на-Амуре. Среднее расстояние от базы Николаевского РЭС до ремонтируемого участка 0,5 км.

  - Инвентарный номер НВ032140, Заход на ПС 110 кВ  "Маго". Месторасположение: Хабаровский край, Николаевский р-н, г.Николаевск-на-Амуре. Среднее расстояние от базы Николаевского РЭС до ремонтируемого участка 0,5 км.

- 2. Объем работ:

- Установка птицезащитных устройств.

Подробный перечень работ приведен в ведомостях дефектов и объемов работ (Приложения  2 - 21 к ТТ).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых приказом Минтруда и социальной защиты РФ N 328 н от 24.07.2013 г.

3.2. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Оборудование и материалы доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно готовыми к применению.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MS Exсel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение к документации о закупке). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – август 2020 г.

Окончание работ – декабрь 2020 г.

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «СЭС» филиала «ХЭС».

7. Квалификация и обеспеченность ресурсами (оценочные критерии):

7.1. Наличие достаточного для исполнения договора количества собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующих требованиям, определенным в таблице 2 (данная информация указывается в Справке о кадровых ресурсах).  Работники, направляемые для выполнения работ, должны иметь профессиональную подготовку соответствующую характеру работы (прошедшие обучение, проверку знаний ПУЭ, ПТЭ, ПОТ, ППБ и других нормативно-технических документов) и допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов). Количество кадровых ресурсов,  достаточное для исполнения договора приведено в таблице 1 и 2.

Таблица 1 - Нормативные трудозатраты

| № ЛСР | Итого трудозатраты, чел.-ч | Продолжительность рабочего дня, час | Итого трудозатраты, чел.-дн | Продолжительность ремонта по ТЗ, месяц | Количество рабочих дней, дн | Требуемое количество персонала рабочих-строителей для производства работ по ТЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 2187 | 8 | 273 | 4 | 88 | 3 |

Таблица 2 - Численность и квалификация кадровых ресурсов

| № п/п | Персонал | Кол-во, чел | Группа по электробезопасности | Документ, подтверждающий квалификацию (допуск), копию которого необходимо предоставить в составе заявки Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие профильных специальностей | 2 | 2 и выше | Копия удостоверения на допуск к работе в электроустановках второй - четвертой группы по электробезопасности |
| 2 | Инженерно-технический работник (мастер) | 1 | 5 | Копия удостоверения на допуск к работе в электроустановках пятой группы по электробезопасности |
|  | Всего | 3 |  |  |

Если Участник, в установленные разделом 5 сроки, планирует выполнить работы с привлечением меньшего количества персонала, чем рассчитано исходя из нормативных трудозатрат в данном пункте, в Техническом предложении необходимо пояснить причины возникновения такой возможности (применение более прогрессивных технологий и методов производства работ, выполнение персоналом части работ сверхурочно и т.д.) с указанием планируемого количества персонала. Во всех остальных случаях общее количество персонала, рассчитанное в данном пункте, будет считаться минимально необходимым для выполнения работ Участником.

7.2. Наличие достаточного для исполнения договора количества материально-технических ресурсов, которые Участнику необходимо иметь в собственности, либо на других законных основаниях (машины и механизмы, специальные приспособления и инструмент). Достаточное для исполнения договора количество материально-технических ресурсов приведено в таблице 3.

Таблица 2 – Минимальный перечень материально-технических ресурсов

| № п/п | Наименование МТР | Ед. измерения | Кол-во, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автогидроподъемник | ед. | 1 |

Марки строительных машин, механизмов и транспортных средств уточняются при разработке проекта производства работ с учетом имеющегося у Подрядчика парка машин и механизмов.

Для подтверждения наличия МТР необходимо предоставить копии паспортов транспортных средств (ПТС), копии паспортов самоходных машин (ПСМ), копии договоров аренды либо протоколы о намерениях.

В случае отсутствия собственных, Участник вправе привлекать МТР третьих лиц. Для этого, помимо указанной копии паспорта, на усмотрение Участника необходимо представить копию договор аренды/договор на оказание услуг машин и механизмов, соглашение о намерениях заключить договор аренды/соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг машин и механизмов, гарантийное письмо о заключении договора аренды/гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг машин и механизмов.

В случае, если Участник не согласен с минимальным перечнем материально-технических ресурсов и намерен выполнить работы без применения отдельных наименований, в Техническом предложении необходимо пояснить технологию производства работ не требующую применения МТР из перечня (например: не планируется использование грузоподъемного крана, т.к. для подачи материалов на место проведения работ будет использован АГП; не требуется экскаватор, т.к. разработка грунта будет выполнена вручную и т.д.)

7.3. Предпочтительно наличие у Участника опыта выполнения аналогичных работ (за последние 2 года не менее 1 (одного) завершенного договора). Опыт выполнения указывается в Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров.  Аналогичными работами считаются работы в соответствии с пунктом 2 Технических требований.

8. Требования к «Участникам»:

В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Для подтверждения соответствия данному требованию, Участнику необходимо предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации оформленную по форме установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями полученную не более чем за месяц до даты подачи заявки Участника.

Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

9. Требования к выполнению работ:

9.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

9.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

9.3. Обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 24 июля 2013 № 328н – в ред. Приказа о Минтруде России от 19.02.2016 N 74н) в части организации допуска работников монтажной организации к работам в электроустановках АО «ДРСК» в качестве командированного персонала.

9.4. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР выполняется с требованиями к разработке, указанными в (Приложение №2 к техническим требованиям). ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

9.5. ППР необходимо предоставить на согласование главному инженеру СП в двух экземплярах за 15 (пятнадцать) дней до начала выполнения работ.

9.6. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

9.7. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

9.8. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ.

Демонтированных материалов нет.

10. Приемка объекта из ремонта:

10.1. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 199 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремон6тно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ).

Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки объемов работ, схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т. ч. скрытых).

10.2. Окончательная приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго Росси от 25.10.2017 №1013, с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации.

11. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:

- Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания. –на 106-ти листах.

- Ведомость дефектов и объемов работ ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Пивань  –на 1 л.

- Ведомость дефектов и объемов работ ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Пивань   –на 1 л.

- Ведомость дефектов и объемов работ ВЛ 10 кВ Ф-9 ЦРП-10 –на 1 л.

- Ведомость дефектов и объемов работ ВЛ 10 кВ Ф-17 ПС Картель –на 1 л.

- Ведомость дефектов и объемов работ ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС Многовершинная –на 1 л.

- Ведомость дефектов и объемов работ ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС Белая Гора –на 1 л.

- Ведомость дефектов и объемов работ ВЛ 6 кВ Ф-5 НТЭЦ  –на 1 л.

- Ведомость дефектов и объемов работ ВЛ 6 кВ Ф-6 Н ТЭЦ  –на 1 л.

- Ведомость дефектов и объемов работ ВЛ 6 кВ Ф-7 НТЭЦ -ЦРП аэропорт –на 1 л.

- Ведомость дефектов и объемов работ ВЛ 6 кВ Ф-31 НТЭЦ -ЦРП аэропорт –на 1 л.

- Ведомость дефектов и объемов работ ВЛ 6 кВ Ф-9 НТЭЦ  –на 1 л.

- Ведомость дефектов и объемов работ ВЛ 6 кВ Ф-16 НТЭЦ  –на 1 л.

- Ведомость дефектов и объемов работ ВЛ 6 кВ Ф-18 ПС Многовершинная –на 1 л.

- Ведомость дефектов и объемов работ ВЛ 6 кВ Ф-23 НТЭЦ  –на 1 л.

- Ведомость дефектов и объемов работ ВЛ 6 кВ Ф-29 НТЭЦ  –на 1 л.

- Ведомость дефектов и объемов работ ВЛ 6 кВ Ф-36 НТЭЦ –на 1 л.

- Ведомость дефектов и объемов работ ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Маго –на 1 л.

- Ведомость дефектов и объемов работ ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Маго –на 1 л.

- Ведомость дефектов и объемов работ ВЛ 110 кВ НТЭЦ – Многовершинная (С-171) –на 1 л.

- Ведомость дефектов и объемов работ НТЭЦ – Белая гора с отпайкой на ПС Маго (С-172) –на 1 л.

- Справка по объемам выполненных работ – на 1 л.

- Требования к содержанию проекта производства работ подрядных организаций – на 5 л.