ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на оформление правоустанавливающих документов на земельные участки под объектами строительства, расположенными в зоне функционирования СП «Восточные ЭС», СП «Северные ЭС» филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС»

1. Заказчик:

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» филиал «Амурские электрические сети».

2. Основание для выполнения работ:

Инвестиционная программа АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на 2020 г.

3. Цель работы:

Оформление правоустанавливающих/разрешительных документов на использование земельных участков под объектами строительства, расположенными в зоне функционирования СП «ВЭС», СП «СЭС» филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС», в целях исполнения обязательств по технологическому присоединению заявителей (энергопринимающих устройств заявителей) к электрическим сетям АО «ДРСК».

4.	Основные положения:

Предмет договора подряда – оформление правоустанавливающих/разрешительных документов на использование земельных участков под объектами строительства, расположенными в зоне функционирования СП «ВЭС», СП «СЭС» филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС», в целях исполнения обязательств по технологическому присоединению заявителей (энергопринимающих устройств заявителей) к электрическим сетям АО «ДРСК», основные характеристики которых указаны в разделе 6 настоящего Технического требования.

5. Местонахождение объектов строительства:

В административном отношении объекты расположены на территории Бурейскгого, Октябрьского Магдагачинского района, Сковородинского районов, г. Райчихинск, г. Завитинск, г. Зея, г. Сковородино Амурской области.

6. Информация о договорах на технологическое присоединение и основные характеристики объектов строительства:

| № п/п | Заявитель | Местоположение | Договор ТП | Вид объекта-протяженность/ шт, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Таборова Ю.А. | г. Райчихинск | №2402/20-ТП от 27.07.20 | ВЛ-0,4 - 0,036 |
|  | АМИА АО | Октябрьский р-н, Екатеринославка с | №2425/20-ТП от 29.07.20 | ВЛ-10 – 0,043 ВЛ-0,4 - 0,175 |
|  | АМИА АО | Октябрьский р-н, Екатеринославка с, ул. Юбилейная | №2353/20-ТП от 29.07.20 | ВЛ-10 – 0,04 ВЛ-0,4 - 0,23 |
|  | Петров И.В. | Бурейский р-н, Талакан пгт | №2403/20-ТП от 29.07.20 | ВЛ-0,4 - 0,027 |
|  | Амурупрадор ГКУ | Бурейский район, а/дорога Благовещенск-Гомелевка | 2026/20-ТП от 03.08.2020 | ВЛ-0,4 - 0,146 |
|  | Пограничное управление ФСБ России по Амурская область | Архаринский район | № 1788/20-ТП от 04.08.2020 | ВЛ-0,4 кВ – 0,015 ТП – 1 шт. |
|  | Смирнов В.Г. | г. Зея | №2333/20-ТП от 09.07.20 | ВЛ-0,4 - 0,11 |
|  | Корякин А.В. | г. Зея | №2309/20-ТП от 14.07.20 | ВЛ-0,4 - 0,025 |
|  | Середин С.Н. | Сковородинский район, пгт Ерофей Павлович | №2075/20-ТП от 28.07.20 | ВЛ-0,4 - 0,04 |
|  | Администрация Тыгдинского сельсовета | Магдагачинский р-н, Тыгда с | №1983/20-ТП от 28.07.20 | ВЛ-0,4 - 0,25 |
|  | Карпенко Д.В. | г. Зея | №2322/20-ТП от 22.07.20 | ВЛ-0,4 - 0,017 |
|  | Коджесян Е.Я. | г. Зея | №3035/20-ТП от 30.07.2020 | ВЛ-0,4 кВ – 0,273 |
|  | Буйских И.Г. | г. Завитинск | №1737/20-ТП от 27.07.2020 | ВЛ-0,4 кВ -0,033 |
|  | ООО ДВМ «Благовещенск» | пгт. Талакан | №2737/20-ТП от 04.08.2020 | ВЛ-0,4 кВ – 0,13 |
|  | Пуртов А.А. | г. Завитинск | №2022/20-ТП от 07.08.2020 | ВЛ-0,4 кВ – 0,29 |
|  | Меджидова К.С. | г. Завитинск | №1945/20-ТП от 23.07.2020 | ВЛ-0,4 кВ-0,073 |
| - Б | Березенец А.А. | пгт. Талакан | №2890/20-ТП от 10.08.2020 | ВЛ-0,4 кВ – 0,075 |
|  | Першина Д.С. | г. Сковородино | №2823/20-ТП от 05.08.2020 | ВЛ-0,4 кВ – 0,055 |
| - П | Прокурова Г.И. | г. Зея | №2941/20-ТП от 05.08.2020 | ВЛ-0,4 кВ – 0,055 |

7. Основной объем работ:

7.1. В отношении объектов строительства, планируемых к расположению на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута.

7.1.1. Первый этап:

7.1.1.1. Выезд с представителем АО «ДРСК» на предполагаемое место строительства, для определения трассы объекта;

7.1.1.2. На основании предварительно выбранного варианта прохождения трассы, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в виде кадастрового плана территорий (КПТ) и (или) выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

7.1.1.3. Изготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории – в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости);

7.1.1.4. Согласовать с Заказчиком схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории;

7.1.1.5. Подготовить и направить заявление о выдаче разрешения на размещение объекта в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления;

7.1.1.6. Получить и передать Заказчику разрешение на размещение объекта.

7.1.2. Второй этап:

7.1.2.1. Вынос в натуру с закреплением на местности границ, предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, после получения разрешения на размещение объекта.

7.2. В отношении объектов строительства, планируемых к расположению на частях земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в пользовании третьих лиц, а также в собственности физических, юридических лиц.

7.2.1. Первый этап:

7.2.1.1. Выезд с представителем АО «ДРСК» на предполагаемое место строительства, для определения трассы объекта;

7.2.1.2. На основании предварительно выбранного варианта прохождения трассы, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в виде кадастрового плана территорий (КПТ) и (или) выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

7.2.1.3. Подготовить и передать Заказчику для согласования с Правообладателем земельного участка:

-  схему границ сервитута на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории земельного участка, применительно:

для объектов строительства, планируемых к расположению на частях земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, и обремененных правами третьих лиц; применительно для объектов строительства, планируемых к расположению на частях земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц, с учетом требований, изложенных в п. 9.6. настоящего Технического требования;

- сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ (применительно к земельным участкам, находящимся в собственности третьих лиц, на землях лесного фонда), с учетом требований, изложенных в п. 9.7. настоящего Технического требования;

7.2.1.4. Изготовить межевой план земельного участка, направить в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете части или частей земельного участка и получить выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (применительно для объектов строительства, планируемых к расположению на частях земельных участков, находящихся в собственности физических или юридических лиц).

7.2.2. Второй этап:

7.2.2.1. Вынос в натуру земельного участка/части земельного участка, с закреплением границ на местности, после уведомления Заказчиком о проведенной государственной регистрации соглашения об установлении сервитута (применительно для объектов строительства, планируемых к расположению на частях земельных участков, находящихся в собственности физических или юридических лиц) либо уведомления Заказчиком о заключенном соглашении об установлении сервитута, на основании подготовленных схем, предусмотренных п. 7.2.1.3 настоящего Технического требования.

8. Требования к Участнику:

8.1. Участник должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам или на ином законном основании).

8.2. Если Участник выступает в качестве юридического лица: наличие в штате не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность (согласно ст. 29 и 33 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" с последними изменениями) являющимися членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением информации о членстве в СРО кадастровых инженеров (копию выписки из реестра СРО или сведения в иной форме, содержащие информацию, позволяющую установить наличие кадастрового инженера в реестре членов СРО), полис страхования.

8.3. Если кадастровый инженер выступает в качестве индивидуального предпринимателя, то он должен быть зарегистрирован в этом качестве в установленном законодательством Российской Федерации порядке (согласно ст. 29 и 32 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" с последними изменениями) и являться членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением информации о членстве в СРО кадастровых инженеров (копию выписки из реестра СРО или сведения в иной форме, содержащие информацию, позволяющую установить наличие кадастрового инженера в реестре членов СРО), полис страхования.

8.4. Участник обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации.

8.5. Участник должен иметь геодезическое оборудование, не менее одного комплекта.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов:

-право его владения (собственность, аренда, субаренда)

- подтверждающих его поверку (калибровку) в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ.

9. Особые условия.

9.1. Планировать расположение объекта с максимальным его размещением на землях и земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц.

9.2. В отношении объектов строительства, планируемых к расположению на землях или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута – руководствоваться постановлением Правительства Амурской области от 15.09.2015 № 440 «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Амурской области».

9.3. Межевые планы земельных участков изготовить:

- 9.3.1. В соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 08.12.2015 г. № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;

- 9.3.2. Один экземпляр на бумажном носителе и в электронном виде (формат *.pdf, *.doc). Координаты земельных участков, содержащиеся в межевых планах предоставить в электронном виде (формат *.dwg, *.dxf, *.mid, *.mif, *xml) в местной системе координат.

- 9.4. Определить размеры формируемых границ сервитутов:

- 9.4.1. частных (применительно для объектов строительства, планируемых к расположению на частях земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, и обремененных правами третьих лиц) -  в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линии связи, обслуживающих электрические сети, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 и нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ. N 14278ТМ-Т1 (утв. Минтопэнерго 20.05.1994);

- 9.4.2.  публичных (применительно для объектов строительства, планируемых к расположению на частях земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц) – в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 21.12.2018).

- 9.5. Схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка изготовить:

- 9.5.1. на кадастровом плане территории, в системе координат МСК 28;

- 9.5.2. один экземпляр на бумажном носителе, и в электронном виде (формат *.pdf, *.doc);

- 9.6. Схему границ сервитута на кадастровом плане территории изготовить:

- 9.6.1. в системе координат МСК 28;

- 9.6.2. один экземпляр на бумажном носителе, и в электронном виде (формат *.pdf, *.doc);

- 9.7. Сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ изготовить в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 541 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения».

- 9.8. Вид документов, указанных в п.7.2.1.3 настоящего Технического требования, которые необходимо разработать, определяется Заказчиком после получения решения от правообладателя земельного участка.

- 10. Определение стоимости и сметная документация:

10.1. Сметные расчёты предоставить с указанием использованных Сборников Базовых Цен, действующих на момент выполнения работ.

10.2. Общая стоимость работ формируется на основании локальных смет, рассчитанных по каждому объекту технологического присоединения (нескольким присоединениям). При определении стоимости по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчет.

11. Срок выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора подряда.

Окончание работ –  не позднее 31.12.2020.

12. Приёмка выполненных работ и их оплата:

12.1 Приёмка работ осуществляется в соответствии с актом сдачи-приёмки выполненных работ, по форме предусмотренной договором, предоставляемым подрядчиком, с приложением к нему комплекта документации:

12.1.1. Разрешение на размещение объекта;

12.1.2. Схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории (согласно п.7.1.1.3 настоящего Технического требования);

12.1.3. Схема границ сервитута на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории (согласно п.7.2.1.3. настоящего Технического требования);

12.1.4. Сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ (согласно п.7.2.1.3. настоящего Технического требования);

12.1.5. Межевой план (согласно п.7.2.1.4. настоящего Технического требования);

12.1.6. Сведения из Единого государственного реестра недвижимости в виде кадастровых планов территории и выписок об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (согласно п. 7.1.1.2., 7.2.1.2, 7.2.1.4. настоящего Технического требования);

12.1.7. Акт закрепления границ земельного участка на местности (согласно п.7.1.2.1, 7.2.2.1. настоящего Технического требования);

12.2. Порядок приемки документации определен разделом 3 договора подряда.

13. Гарантии исполнителя:

Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-приёмки.