## Ведомость объемов работ 5 граф
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №27
27. КЛ - 6(10) кВ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Земляные работы
1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 в отвал, в отвал группа грунтов: 3 | 1000 м3 | 0.45
2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 | 0,45
3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 3
Раздел 2. КЛ 6кВ
4 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 10
5 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг | 100 м | 8
6 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля | 100 м | 8
7 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | 100 м | 2
8 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м | 2
9 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | шт | 4
10 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | шт | 2
11 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 | 100 шт | 0,06
Раздел 3. Пусконаладочные работы
12 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 3
13 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 | 500 м кабеля | 3
Раздел 4. Материалы, не вошедшие в расценки
14 | Кабель силовой ААБл 3х240-10 | км | 1,045
15 | Муфта кабельная концевая наружной установки 10 кВ 3КНТП (150-240) | шт. | 2
16 | Муфта соединительная 3СТП (150-240) 10 кВ | шт | 4
17 | Песок природный для строительных: работ средний | т/м3 | 255/154,545
18 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | шт. | 6667
19 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм | м | 200