## ЛСР 17 граф с оборудованием
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 14
(локальная смета)
|  | на | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________53,868 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________47,178 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,050 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________4,976 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________13,24 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2020 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. СМР
1 | ФЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-003-03 3 квартал 2020 г ОЗП=28,36; ЭМ=8,6; ЗПМ=28,36; МАТ=5,92 НР (3483 руб.): 105% от ФОТ (3317 руб.) СП (1990 руб.): 60% от ФОТ (3317 руб.) | шт | 1 | 5973.43 | 2261.43 | 3442.41 | 1056.13 |  | 5973 | 2261 | 3442 | 1056 | 9 | 9
2 | ФССЦ-20.2.02.04-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Колпачки: полиэтиленовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.2.02.04-0006 3 квартал 2020 г МАТ=5,69 | 100 шт | -0.06 | 3470.9 |  |  |  |  | -208
3 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-016-02 3 квартал 2020 г ОЗП=28,36; ЭМ=10,39; ЗПМ=28,36 НР (899 руб.): 105% от ФОТ (856 руб.) СП (514 руб.): 60% от ФОТ (856 руб.) | шт | 3 | 585.67 | 101.81 | 483.86 | 183.77 |  | 1757 | 305 | 1452 | 551 | 0.44 | 1.32
4 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-016-06 3 квартал 2020 г ОЗП=28,36; ЭМ=10,54; ЗПМ=28,36 НР (137 руб.): 105% от ФОТ (130 руб.) СП (78 руб.): 60% от ФОТ (130 руб.) | шт | 1 | 202.08 | 69.48 | 132.6 | 61.26 |  | 202 | 69 | 133 | 61 | 0.3 | 0.3
5 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-03-004-02 3 квартал 2020 г ОЗП=28,36; ЭМ=10,04; МАТ=6,66 НР (169 руб.): 105% от ФОТ (161 руб.) СП (97 руб.): 60% от ФОТ (161 руб.) | шт | 1 | 396.45 | 160.8 | 16.87 |  |  | 396 | 161 | 17 |  | 0.67 | 0.67
6 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.4.03.02-0004 3 квартал 2020 г МАТ=6,66 | т | -0.005 | 43348.28 |  |  |  |  | -217
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 7903 | 2796 | 5044 | 1668 |  | 11.29
Накладные расходы | [9 empty] | 4687
Сметная прибыль | [9 empty] | 2678
Итого по разделу 1 СМР | [9 empty] | 15268 |  |  |  |  | 11.29
Раздел 2. Пусконаладочные работы "Вхолостую"
7 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (п.4.102 МДС 81-35.2004 ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-11-010-01 3 квартал 2020 г ОЗП=20,51; ЗПМ=20,51 НР (137 руб.): 65% от ФОТ (210 руб.) СП (84 руб.): 40% от ФОТ (210 руб.) | измерение | 1 | 210.19 | 210.19 |  |  |  | 210 | 210 |  |  | 0.8 | 0.8
8 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (п.4.102 МДС 81-35.2004 ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-11-011-01 3 квартал 2020 г ОЗП=20,51; ЗПМ=20,51 НР (18 руб.): 65% от ФОТ (27 руб.) СП (11 руб.): 40% от ФОТ (27 руб.) | 100 измерений | 0.01 | 2722.91 | 2722.91 |  |  |  | 27 | 27 |  |  | 10.368 | 0.1
9 | ФЕРп01-11-024-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (п.4.102 МДС 81-35.2004 ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-11-024-01 3 квартал 2020 г ОЗП=20,51; ЗПМ=20,51 НР (112 руб.): 65% от ФОТ (172 руб.) СП (69 руб.): 40% от ФОТ (172 руб.) | шт | 1 | 172.28 | 172.28 |  |  |  | 172 | 172 |  |  | 0.656 | 0.66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 409 | 409 |  |  |  | 1.56
Накладные расходы | [9 empty] | 266
Сметная прибыль | [9 empty] | 164
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы "Вхолостую" | [9 empty] | 839 |  |  |  |  | 1.56
Раздел 3. Пусконаладочные работы "Под нагрузкой"
10 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (п.4.102 МДС 81-35.2004 ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-11-010-01 3 квартал 2020 г ОЗП=20,51; ЗПМ=20,51 НР (34 руб.): 65% от ФОТ (53 руб.) СП (21 руб.): 40% от ФОТ (53 руб.) | измерение | 1 | 52.55 | 52.55 |  |  |  | 53 | 53 |  |  | 0.2 | 0.2
11 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (п.4.102 МДС 81-35.2004 ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-11-011-01 3 квартал 2020 г ОЗП=20,51; ЗПМ=20,51 НР (5 руб.): 65% от ФОТ (7 руб.) СП (3 руб.): 40% от ФОТ (7 руб.) | 100 измерений | 0.01 | 680.73 | 680.73 |  |  |  | 7 | 7 |  |  | 2.592 | 0.03
12 | ФЕРп01-11-024-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (п.4.102 МДС 81-35.2004 ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-11-024-01 3 квартал 2020 г ОЗП=20,51; ЗПМ=20,51 НР (28 руб.): 65% от ФОТ (43 руб.) СП (17 руб.): 40% от ФОТ (43 руб.) | шт | 1 | 43.07 | 43.07 |  |  |  | 43 | 43 |  |  | 0.164 | 0.16
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 103 | 103 |  |  |  | 0.39
Накладные расходы | [9 empty] | 67
Сметная прибыль | [9 empty] | 41
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы "Под нагрузкой" | [9 empty] | 211 |  |  |  |  | 0.39
Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
13 | Прайс-лист | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 3 | 8425 |  |  |  |  | 25275
14 | ФССЦ-25.2.02.08-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Узел крепления: кронштейна окрашенный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-25.2.02.08-0003 3 квартал 2020 г МАТ=5,92 | шт | 1 | 762.44 |  |  |  |  | 762
15 | ФССЦ-25.2.02.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-25.2.02.04-0002 3 квартал 2020 г МАТ=4 | компл | 2 | 969.6 |  |  |  |  | 1939
16 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-25.2.02.11-0021 3 квартал 2020 г МАТ=3,57 | шт | 0.08 | 3366.72 |  |  |  |  | 269
17 | Прайс-лист | Бугель NВ20 | шт | 4 | 18.58 |  |  |  |  | 74
18 | Прайс-лист | Зажим РС481 | шт | 4 | 843.01 |  |  |  |  | 3372
19 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.04.02-0095 3 квартал 2020 г МАТ=8,84 | т | 0.00474 | 46233.29 |  |  |  |  | 219
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 31910
Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [9 empty] | 31910
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 40325 | 3308 | 5044 | 1668 |  | 13.24
Накладные расходы | [9 empty] | 5020
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 512) (Поз. 7-12) | [9 empty] | 333
105% ФОТ (от 4464) (Поз. 1-6) | [9 empty] | 4687
Сметная прибыль | [9 empty] | 2883
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 512) (Поз. 7-12) | [9 empty] | 205
60% ФОТ (от 4464) (Поз. 1-6) | [9 empty] | 2678
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 47178 |  |  |  |  | 11.29
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 1050 |  |  |  |  | 1.95
Итого | [9 empty] | 48228 |  |  |  |  | 13.24
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 31973
Машины и механизмы | [9 empty] | 5044
ФОТ | [9 empty] | 4976
Накладные расходы | [9 empty] | 5020
Сметная прибыль | [9 empty] | 2883
Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 47178
Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [9 empty] | 1128
Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.6 - 6,1%*0,9= 5,49% | [9 empty] | 2590
Итого | [9 empty] | 50896
Итого с прочими затратами (1 050) | [9 empty] | 51946
Индекс-дефлятор на 2021 г. 3,7% | [9 empty] | 1922
Справочно: ПНР "под нагрузкой" 20% 1050*0,2 | [9 empty] | 210
Справочно: ПНР "вхолостую" 80% 1050*0,8 | [9 empty] | 840
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 53868 |  |  |  |  | 13.24