## ЛСР 17 граф с оборудованием
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)
|  | на | Подвеска провода АС-50 (6-10 кВ)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________196,633 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________68,997 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________105,456 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,871 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________21,487 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________52,72 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2020 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. СМР
1 | ФЕР33-04-009-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-009-06 3 квартал 2020 г ОЗП=28,36; ЭМ=9,56; ЗПМ=28,36; МАТ=8,77 НР (22115 руб.): 105% от ФОТ (21062 руб.) СП (12637 руб.): 60% от ФОТ (21062 руб.) | км | 1 | 34245.16 | 13781.83 | 16915.08 | 7280.3 |  | 34245 | 13782 | 16915 | 7280 | 51.1 | 51.1
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 34245 | 13782 | 16915 | 7280 |  | 51.1
Накладные расходы | [9 empty] | 22115
Сметная прибыль | [9 empty] | 12637
Итого по разделу 1 СМР | [9 empty] | 68997 |  |  |  |  | 51.1
Раздел 2. Пусконаладочные работы "Вхолостую"
2 | ФЕРп01-11-024-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (п.4.102 МДС 81-35.2004 ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-11-024-02 3 квартал 2020 г ОЗП=20,51; ЗПМ=20,51 НР (221 руб.): 65% от ФОТ (340 руб.) СП (136 руб.): 40% от ФОТ (340 руб.) | шт | 1 | 340.47 | 340.47 |  |  |  | 340 | 340 |  |  | 1.296 | 1.3
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 340 | 340 |  |  |  | 1.3
Накладные расходы | [9 empty] | 221
Сметная прибыль | [9 empty] | 136
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы "Вхолостую" | [9 empty] | 697 |  |  |  |  | 1.3
Раздел 3. Пусконаладочные работы "Под нагрузкой"
3 | ФЕРп01-11-024-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (п.4.102 МДС 81-35.2004 ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-11-024-02 3 квартал 2020 г ОЗП=20,51; ЗПМ=20,51 НР (55 руб.): 65% от ФОТ (85 руб.) СП (34 руб.): 40% от ФОТ (85 руб.) | шт | 1 | 85.12 | 85.12 |  |  |  | 85 | 85 |  |  | 0.324 | 0.32
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 85 | 85 |  |  |  | 0.32
Накладные расходы | [9 empty] | 55
Сметная прибыль | [9 empty] | 34
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы "Под нагрузкой" | [9 empty] | 174 |  |  |  |  | 0.32
Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
4 | ФССЦ-21.2.01.02-0085 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 50/8 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.2.01.02-0085 3 квартал 2020 г МАТ=5,41 | т | 0.61 | 172878.06 |  |  |  |  | 105456
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 105456
Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [9 empty] | 105456
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 140126 | 14207 | 16915 | 7280 |  | 52.72
Накладные расходы | [9 empty] | 22391
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 425) (Поз. 2-3) | [9 empty] | 276
105% ФОТ (от 21062) (Поз. 1) | [9 empty] | 22115
Сметная прибыль | [9 empty] | 12807
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 425) (Поз. 2-3) | [9 empty] | 170
60% ФОТ (от 21062) (Поз. 1) | [9 empty] | 12637
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 68997 |  |  |  |  | 51.1
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 105456
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 871 |  |  |  |  | 1.62
Итого | [9 empty] | 175324 |  |  |  |  | 52.72
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 109004
Машины и механизмы | [9 empty] | 16915
ФОТ | [9 empty] | 21487
Накладные расходы | [9 empty] | 22391
Сметная прибыль | [9 empty] | 12807
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 174453
Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [9 empty] | 4716
Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.6 - 6,1%*0,9= 5,49% | [9 empty] | 9577
Итого | [9 empty] | 188746
Итого с прочими затратами (871) | [9 empty] | 189617
Индекс-дефлятор на 2021 г. 3,7% | [9 empty] | 7016
Справочно: ПНР "под нагрузкой" 20% 871*0,2 | [9 empty] | 174
Справочно: ПНР "вхолостую" 80% 871*0,8 | [9 empty] | 697
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 196633 |  |  |  |  | 52.72