## Лист1
Приложение 2 к техническим требованиям
План-график выполнения буровых работ
| январь план |  | февраль план | март | март план | май | апрель план | июль | май план |  | июнь план |  | июль план |  | август план |  | сентябрь план |  | итого план
| дер | ж/б | дер | ж/б | дер | ж/б | дер | ж/б | дер | ж/б | дер | ж/б | дер | ж/б | дер | ж/б | дер | ж/б | дер | ж/б
ЛЭП-110 кВ М.Нимныр - Б.Нимныр (Л- 103) |  |  |  | 10 | [8 empty] | 8 | 6 | 8 | 6 |  |  | 16 | 22
ВЛ 110 кВ Нижний Куранах – Лебединый с отпайками (№104) | [10 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | 0
ВЛ 110 кВ Лебединый – Юхта (Л-133) |  |  |  | 8 |  | 6 | [7 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 | 0 | 44
ВЛ 110 кВ Большой Нимныр – Юхта (Л-133А) | [10 empty] | 8 | 6 | 4 | 12 | 4 | 8 |  |  | 16 | 26
ВЛ 110 кВ Лебединый - Алдан (Л-134) |  | 6 | 8 | 6 | 8 |  |  |  | 2 |  | 2 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 20 | 28
ЛЭП-35кВ Сосновый - Якокут (Л-2А) | [12 empty] | 4 | 4 | 4 | 8 |  | 4 | 8 | 16
ВЛ 35 кВ Лебединый - МПС (Л-3) | [6 empty] | 4 |  | 4 |  | 4 | [7 empty] | 12 | 0
ЛЭП 35 кВ Восточная - МПС с отпайкой на ПС Якокут (Л-4,15.) | [7 empty] | 6 |  | 4 |  | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 14
ЛЭП-35кВ Верхний Куранах - Восточная (Л-5) | [9 empty] | 10 | 12 | 16 | 8 | 28 | 12 | 20 | 4 | 6 | 36 | 80
ВЛ 35 кВ Лебединый - Водозабор с отпайкой на ПС Ленинский (Л-9А) | [7 empty] | 6 |  | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 12 | 26
ВЛ 35 кВ Лебединый – Белая Гора (Л-10) |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 4 | 20 | 4 | 20 | 8 | 16 | 4 | 14 | 20 | 82
ВЛ-35 кВ ЗИФ - Хатыстыр (Л-20) | [8 empty] | 4 | 2 | 20 | [7 empty] | 24 | 2
| 0 | 6 | 8 | 30 | 8 | 12 | 4 | 12 | 10 | 24 | 58 | 58 | 36 | 92 | 40 | 72 | 8 | 34 | 172 | 340
Ст. мастер участка ВС АРЭС _____________ Широков А.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)