ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

(закупка 18601-КС ПИР СМР-2021-ДРСК)

Мероприятия по оформлению исходно-разрешительной документации для объектов технологического присоединения (инженерные изыскания, проекты планировки, проекты межевания) для нужд филиала ХЭС

- Заказчик:

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в лице филиала «Хабаровские электрические сети».

- Основание для выполнения работ:

Инвестиционная программа АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на 2019-2023 г.

- Основные положения:

3.1. Настоящие Технические требования составлены для заключения рамочного договора подряда на выполнение мероприятий по оформлению исходно-разрешительной документации для объектов технологического присоединения (выполнение инженерных изысканий, подготовка документации по планировке территории), для нужд филиала ХЭС

3.2. Конкретные виды, состав, объем, этапы и сроки выполнения работ, указанных в разделе 4 настоящих технических требованиях, определяются Техническими требованиями, на выполнение инженерных изысканий по каждому объекту технологического присоединения (нескольким присоединениям), объединенным по территориальному признаку и оформляются дополнительными соглашениями к договору.

3.3. Участники в своих заявках дают предложения по цене каждого наименования видов работ согласно приложения 1 к настоящему техническому требованию. Стоимость каждого вида работ, указанных в сводной таблице единичных расценок работ, определяется на основании сметных расчетов (Приложение 2 к Техническому требованию). В заявке Участника не допускается превышение стоимости отдельных позиций, указанных в плановых сметных расчетах Заказчика (Приложение 1-2 к Техническому требованию). Предлагаемые Участниками цены на каждые виды работ будут являться существенным условием договора, заключаемого по результатам закупки.

По результатам настоящей конкурентной процедуры Договор будет заключаться с предельной стоимостью 10 000 000 рублей (десять миллионов рублей) без учета НДС.

Для оценки заявок Участников настоящей конкурентной закупки будет использоваться Понижающий коэффициент K1 -  тендерный коэффициент.

В случае победы Участника, величины предложенных им единичных расценок, указанных в Приложении №1 настоящих Технических требований, будут закреплены в Договоре.

В соответствии с формой Приложения № 1 настоящих Технических требований Участник должен заполнить и представить в составе своей заявке сведения о Понижающем коэффициент K1 -  тендерном коэффициенте (коэффициент указывается с точностью до третьего знака после запятой), а также сведения/величины единичных расценок. Величины, указанные Заказчиком в Приложении № 1 настоящих Технических требований, являются предельными и не могут быть увеличены Участником.

Указываемый Участником в заявке понижающий коэффициент K1 -тендерный коэффициент должен быть един для всех позиций Приложения 1 Технических требований, применение разных понижающих коэффициентов при формировании Участником единичных расценок Таблицы 1 (к сметам приложение 2 к Техническим требованиям) недопустимо.

Заявки с единичными расценками/величинами, превышающими предельные значения Заказчика (указанные в Приложении №1 настоящих Технических требований) будут отклонены.

4.Основной объем работ:

4.1. Получить сведения из ЕГРН в виде кадастрового плана территорий (КПТ) и (или) выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект(ы) недвижимости, сведения, содержащиеся в ИСОГД в виде раздела – «Документация по планировке территорий», раздела - "Изученность природных и техногенных условий» и раздела - «Геодезические и картографические материалы».

4.2.  Разработать программу инженерных изысканий и обеспечить ее утверждение в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.03.2017 N 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20". Выполнить инженерные изыскания, необходимые для подготовки документации по планировке территории, в виде инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий.

Отчеты по выполненным инженерным изысканиям согласовать с заказчиком, заинтересованными сетедержателями и сдать в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета).

4.3. В соответствии с установленным федеральным законодательством, подготовить документацию по планировке территории для размещения линейных объектов, в виде проекта планировки территории и проекта межевания территории. Обеспечить согласование и утверждение документации по планировке территории.

# 4.4. Инженерно-топографический план, исполнительную съемку расположения объекта выполнить в масштабе 1:500-1:2000, инженерно-геологическую съемку выполнить в масштабе 1:500-1:25000 и представить заказчику на бумажном носителе в 3 экз., а также в электронном виде в формате (dwg, tab)., в системе координат МСК-27.

# Утвержденную документацию по планировке территории передать заказчику в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе, а также на CD-диске в формате dwg и мapInfo.

# 4.5. Все мероприятия, необходимые для надлежащего исполнения договорных обязательств, Подрядчик выполняет самостоятельно за счёт собственных средств.

# 4.6.   Данные о расположении объектов технологического присоединения (ВЛ, КЛ, КТПН, МТП и т.п), предусмотренных Техническими требованиями, подрядчик получает самостоятельно в структурных подразделениях филиала «Хабаровские электрические сети» по территориальной принадлежности объектов ТП. Информацию о месте нахождения структурных подразделений подрядчик получает самостоятельно по адресу: г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 13 каб. 406. в отделе ОКСиИ. Подрядчик обеспечивает за свой счет транспорт, при доставке представителя филиала «ХЭС», для определения места расположения объекта.

# 5. Требования к участнику закупки:

  - Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее - СРО), основанной на членстве лиц:

- выполняющих инженерные изыскания, и зарегистрированной в установленном порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован подрядчик.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору.

Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

6.Определение стоимости и сметная документация:

6.1. Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложениях № 3 к Техническим требованиям и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры.

6.2. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах (расчета, калькуляциях и др.) единым индексом в итогах.

6.3. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 6.1, не допускается.

6.4. Стоимость работ определяется в соответствии с локальными сметными расчетами, разработанными на основании сборников Базовых Цен, действующих на момент выполнения работ, из расчета протяженности земельного участка до 1000 м. с представлением сметных расчетов на виды и объем выполняемых работ, предусмотренных Техническими требованиями и сводной таблицей стоимости работ.

7. Сроки выполнения работ:

Начало – с момента заключения договора

Окончание 31.12.2021 г.

Приложение:

- Стоимость единичных расценок выполняемых работ, согласно Приложению №1 Технических требований, с приложением сметных расчетов.

- Сметные расчеты

- Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника