## Лист1
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Южные электрические сети"
РЭС - | ШРЭС
Объект - ВЛ 35 кВ "С55-Гайдамак" | BЛ-6 кВ Ф-16 пс Верхняя
Инв. № - | PR0028039
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Комиссия провела обследование BЛ-6 кВ Ф-16 пс Верхняя вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Наличие дерева д. до 16 см (на краю просеки имеется дерево, угрожающее падением на провода) в пролетах опор 1-2,8-10, 11-13, 16-17, 20-21, 24-25, 30-31, 34-35, 41-42, 43-44, 46-47, 53-54, 74/3-74/4, 86-87, 89-91, 101-102 | шт | 515 | Валка с разделкой, деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см в пролетах опор: 1-2,8-10, 11-13, 16-17, 20-21, 24-25, 30-31, 34-35, 41-42, 43-44, 46-47, 53-54, 74/3-74/4, 86-87, 89-91, 101-102
2 | Наличие дерева д. до 24см (на краю просеки имеется дерево, угрожающее падением на провода) в пролетах опор 1-2,8-10, 11-13, 16-17, 20-21, 24-25, 30-31, 34-35, 41-42, 43-44, 46-47, 53-54, 74/3-74/4, 86-87, 89-91, 101-102 | шт | 93 | Валка с разделкой, деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24см в пролетах опор 1-2,8-10, 11-13, 16-17, 20-21, 24-25, 30-31, 34-35, 41-42, 43-44, 46-47, 53-54, 74/3-74/4, 86-87, 89-91, 101-102
3 | Наличие дерева д. до 32 см (на краю просеки имеется дерево, угрожающее падением на провода) в пролетах опор 1-2,8-10, 11-13, 16-17, 20-21, 24-25, 30-31, 34-35, 41-42, 43-44, 46-47, 53-54, 74/3-74/4, 86-87, 89-91, 101-102 | шт | 135 | Валка с разделкой, деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см в пролетах опор 1-2,8-10, 11-13, 16-17, 20-21, 24-25, 30-31, 34-35, 41-42, 43-44, 46-47, 53-54, 74/3-74/4, 86-87, 89-91, 101-102
5 | Наличие кустарника (под проводами имеются кусты, поросль, верхняя часть кроны которых приближена к проводам на расстояние менее 3 м) в пролетах опор: 1-2,8-10, 11-13, 16-17, 20-21, 24-25, 30-31, 34-35, 41-42, 43-44, 46-47, 53-54, 74/3-74/4, 86-87, 89-91, 101-102 | 1га | 2 | Ручная расчистка средней поросли с применением бензопил пр. оп. №1-2,8-10, 11-13, 16-17, 20-21, 24-25, 30-31, 34-35, 41-42, 43-44, 46-47, 53-54, 74/3-74/4, 86-87, 89-91, 101-102
Материалы:
Транспортная схема
1 | От места проведения работ, до ближайшего полигона ТБО | км
1 | ВЛ-6 кВ " Ф16 пс Верхняя" - База ШРЭС | км | 29
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочные работы | 1 т груза
2 | Перевозка порубочных остатков | 1 т груза
3 | Разгрузочные работы | 1 т груза
Примечание
1 | Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2017г., раздел 3 п. 17б)