## ВЛ 110 кВ ПаГРЭС-Екатериновка
Приложение № 1-6/9 к к Приказу "Об учетной политике ОАО "ДРСК"
«Утверждаю»
Главныйо инженер СП ПЮЭС
_____________________И.П. Кравченко
"_____"________________2020 г.
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Южные электрические сети"
РЭС - | Артёмовский район распредилительных электрических сетей
Объект - ВЛ 35 кВ "С55-Гайдамак" | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС Суражевка 1,7км.
Инв. № - | PR0002972
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3.71
Комиссия провела обследование ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС Суражевка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту: капитальному
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Высота густой, средней поросли более 4 х метров | га | 3 | Расчистка просеки до нормативной ширины с помощью бензопилы со складированием порубочных остатков в кучи в пр.оп.№1-оп.№39
|  | шт | 120 | Валка деревьев до 16 см с разделкой древесины в пр.оп.№1-оп.№39
|  | шт | 50 | Валка деревьев до 24 см с разделкой древесины в пр.оп.№1-оп.№39
Материалы:
Транспортная схема
6 | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС Суражевка - База АРРЭС | км | 30
7 | Протяженость ремонтного участка | км | 1.7
Погрузо-разгрузочные работы
т
Примечание
1 | Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2017г., раздел 3 п. 17б)
Председатель комиссии: начальник АРРЭС |  |  | ________________ Дюба С.Н.
Члены комиссии: главный инженер АРРЭС |  |  | ________________ Киреев М.А.