## Лист1
Приложение 2 к Техническим требованиям на реконструкцию распредсетей 10/0,4 кВ г. Свободный
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Реконструкция распредсетей 10/0,4 кВ г. Свободный
ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 30
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Кол-во
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 30
1 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 33
2 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 4
3 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 7
4 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
5 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 2
6 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 10
7 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 57
8 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 57
9 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 64
10 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт. | 1
11 | Обрезка крон деревьев | шт. | 25
12 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 5
13 | Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 5
14 | Утилизация погрубочных остатков | т | 6.2
15 | Демонтаж приборов учета однофазных | шт. | 46
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 30
16 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 28
17 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 8
18 | Установка одностоечных железобетонных опор (УА23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами | шт. | 1
19 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 1.52
20 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 26
21 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 19
22 | Устройство горизонтального заземления | м | 19
23 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 19
24 | Разработка грунта вручную (19 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 2.85
25 | Засыпка траншей и котлованов вручную (19 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 2.85
26 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 47
27 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 28
28 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 9
29 | Монтаж приборов учета однофазных | шт. | 20
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-5 ТП 10/0,4 кВ № 30
30 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 9
31 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 2
32 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ на ж/б приставке | шт. | 7
33 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 8
34 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 2
35 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 28
36 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 28
37 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 28
38 | Обрезка крон деревьев | шт. | 25
39 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 5
40 | Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 5
41 | Утилизация погрубочных остатков | т | 6.2
42 | Демонтаж приборов учета однофазных | шт. | 16
43 | Демонтаж приборов учета трехфазных | шт. | 1
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-5 ТП 10/0,4 кВ № 30
44 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 16
45 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 6
46 | Установка дополнительного подкоса ВЛ 10 кВ | шт. | 5
47 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 1.6
48 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 28
49 | Монтаж комплекта СИП на ВЛ 10 кВ | шт. | 9
50 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 11
51 | Устройство горизонтального заземления | м | 11
52 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 11
53 | Разработка грунта вручную ( 11 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1.65
54 | Засыпка траншей и котлованов вручную (11 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1.65
Монтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 220 кВ «Шимановск»
8 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ | шт. | 9
9 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с одним подкосом | шт. | 4
10 | Подвеска изолированного провода СИП3 1*70 ВЛ 10 кВ с учётом переходов (в 3 провода) | км. | 0.91
11 | Установка информационных знаков с указанием ширины охранной зоны ВЛ | шт. | 6
12 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 17
13 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 9
14 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
15 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 5 м | шт. | 13
16 | Устройство горизонтального заземления опор ВЛ 10-0,4 кВ | 10 м | 0.65
17 | Разработка грунта вручную | 100 м3 | 0.15
18 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м3 | 0.15
43 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 33
44 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 21
45 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 6
46 | Монтаж приборов учета однофазных | шт. | 16
47 | Монтаж приборов учета трехфазных | шт. | 1
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-6 ТП 10/0,4 кВ № 30
48 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 29
49 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 9
50 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 1.76
51 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 37
52 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 1
53 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 19
54 | Устройство горизонтального заземления | м | 19
55 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 19
56 | Разработка грунта вручную ( 19 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 2.85
57 | Засыпка траншей и котлованов вручную (19 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 2.85
58 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 47
59 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 29
60 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 9
61 | Монтаж приборов учета однофазных | шт. | 26
Пусконаладочные работы
62 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 49
Транспортная схема
29 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
30 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
31 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
32 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
33 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 2 км | т | 10.1
34 | г. Благовещенск – г. Свободный база СП ЗЭС | км | 146
63 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт. | 49
64 | Измерение цепи пентли фаза-ноль | шт. | 3
Материалы
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Опора железобетонная, СВ-110-5 | шт. | 10
1 | Провод изолированный СИП3 1*70 | км | 2.4
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 106
2 | Стойка СВ 105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 21
3 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 5.0996
преобретаемые подрядчиком самостоятельно:
4 | Провод СИП4 (2*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 2.275
5 | Провод СИП4 (4*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.02
6 | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах | упак. | 10.24
7 | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах | шт. | 372
8 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 148
9 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 74
10 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 77
11 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 92
12 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 | шт. | 74
13 | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 188
14 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 | шт. | 188
15 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16 (10) мм2 | шт. | 188
16 | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП | шт. | 500
17 | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 | шт. | 98
18 | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт. | 98
19 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=3 м) | шт. | 16.3333
20 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 35-95 мм2 | шт. | 60
21 | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления | шт. | 60
22 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием | шт. | 9
23 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54 мм2 с электрооборудованием | шт. | 3
24 | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 25-150 мм2 | шт. | 120
25 | Кронштейн У3 (3.407.1-136) | шт. | 25
26 | Сталь стержневая d - 16 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.233
27 | Сталь стержневая d - 12 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.044
28 | Смесь песчано-гравийная природная (ГОСТ 23735-2014) | м3 | 76.2
29 | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) | кг. | 2
30 | Электроды сварочные МР-3 d=4 мм. (ГОСТ 9466-75) | кг. | 3
Транспортная схема
31 | База СП ЗЭС – ТП-30 | км | 10
Погрузо-разгрузочные работы
32 | Погрузка-разгрузка материалов, провода. | т | 4.9
33 | Погрузка-разгрузка Ж/Б опор. | т | 121
34 | Перевозка материалов, провода, Ж/Б опор. | т | 125.9
35 | Перевозка порубочных остатков. | т | 12.4
Примечание:
1.Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4
2. Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
3. Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
4. Для выполнения работ применять линейную арматуру в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017
5. Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014)
6. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности.