## ЛСР 17 граф с оборудованием
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8
(локальная смета)
Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 139 г. Свободный
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________141,059 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________114,749 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,006 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________9,131 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________33,988 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________102,3 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы на ТП 10/0,4 кВ № 139
1 | ФЕР33-04-029-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж. Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-029-03 Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,57; ЗПМ=30,28 НР (2209 руб.): 105% от ФОТ (2104 руб.) СП (1262 руб.): 60% от ФОТ (2104 руб.) | компл. | 1 | 3616.6 | 1305.92 | 2310.68 | 797.94 |  | 3617 | 1306 | 2311 | 798 | 4.808 | 4.81
2 | ФЕР33-04-029-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж. Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-029-06 Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,57; ЗПМ=30,28 НР (3540 руб.): 105% от ФОТ (3371 руб.) СП (2023 руб.): 60% от ФОТ (3371 руб.) | компл. | 1 | 4516.91 | 2766.17 | 1750.74 | 604.63 |  | 4517 | 2766 | 1751 | 605 | 9.36 | 9.36
3 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-600-02 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,57; ЗПМ=30,28; МАТ=6,45 НР (145 руб.): 95% от ФОТ (153 руб.) СП (99 руб.): 65% от ФОТ (153 руб.) | шт | 1 | 160.27 | 147.1 | 13.17 | 5.51 |  | 160 | 147 | 13 | 6 | 0.49 | 0.49
Раздел 2. Погрузо-разгрузочные работы
4 | ФССЦпг-01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг01-01-01-003 Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 4 квартал 2020 ЭМ=16,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 4.2 | 179.39 |  | 179.39 |  |  | 753 |  | 753
5 | ФССЦпг-01-01-02-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг01-01-02-003 Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 4 квартал 2020 ЭМ=16,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 4.2 | 179.39 |  | 179.39 |  |  | 753 |  | 753
6 | ФССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг01-01-01-045 Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика), 4 квартал 2020 ЭМ=14,71 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 1.3 | 264.04 |  | 264.04 |  |  | 343 |  | 343
7 | ФССЦпг-01-01-02-045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг01-01-02-045 Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика), 4 квартал 2020 ЭМ=12,03 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 1.3 | 173.35 |  | 173.35 |  |  | 225 |  | 225
8 | ФССЦпг-03-01-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 10 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг03-01-01-010 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км, 4 квартал 2020 ЭМ=14,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 5.5 | 180.52 |  | 180.52 |  |  | 993 |  | 993
Раздел 3. Пусконаладочные работы ТП10/0,4 кВ № 139
9 | ФЕРп01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА (Пусконаладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-02-002-01 Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА, 4 квартал 2020 ОЗП=21,5; ЗПМ=21,5 НР (913 руб.): 65% от ФОТ (1405 руб.) СП (562 руб.): 40% от ФОТ (1405 руб.) | шт | 1 | 1404.55 | 1404.55 |  |  |  | 1405 | 1405 |  |  | 5.04 | 5.04
10 | ФЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (Пусконаладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-11-010-02 Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 4 квартал 2020 ОЗП=21,5; ЗПМ=21,5 НР (696 руб.): 65% от ФОТ (1071 руб.) СП (428 руб.): 40% от ФОТ (1071 руб.) | измерение | 3 | 356.9 | 356.9 |  |  |  | 1071 | 1071 |  |  | 1.296 | 3.89
11 | ФЕРп01-11-027-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения (Пусконаладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-11-027-02 Измерение токов утечки ограничителя напряжения, 4 квартал 2020 ОЗП=21,5; ЗПМ=21,5 НР (868 руб.): 65% от ФОТ (1335 руб.) СП (534 руб.): 40% от ФОТ (1335 руб.) | измерение | 3 | 444.96 | 444.96 |  |  |  | 1335 | 1335 |  |  | 1.616 | 4.85
12 | ФЕРп01-11-028-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (Пусконаладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-11-028-02 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов, 4 квартал 2020 ОЗП=21,5; ЗПМ=21,5 НР (34 руб.): 65% от ФОТ (53 руб.) СП (21 руб.): 40% от ФОТ (53 руб.) | измерение | 3 | 17.72 | 17.72 |  |  |  | 53 | 53 |  |  | 0.064 | 0.19
13 | ФЕРп01-12-021-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (Пусконаладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-12-021-02 Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ, 4 квартал 2020 ОЗП=21,5; ЗПМ=21,5 НР (384 руб.): 65% от ФОТ (590 руб.) СП (236 руб.): 40% от ФОТ (590 руб.) | испытание | 1 | 590.13 | 590.13 |  |  |  | 590 | 590 |  |  | 2.264 | 2.26
Раздел 4. Монтажные работы на ТП 10/0,4 кВ № 139
14 | ФЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-027-02 Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2, 4 квартал 2020 ЭМ=14,71; ЗПМ=30,28 НР (6 руб.): 80% от ФОТ (7 руб.) СП (3 руб.): 45% от ФОТ (7 руб.) | 1000 м2 | 0,015 15/1000 | 1619.64 |  | 1619.64 | 467.96 |  | 24 |  | 24 | 7
15 | ФЕР01-02-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-027-05 Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28 НР (2643 руб.): 80% от ФОТ (3304 руб.) СП (1487 руб.): 45% от ФОТ (3304 руб.) | 1000 м2 | 0,1 10/100 | 33040.25 | 33040.25 |  |  |  | 3304 | 3304 |  |  | 127.92 | 12.79
16 | ФЕР33-04-029-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-029-03 Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,57; ЗПМ=30,28 НР (2872 руб.): 105% от ФОТ (2735 руб.) СП (1641 руб.): 60% от ФОТ (2735 руб.) | компл. | 1 | 4701.58 | 1697.69 | 3003.89 | 1037.32 |  | 4702 | 1698 | 3004 | 1037 | 6.2504 | 6.25
17 | ФЕР33-04-029-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-029-06 Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,57; ЗПМ=30,28 НР (12270 руб.): 105% от ФОТ (11686 руб.) СП (7012 руб.): 60% от ФОТ (11686 руб.) | компл. | 1 | 15658.62 | 9589.39 | 6069.23 | 2096.05 |  | 15659 | 9590 | 6069 | 2096 | 32.448 | 32.45
18 | ФЕР33-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-03-004-01 Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=5,23; ЗПМ=30,28; МАТ=6,71 НР (2577 руб.): 105% от ФОТ (2454 руб.) СП (1472 руб.): 60% от ФОТ (2454 руб.) | шт | 6 | 831.16 | 215.71 | 615.45 | 193.36 |  | 4987 | 1294 | 3693 | 1160 | 0.8424 | 5.05
19 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-015-01 Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,3; ЗПМ=30,28; МАТ=10,55 НР (1355 руб.): 105% от ФОТ (1290 руб.) СП (774 руб.): 60% от ФОТ (1290 руб.) | 10 м | 2,5 25/10 | 624.97 | 479.61 | 145.36 | 36.53 |  | 1562 | 1199 | 363 | 91 | 1.872 | 4.68
20 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28 НР (1135 руб.): 80% от ФОТ (1419 руб.) СП (639 руб.): 45% от ФОТ (1419 руб.) | 100 м3 | 0,0375 3,75/100 | 37827.23 | 37827.23 |  |  |  | 1419 | 1419 |  |  | 160.16 | 6.01
21 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28 НР (627 руб.): 80% от ФОТ (784 руб.) СП (353 руб.): 45% от ФОТ (784 руб.) | 100 м3 | 0,0375 3,75/100 | 20902.28 | 20902.28 |  |  |  | 784 | 784 |  |  | 92.04 | 3.45
22 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-600-02 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,57; ЗПМ=30,28; МАТ=6,45 НР (216 руб.): 95% от ФОТ (227 руб.) СП (148 руб.): 65% от ФОТ (227 руб.) | шт | 1 | 238.12 | 218.55 | 19.57 | 8.19 |  | 238 | 219 | 19 | 8 | 0.728 | 0.73
Раздел 5. Материалы, приобретаемый подрядчиком самостоятельно:
23 | Прайс-лист. | Блок ФБС 24.6.6 (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | шт. | 2 | 4992 |  |  |  |  | 9984
24 | ФССЦ-05.2.02.01-0038 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м3, расход арматуры 1,46 кг/ (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-05.2.02.01-0038 Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-6-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,293 м3, расход арматуры 1,46 кг, 4 квартал 2020 МАТ=11,43 | шт | 2 | 2159.43 |  |  |  |  | 4319
25 | ФССЦ-08.3.07.01-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь полосовая: 40х4 мм (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.07.01-0041 Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм, 4 квартал 2020 МАТ=8,42 | т | 0.008 | 53416.48 |  |  |  |  | 427
26 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.04.02-0095 Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм, 4 квартал 2020 МАТ=8,84 | т | 0.05 | 48082.62 |  |  |  |  | 2404
27 | ФССЦ-08.3.04.02-0093 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.04.02-0093 Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 12 мм, 4 квартал 2020 МАТ=8,84 | т | 0.025 | 48082.62 |  |  |  |  | 1202
28 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смесь песчано-гравийная природная (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-02.2.04.03-0003 Смесь песчано-гравийная природная, 4 квартал 2020 МАТ=11,14 | м3 | 9.4 | 695.14 |  |  |  |  | 6534
29 | ФССЦ-01.7.11.07-0165 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электроды: МР-3 (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.11.07-0165 Электроды МР-3, 4 квартал 2020 МАТ=9,73 | кг | 2 | 122.44 |  |  |  |  | 245
30 | ФССЦ-14.4.04.08-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Эмаль ПФ-115 цветная (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.4.04.08-0004 Эмаль ПФ-115, 4 квартал 2020 МАТ=6,78 | кг | 0.8 | 117.47 |  |  |  |  | 94
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 73703 | 28180 | 20314 | 5808 |  | 102.3
Накладные расходы | [9 empty] | 32489
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 4454) (Поз. 9-13) | [9 empty] | 2895
80% ФОТ (от 5514) (Поз. 14-15, 20-21) | [9 empty] | 4411
95% ФОТ (от 380) (Поз. 3, 22) | [9 empty] | 361
105% ФОТ (от 23640) (Поз. 1-2, 16-19) | [9 empty] | 24822
Сметная прибыль | [9 empty] | 18694
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 4454) (Поз. 9-13) | [9 empty] | 1782
45% ФОТ (от 5514) (Поз. 14-15, 20-21) | [9 empty] | 2481
60% ФОТ (от 23640) (Поз. 1-2, 16-19) | [9 empty] | 14184
65% ФОТ (от 380) (Поз. 3, 22) | [9 empty] | 247
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 114749 |  |  |  |  | 84.85
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 1006 |  |  |  |  | 1.22
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 9131 |  |  |  |  | 16.23
Итого | [9 empty] | 124886 |  |  |  |  | 102.3
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 115755
Командировочные (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [9 empty] | 7345
Итого | [9 empty] | 123100
Итого с прочими затратами (9 131) | [9 empty] | 132231
Непредвиденные затраты 1,5% | [9 empty] | 1983
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 134214
Индекс-дефлятор на 2021 г. 5,1% | [9 empty] | 6845
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 141059 |  |  |  |  | 102.3