## Ведомость объемов работ 5 граф
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.№22 ПС Бурейск
Комиссия в составе:
начальника ПТС Т.В. Бурнос,
начальника службы линий – Е.В.Хасановой,
инженера службы линий – Н.В.Мироновой,
провела обследование ВЛ-6 кВ ф.№22 ПС Бурейск и установила необходимость производства следующего объема работ:
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см | 100 шт | 1.53
2 | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см | 100 шт | 1.53
3 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см | 100 деревьев | 1.53
4 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 | 171.2
5 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние | га | 0.7
6 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние | га | 0.7
7 | Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м для категории грунтов: 2 | км | 0.96
8 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров | 1 т груза | 195
9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 195
10 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | шт | 2
11 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных в болотистой местности | шт | 5
12 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | шт | 40
13 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных по оврагам | шт | 12
14 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | шт | 7
15 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом в болотистой местности | шт | 7
16 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом | шт | 2
17 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом по оврагам | шт | 1
18 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры | шт | 126
19 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры в болотистой местности | шт | 1
20 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры | шт | 2
21 | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры | шт | -2
22 | Отсоединение зажимов жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | 100 шт | 0.33
23 | Демонтаж разъединителей: с помощью механизмов | компл | 3
24 | Демонтаж. Траверса на опоре | шт | 106
25 | Демонтаж. Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 | шт | 12
26 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т | 1 т груза | 67.8616
27 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т | 1 т груза | 67.8616
28 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 67.8616
Раздел 2. Строительно-монтажные работы
29 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | 47
30 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с металлическими надставками | шт | 4
31 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 5
32 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом с металлическими надставками | шт | 4
33 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом в скальных грунтах | шт | 1
34 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами в скальных грунтах залитых водой | шт | 2
35 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами в болотистой местности | шт | 11
36 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами с металлическими надставками в болотистой местности | шт | 1
установка подкоса к существующей опоре
37 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 1
38 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | -1
Выправка опор СК-22, 2 шт.
39 | Применительно. Демонтаж железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, одноцепных объемом до 2 м3 | м3 | 3.86
40 | Бурение котлованов на глубину бурения: до 4 м, 2 группа грунтов | шт | 2
41 | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, одноцепных объемом до 2 м3 | м3 | 3.86
42 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 114
43 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | шт | 51
44 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт | 25
45 | Траверса и надставка на опоре | шт | 92
46 | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 | шт | 6
47 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | км | 6.644
48 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии в болотистой местности | км | 1
49 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории с односторонней линией связи, железные дороги с линией СЦБ(федеральная трасса "Амур") | переход | 1
50 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ(дороги местного значения) | переход | 6
51 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды(речка "Долдыкан") | переход | 1
52 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0.04
53 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | шт | 77
54 | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м | 0.77
55 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | компл | 8
56 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | шт | 24
57 | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м | 0.24
58 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | 100 шт | 0.33
59 | Устройство подстилающего слоя в откосах круче, чем 1:3 из песчано-гравийной смеси или щебня слоем толщиной до 1 м | 100 м3 | 2.3
Устройство кабельного перехода на пересечении ВЛ с ВЛ-220,500 кВ
60 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.8
61 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 2
62 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 | 100 м | 2
63 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м | 4
64 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля | 100 м | 2
65 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего | 100 м | 2
66 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.6
67 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | шт | 4
68 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м | 0.32
69 | Скоба П-образная из полосовой или угловой стали. Защита кабеля по опоре. | т | 0.0978
70 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 | шт | 4
71 | Установка разрядников(ОПН): вручную | компл | 2
72 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 | 100 шт | 0.06
Раздел 3. Материалы передаваемые Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи
73 | Стойка опоры СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) | шт. | 114
74 | СИП3 1х70 | км | 26.03
Раздел 4. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно.
75 | Кабель ААБл-10-3*120 | км | 0.432
76 | Песок несортированный | м3 | 20
77 | Кирпич керамический одинарный, марка 50, размер 250x120x65 мм | 1000 шт | 2.4
78 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм | шт | 2
79 | ОПН-6/7.2-10/650 (II) УХЛ1 | шт. | 6
80 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт | 0.28
81 | Бугель NB20 | шт. | 14
82 | Муфта концевая КНтпН-10 70/120 | шт. | 4
83 | Сталь угловая | т | 0.23962
84 | Кронштейн У1 | шт. | 39
85 | Надставка ТС-6 (3.407.1-143.8) | шт. | 22
86 | Траверса ТМ-51 (27.0002) | шт. | 94
87 | Траверса ТМ-52 (27.0002) | шт. | 4
88 | Траверса ТМ-53 (27.0002) | шт. | 26
89 | Траверса ТМ-54 (27.0002) | шт. | 20
90 | Траверса ТМ-55 (27.0002) | шт. | 6
91 | Траверса ТМ-56 (27.0002) | шт. | 1
92 | Траверса ТМ-57 (27.0002) | шт. | 4
93 | Траверса ТМ-58 (27.0002) | шт. | 4
94 | Траверса ТМ-59 (27.0002) | шт. | 4
95 | Траверса ТМ-60 (27.0002) | шт. | 4
96 | Траверса ТМ-61 (27.0002) | шт. | 4
97 | Хомут Х-1(3.407.1-143.8) | шт. | 88
98 | Изолятор ШС-20 УО | шт. | 368
99 | Колпачки К-9 | шт. | 364
100 | Колпачки К-7 | шт. | 4
101 | Спиральная вязка типа СВ70 | шт. | 545
102 | Плашечный зажим CD 35 | шт. | 201
103 | Изолятор подвесной SML 70/20 ГС | шт. | 180
104 | Анкерный зажим PAZ | шт. | 180
105 | Болт М 20х260 | кг | 41.18
106 | Гайка М 20 | кг | 5.796
107 | Заземляющий проводник ЗП-1 (1,5 м) (3.407.1-143.8) | шт. | 34
108 | Ответвительный зажим RP 150 (27.0002) | шт. | 36
109 | Ответвительный зажим RPN 150 (27.0002) | шт. | 18
110 | Зажим переносного заземления SE20.3 с шунтом | шт. | 54
111 | РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10У1 | шт. | 7
112 | Кронштейн РА1, (3.407.1-143.8) | шт. | 7
113 | Кронштейн РА2, (3.407.1-143.8) | шт. | 7
114 | Кронштейн РА8, (3.407.1-143.8) | шт. | 14
115 | Кронштейн РА4, (3.407.1-143.8) | шт. | 7
116 | Кронштейн РА5, (3.407.1-143.8) | шт. | 5
117 | Кронштейн Р2 | шт. | 6
118 | Хомут Х7, (3.407.1-143.8) | шт. | 25
119 | Хомут Х8, (3.407.1-143.8) | шт. | 13
120 | Заземляющий проводник ЗП-1 (4,5 м) (3.407.1-143.8) | шт. | 8
121 | Кронштейн КМ1 | шт. | 2
122 | Болт М12*40 (ГОСТ 7798-70) | кг | 3.2868
123 | Гайка М12 (ГОСТ 7798-70) | кг | 1.0342
124 | Шайба 12 (ГОСТ 11371-78) | кг | 0.40036
125 | Болт М8*60 (ГОСТ 7798-70) | кг | 0.1494
126 | Гайка М8 (ГОСТ 7798-70) | кг | 0.04701
127 | Шайба 8 (ГОСТ 11371-78) | кг | 0.018198
128 | Плашечный зажим ПС-2-1а (ГОСТ 13276-79) | шт. | 8
129 | Наконечник ТТР95 | шт. | 48
130 | Замок на РЛНД | шт. | 5
131 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм | т | 0.062317
132 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 12 мм | т | 0.031968
133 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм | т | 0.51666
134 | Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35-50% | м3 | 276
135 | Электроды МР-3 | кг | 15.85
136 | Краска | кг | 8.1
137 | Плашечный зажим ПС-2-1а (ГОСТ 13276-79) | шт. | 6
Раздел 5. Пусконаладочные работы
138 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | шт | 8
139 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 85
140 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 2