## К-Богополь-Р
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Северные электрические сети"
Объект - ВЛ-110КВ К - БОГОПОЛЬ L=31.4 КМ PR0010367
ВЛ-110КВ БОГ.-Р. ДО ОП-340 L=41,6КМ PR0010365
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1.18.
Комиссия провела обследование ВЛ-110 кВ К - Богополь - Р, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Поросль под проводом высотой более 4 м | га | 17.22 | Чистка просеки густой поросли механизированным способом со сгребанием порубочных остатков в кучи в пр. №№121-125,283-298,306-311.
2 | Поросль под проводом высотой более 4 м | га | 17.48 | Чистка просеки густой поросли вручную с применением бензопилы со сгребанием порубочных остатков в кучи в пр.№88-89,95-98,100-101,103-107,132-133,136-137,144-145,149-150,244-246,252-253,255-260,261-262,263-264,265-276
Материалы:
1
Транспортная схема
1 | База Кавлеровского РЭС- ВЛ-110 кВ К-Богополь-Р | км | 40 | Проезд в одну сторону
2 | Протяженность ремонтируемого участка | км
Погрузо-разгрузочные работы
1 | нет
Примечание
1 | Расчистка - пересеченная местность, овраги, крутые склоны. Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2017г., раздел 3 п. 17б).