ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Расширение и чистка просек для Дальнегорского,

Кавалеровского и Арсеньевского РЭС СП ПСЭС

1. Объект ремонта:

1.1. ВЛ 110 кВ К - Богополь – Плавзавод (ВЛ-110КВ "К-БОГОПОЛЬ" L=31.4 КМ), инв. № PR0010367 проходит по территории Кавалеровского муниципального района Приморского края.

1.2. ВЛ 110 кВ К - Богополь – Р (ВЛ-110КВ "К-БОГОПОЛЬ" L=31.4 КМ, ВЛ-110КВ "БОГОПОЛЬ-Р" L=40.4 КМ АС-95), инв. № PR0010367, PR0010365 проходит по территории Кавалеровского муниципального района, Ольгинского муниципального района Приморского края.

1.3. ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 (ВЛ-110КВ РЕТИХ-АРС.2 L=40.725КМ С УЧ.ОДН УЧ-КА АРС), инв. № PR0010376 проходит по территории Черниговского муниципального района, Анучинского муниципального района Приморского края.

1.4. ВЛ 35 кВ Анучино – Чернышевка (ВЛ-35КВ АРС-1-АНУЧ-ЧЕРН. L=48.7КМ), инв. № PR0010394 проходит по территории Анучинского муниципального района ПК.

1.5. ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 – Анучино (ВЛ-35КВ АРС-1-АНУЧ-ЧЕРН. L=48.7КМ), инв. № PR0010394 проходит по территории Анучинского муниципального района ПК.

1.6. ВЛ 6 кВ Ф-20 Лидовка (ВЛ-6КВ   ПЛАВЗАВОД-ЛИДОВКА L=8.2), инв. № PR0010407 проходит по территории Дальнегорского городского округа Приморского края.

1.7. ВЛ 10 кВ Ф-7 Маргаритово (ВЛ - 10кВ "Маргаритово - Бровки - Щербаковка", протяженностью 22,65 км), инв. № PR0024866 проходит по территории Ольгинского муниципального района Приморского края.

1.8. ВЛ 10 кВ Ф-5 Горноводное (ВЛ-10 КВ ОЛЬГА-ФУРМ.НА ГОРН.L=23.6КМ), инв. № PR0010291 проходит по территории Ольгинского муниципального района ПК.

1.9. ВЛ 10 кВ Ф-9 Фурманово (ВЛ-10КВ ОЛЬГА-ФУРМАНОВО L=10.6КМ), инв. № PR0010315 проходит по территории Ольгинского муниципального района ПК.

1.10. ВЛ 0,4 кВ п. Пластун (ВЛ-0,4 кв ф-1 "Быт" от КТПН-1011 "Кормокухня" 1,29 км; инв. № PR0029134 проходит по территории Тернейского муниципального района Приморского края.

1.11. ВЛ-0,4 кв ф-1 "Поселок-Гарнизон" от КТПА-1014 "Гарнизон" 1,96 км; ВЛ-0,4 кв ф-2 "Матросова" от КТПН-1018 "Центральная" 2,72 км), инв. № PR0023887, проходит по территории Тернейского муниципального района Приморского края.

1.12. ВЛ 0,4 кВ с. Бровки (Линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ, протяженностью 2,3 км, д. Бровки), инв. № PR0029340 проходит по территории Ольгинского муниципального района Приморского края.

1.13. ВЛ 0,4 кВ с. Веселый Яр (ВЛ-0.4КВ С.ВЕСЕЛЫЙ-ЯР ДЛИНА 5.5), инв. № PR0010225 проходит по территории Ольгинского муниципального района ПК.

1.14. ВЛ 0,4 кВ с. Ветка (ВЛ-0.4КВ С.ВЕТКА L=5.7КМ), инв. № PR0010226 проходит по территории Ольгинского муниципального района Приморского края.

1.15. ВЛ 0,4 кВ с. Милоградово (ВЛ-0.4КВ С.МИЛОГРАДОВО L=15.4 КМ), инв. № PR0010235 проходит по территории Ольгинского муниципального района ПК.

1.16. ВЛ 0,4 кВ с. Маргаритово (Линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ, протяженностью 8,4 км, с. Маргаритово), инв. № PR0029339 проходит по территории Ольгинского муниципального района Приморского края.

1.17. ВЛ 0,4 кВ с. Горноводное (ВЛ-0.4 КВ L=2.5 КМ С.ГОРНОВОДНОЕ), инв. № PR0010171 проходит по территории Ольгинского муниципального района ПК.

1.18. ВЛ 0,4 кВ п. Моряк-Рыболов (Линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ, протяженностью 10,5 км, пос. Моряк-Рыболов), инв. № PR0029338 проходит по территории Ольгинского муниципального района Приморского края.

1.19. ВЛ 0,4 кВ с. Лиственное (Линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ, протяженностью 3,2 км, с. Лиственное), инв. № PR0029341 проходит по территории Ольгинского муниципального района Приморского края.

1.20. ВЛ 0,4 кВ с. Михайловка (ВЛ-0.4 КВ С.МИХАЙЛОВКА L=4.63), инв. № PR0010172 проходит по территории Ольгинского муниципального района ПК.

1.21. ВЛ 0,4 кВ с. Фурманово (ВЛ-0.38С. ФУРМАНОВО L-5.0КМ.), инв. № PR0010169 проходит по территории Ольгинского муниципального района ПК.

1.22. ВЛ 0,4 кВ с. Молдавановка (ВЛ-0.4КВ С.МОЛДАВАНОВКА L=3 КМ), инв. № PR0010236 проходит по территории Ольгинского муниципального района ПК.

1.23. ВЛ 0,4 кВ с. Новониколаевка (ВЛ-0.4КВ С.НОВОНИКОЛАЕВКА L=3 КМ АС-35), инв. № PR0010240 проходит по территории Ольгинского муниципального района Приморского края.

1.24. ВЛ 0,4 кВ с. Суворово (ВЛ-0.4КВ С.СУВОРОВО L=3.80 КМ), инв. № PR0010253 проходит по территории Кавалеровского муниципального района ПК.

1.25. ВЛ 0,4 кВ с. Устиновка (ВЛ-0.4КВ С.УСТИНОВКА ОТ Ф-10 L=6.64 КМ), инв. № PR0010256 проходит по территории Кавалеровского муниципального района Приморского края.

1.26. ВЛ 0,4 кВ с. Синегорье (ВЛ-0.4КВ С.СИНЕГОРЬЕ L=5.84 КМ), инв. № PR0010251 проходит по территории Кавалеровского муниципального района ПК.

1.27. ВЛ 0,4 кВ с. Щербаковка (Линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ, протяженностью 4,92 км, с. Щербаковка), инв. № PR0029342 проходит по территории Ольгинского муниципального района Приморского края.

2. Объем работ:

Механизированная и ручная расчистка просеки, расширение просеки, вырубка деревьев на ВЛ. Полная спецификация работ находится в ведомостях дефектов и объемов работ № 11.17, № 1.18, № 1.19; № 2.33, № 2.34; № 3.51, № 3.52, № 3.53, № 3.54; № 4.27-1; № 4.27-2; №4.28, №4.29, №4.30, №4.31, №4.32, №4.33, №4.34, №4.35, №4.36, №4.37, №4.38, №4.39, №4.40, №4.41, №4.42, №4.43 (приложение № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27)

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне ВЛ вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н.

3.2. Поставка техники, необходимой для выполнения работ – 100% Подрядчика.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение № 29 к настоящему техническому требованию). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ: с момента заключения договора, окончание работ – декабрь 2021г., в том числе:

5.1. ВЛ 110 кВ К - Богополь – Плавзавод – октябрь-ноябрь 2021г.

5.2. ВЛ 110 кВ К - Богополь – Р – октябрь-ноябрь 2021г.

5.3. ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 – ноябрь-декабрь 2021г.

5.4. ВЛ 35 кВ Анучино – Чернышевка – май-июнь 2021г.

5.5. ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 – Анучино – май-июнь 2021г.

5.6. ВЛ 6 кВ Ф-20 Лидовка – июнь-июль 2021г.

5.7. ВЛ 10 кВ Ф-7 Маргаритово – ноябрь-декабрь 2021г.

5.8. ВЛ 10 кВ Ф-5 Горноводное – май-июнь 2021г.

5.9. ВЛ 10 кВ Ф-9 Фурманово – июль-август 2021г.

5.10. ВЛ 0,4 кВ п. Пластун – сентябрь-октябрь 2021г.

5.11. ВЛ 0,4 кВ п. Гарнизон – сентябрь-октябрь 2021г.

5.12. ВЛ 0,4 кВ с. Бровки – июль-август 2021г.

5.13. ВЛ 0,4 кВ с. Веселый Яр – сентябрь-октябрь 2021г.

5.14. ВЛ 0,4 кВ с. Ветка – июль-август 2021г.

5.15. ВЛ 0,4 кВ с. Милоградово – октябрь-ноябрь 2021г.

5.16. ВЛ 0,4 кВ с. Маргаритово – август-сентябрь 2021г.

5.17. ВЛ 0,4 кВ с. Горноводное – август-сентябрь 2021г.

5.18. ВЛ 0,4 кВ п. Моряк-Рыболов – август-сентябрь 2021г.

5.19. ВЛ 0,4 кВ с. Лиственное – октябрь-ноябрь 2021г.

5.20. ВЛ 0,4 кВ с. Михайловка – июль-август 2021г.

5.21. ВЛ 0,4 кВ с. Фурманово – июль-август 2021г.

5.22. ВЛ 0,4 кВ с. Молдавановка – сентябрь-октябрь 2021г.

5.23. ВЛ 0,4 кВ с. Новониколаевка – июль-август 2021г.

5.24. ВЛ 0,4 кВ с. Суворово – сентябрь-октябрь 2021г.

5.25. ВЛ 0,4 кВ с. Устиновка – сентябрь-октябрь 2021г.

5.26. ВЛ 0,4 кВ с. Синегорье – сентябрь-октябрь 2021г.

5.27. ВЛ 0,4 кВ с. Щербаковка – август-сентябрь 2021г.

6. Заказчик: АО «ДРСК» для СП «ПСЭС» филиала «ПЭС»

7. Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

7.1 В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

7.2 Для подтверждения соответствия данному требованию, Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующему предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписок недолжна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.3 Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

7.4 При оценке предпочтительности заявок участников будет учитываться:

7.4.1 Наличие достаточного для выполнения работ количества персонала, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов), указанного в Таблице № 2 настоящих Технических требований.

Таблица 1 - Нормативные трудозатраты

| № ЛСР | Итого трудозатраты, чел.-ч | Продолжительность рабочего дня, час | Итого трудозатраты, чел.-дн | Продолжительность ремонта по ТТ, месяц | Количество рабочих дней, дн | Требуемое количество персонала рабочих-строителей для производства работ по ТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 10 718.58 |  |  |  |  |  |
| Итого | 10 718.58 | 8 | 1340 | 8 | 160 | 9 |

Таблица 2 - Численность и квалификация кадровых ресурсов

| № п/п | Профессия/должность | Кол-во человек | Группа по электробезопасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие профильных специальностей | 8 | 2 и более |
| 2 | Инженерно-технический работник (мастер) | 1 | 5 |
|  | Всего | 9 |  |

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала (заверенные Участником копии удостоверений на допуск к работе в электроустановках с записями результатов проверки знаний на персонал, перечисленный в Таблице № 2).

7.4.2. Наличие минимально необходимых для исполнения договора материально-технических ресурсов (далее - МТР) (на праве собственности и/или аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в Таблице № 3 настоящих Технических требований.    Таблица 3 – Минимальный перечень материально-технических ресурсов

| № п/п | Наименование МТР | Ед. измерения | Кол-во, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер | шт. | 1 |

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня):

7.4.2.1 В случае наличия МТР, указанных в Таблице № 3 на правах собственности: паспорт транспортного средства (ПТС);

- на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – паспорт самоходной машины (ПСМ).

7.4.2.2 В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии документов: а) договор аренды с предоставлением копий ПТС/ПСМ или  договор на оказание услуг машин и механизмов, б) иные документы, подтверждающие законное право владения/распоряжения.

7.4.3. Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных профилю лота работ (Аналогичными работами считаются- механизированная, ручная расчистка просеки (площадей), расширение просеки, вырубка деревьев, валка деревьев, расчистка площадей от кустарника) за последние 2 года, предшествующие дате подачи заявок Участников на участие в настоящей закупочной процедуре.  Данные сведения указываются участником закупки в составе заявки по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с приложением скан-копий договоров, либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающий факт его исполнения, подписанных с обеих сторон), подтверждающие предоставленные в форме данные. При оценке предпочтительности заявок участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

8.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.4. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.5. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.6. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ.

9. Приемка объекта из ремонта:

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденным Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013) с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах, а также при предъявлении подтверждающей справки по выполнению физических объемов (приложение № 28).

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложения:

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 110 кВ К - Богополь – Плавзавод на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 110 кВ К - Богополь – Р – октябрь на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 35 кВ Анучино – Чернышевка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 – на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 6 кВ Ф-20 Лидовка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 10 кВ Ф-7 Маргаритово на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 10 кВ Ф-5 Горноводное на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 10 кВ Ф-9 Фурманово на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ пгт. Пластун на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ п. Поселок-Гарнизон на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Бровки на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Веселый Яр на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Ветка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Милоградово на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Маргаритово на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Горноводное на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ п. Моряк-Рыболов на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Лиственное на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Михайловка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Фурманово на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Молдавановка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Новониколаевка – июль 2021г.

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Суворово – сентябрь 2021г.

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Устиновка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Синегорье на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Щербаковка на 1 л. в 1 экз.;

- Справка по выполнению физических объемов выполняемых подрядной организацией по ремонтной деятельности на 1 л. в 1 экз.

- Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания на 106 л. в 1 экз.