## ЛСР по форме №4
СП ПСЭС Кавалеровский РЭС
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3.53.
(локальная смета)
на | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ Ф-5 "Горноводное " на 2021 год - подряд
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1718,055 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________664,693 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2600,15 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __4 кв.2020 г
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Расширение просеки
1 | ФЕР01-02-119-03 | Расчистка просеки от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР01-02-119-02 ФЕР01-02-119-02 [4-2020 ред.2020] ОЗП=30,06; ЗПМ=30,06 | 1900 | 9,7 9,7 |  | 18430 | 18430 |  | 1.14 | 2166
Итого по разделу 1 Расширение просеки | [5 empty] | 1495558.64 |  |  |  | 2600.15
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 19228 | 19228 |  |  | 2261
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При реконструкции и ремонте зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве согласно п.4.7 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1)) | [5 empty] | 22112.2 | 22112.2 |  |  | 2600.15
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ФЕР01-02-119-02 [4-2020 ред.2020] ОЗП=30,06; ЗПМ=30,06) | [5 empty] | 664692.73 | 664692.73 |  |  | 2600.15
Накладные расходы | [5 empty] | 531754.18
Сметная прибыль | [5 empty] | 299111.73
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [5 empty] | 1495558.64 |  |  |  | 2600.15
Итого | [5 empty] | 1495558.64 |  |  |  | 2600.15
В том числе:
ФОТ | [5 empty] | 664692.73
Накладные расходы | [5 empty] | 531754.18
Сметная прибыль | [5 empty] | 299111.73
Итого | [5 empty] | 1495558.64
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [5 empty] | 162509.38
Перевозка рабочих | [5 empty] | 59986.72
Итого с учетом доп. работ и затрат | [5 empty] | 1718054.74
НДС 20% | [5 empty] | 343610.948
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1718054.74 |  |  |  | 2600.15