### Приложение  И к  П-ИСМ-6.3-01.08-10-02

Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Амурские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Шевченко, 30, г. Благовещенск,  675003,  Россия  Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ: «Ремонт фидера 39 воздушной линии электропередачи 10 кВ подстанции "Центральная", воздушных линий электропередачи 0,4 кВ с. Усть-Ивановка,  с. Петропавловка, с. Среднебелое, с. Троицкое,  с. Владимировка»

- Объекты ремонта:

1.1. ВЛ-10 кВ Ф-39 ПС Центральная - Амурская область,  Благовещенский  район. Расстояние от г. Благовещенск 2 км.

1.2. ВЛ-0,4 кВ  с. Усть – Ивановка - Амурская область,  Благовещенский  район.  Расстояние от г. Благовещенск 15 км.

1.3. ВЛ 0,4 кВ  с. Петропавловка  - Амурская область,  Ивановский район.  Расстояние от г. Благовещенск 50 км.

1.4. ТП 10/0,4 кВ № 14-32  с. Среднебелое - Амурская область,  Ивановский  район.  Расстояние от г. Благовещенск 70  км.

1.5. КТП 10/0,4 кВ № 13-11 с. Троицкое - Амурская область,  Ивановский  район.  Расстояние от г. Благовещенск 95 км.

1.6. ТП 10/0,4 кВ № 10-18 с. Владимировка - Амурская область,  Благовещенский  район.  Расстояние от г. Благовещенск 5 км.

2. Объем работ:

2.1. ВЛ-10 кВ Ф-39 ПС Центральная:

- Замена опор;

- Замена фундамента.

2.2. ВЛ-0,4 кВ  с. Усть – Ивановка:

- Замена опор;

- Замена провода;

- Замена вводов в здания;

- Валка деревьев.

2.3. ВЛ 0,4 кВ с. Петропавловка:

- Замена опор;

- Замена провода;

- Замена вводов в здания;

- Валка деревьев.

2.4. ТП 10/0,4 кВ № 14-32  с. Среднебелое:

- Замена МТП на КТПН с трансформатором

2.5. КТП 10/0,4 кВ № 13-11 с. Троицкое:

- Замена МТП на КТПН с трансформатором

2.6. ТП 10/0,4 кВ № 10-18 с. Владимировка:

- Замена МТП на КТПН с трансформатором

2.7. Полная спецификация работ приведена в ведомостях дефектов и объемов работ  (Приложения 3-8).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне линий электропередач в населенной местности  на заболоченном участке (ВЛ-10 кВ Ф-39 ПС Центральная), в охранной зоне линий электропередач и населенной местности (ВЛ-0,4 кВ с. Усть – Ивановка, ВЛ 0,4 кВ с. Петропавловка, ТП 10/0,4 кВ № 14-32  с. Среднебелое, КТП 10/0,4 кВ  № 13-11 с. Троицкое, ТП 10/0,4 кВ  № 10-18 с. Владимировка)  вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда  и социальной защиты РФ  № 903н от 15.12.2020 г.

3.2. Заказчик передает Подрядчику по договору купли-продажи, со склада филиала АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» в г. Благовещенск, следующие материалы:

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-10 кВ Ф-39 ПС Центральная |  |  |  |  |
| Опора железобетонная центрифугированная, СК22.1-1,3 | шт. | 1 | 221 000 | 221 000,00 |
| Опора металлическая анкерно-угловая, УС110-3 | шт. | 1 | 568 000 | 568 000,00 |
| Фундамент железобетонный, Ф-1А | шт. | 4 | 48 000 | 192 000,00 |
| Итого: |  |  |  | 981 000,00 |
| ВЛ-0,4 кВ с. Усть – Ивановка |  |  |  |  |
| Стойка СВ-105-5 | шт. | 2 | 12 770 | 25 540,00 |
| Стойка СВ-95-3 | шт. | 27 | 10 800 | 291 600,00 |
| Провод самонесущий изолированный СИП2 3х35+1х54,6 | км. | 0,277 | 132 540 | 36 713,58 |
| Провод самонесущий изолированный СИП2 3х70+1х70 | км. | 0,648 | 219 380 | 142 158,24 |
| Провод самонесущий изолированный СИП2 3х70+1х70+1х25 | км. | 0,774 | 246 800 | 191 023,20 |
| Провод самонесущий изолированный СИП4 2х25 | км. | 0,150 | 58 500 | 8 775,00 |
| Провод самонесущий изолированный СИП4 4х25 | км. | 0,120 | 87 200 | 10 464,00 |
| Провод самонесущий изолированный СИП2 3х50+1х54,6 | км. | 0,03 | 162 700 | 4 881,00 |
| Провод самонесущий изолированный СИП2 3х35+1х54,6+1х25 | км. | 0,278 | 190 214,00 | 52 879,49 |
| Итого: |  |  |  | 764 034,51 |
| ВЛ 0,4 кВ с. Петропавловка |  |  |  |  |
| Стойка СВ-105-5 | шт. | 11 | 12 770 | 140 470,00 |
| Стойка СВ-95-3 | шт. | 16 | 10 800 | 172 800,00 |
| Провод самонесущий изолированный СИП2 3х70+1х70 | км. | 0,515 | 219 380 | 112 980,70 |
| Провод самонесущий изолированный СИП4 4х16 | км. | 0,02 | 64 440 | 1 288,80 |
| Провод самонесущий изолированный СИП4 2х16 | км. | 0,106 | 35 300 | 3 741,80 |
| Итого: |  |  |  | 431 281,30 |
| ТП 10/0,4 кВ № 14-32 с. Среднебелое |  |  |  |  |
| Стойка СВ-95-3 | шт. | 1 | 10 800 | 10 800,00 |
| Блок железобетонный, ФБС 24-4-6 | шт. | 3 | 6 938 | 20 814,00 |
| КТПН-250/10/0,4 с трансформатором | шт. | 1 | 889 000 | 889 000,00 |
| Итого: |  |  |  | 920 614,00 |
| КТП 10/0,4 кВ № 13-11 с. Троицкое |  |  |  |  |
| Стойка СВ-105-5 | шт. | 2 | 12 770 | 25 540,00 |
| Блок железобетонный, ФБС 24-4-6 | шт. | 3 | 6 938 | 20 814,00 |
| КТПН-250/10/0,4 с трансформатором | шт. | 1 | 889 000 | 889 000,00 |
| Итого: |  |  |  | 935 354,00 |
| ТП 10/0,4 кВ № 10-18 с. Владимировка |  |  |  |  |
| Стойка СВ-105-5 | шт. | 2 | 12 770 | 25 540,00 |
| Блок железобетонный, ФБС 24-4-6 | шт. | 3 | 6 938 | 20 814,00 |
| КТПН-400/10/0,4 с трансформатором | шт. | 1 | 804 800 | 804 800,00 |
| Итого: |  |  |  | 851 154,00 |
| Всего: |  |  |  | 4 883 437,81 |
| НДС 20% |  |  |  | 976 687,56 |
| Всего с НДС: |  |  |  | 5 860 125,37 |

Ориентировочная сумма материалов, которые Заказчик передает Подрядчику по договору купли-продажи, со склада в г. Благовещенск,   составит  4 883 437,81 руб. (без учета НДС) / 5 860 125,37   руб. (с НДС 20%).

3.3. Допускается изменение стоимости материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи, по инициативе Заказчика. При этом, между сторонами заключается дополнительное соглашение с перерасчётом сметной стоимости ремонтных работ договора подряда, в которой стоимость материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику, принимается согласно договора купли-продажи.

3.4. Остальные необходимые материалы для выполнения указанных работ в ведомости дефектов и объемов работ (Приложения 3-8) приобретаются Подрядчиком самостоятельно.

3.5.  Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.  Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Все материалы Подрядчиком самостоятельно доставляются к месту производства работ готовыми к применению.

3.6. Поставка техники, необходимой для выполнения работ – 100% подрядчика.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), XML (применительно к программным комплексам по расчёту сметной документации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение 1). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости по двум или более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчет.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ –    с момента заключения договора

Окончание работ – 30 сентября  2021 года

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «Центральные ЭС» филиала «Амурские ЭС»

7. Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

7.1. В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

7.2. Для подтверждения соответствия данному требованию, Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из  реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующему предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписок недолжна, быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.3. Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

7.4.  При оценке предпочтительности заявок участников будет учитываться:

7.4.1. Наличие достаточного для выполнения работ количества персонала, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов), указанного в Таблице № 2 настоящих Технических требований.

Таблица 1 - Нормативные трудозатраты

| № ЛСР | Итого трудозатраты, чел.-ч | Продолжительность рабочего дня, час | Итого трудозатраты, чел.-дн | Продолжительность ремонта по ТТ, месяц | Количество рабочих дней, дн | Требуемое количество персонала рабочих-строителей для производства работ по ТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 775,98 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 707,22 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 339,62 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 159,32 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 164,05 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 164,05 |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 310,24 | 8 | 288,78 | 4,5 | 98 | 3 |

Таблица 2 - Численность и квалификация кадровых ресурсов

| № п/п | Профессия/должность | Кол-во человек | Группа по электробезопасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие профильных специальностей | 2 | 2 и более |
| 2 | Инженерно-технический работник (мастер) | 1 | 5 |
|  | Всего | 3 |  |

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала (заверенные Участником копии удостоверений на допуск к работе в электроустановках с записями результатов проверки знаний на персонал, перечисленный в Таблице № 2).

7.4.2. Наличие минимально необходимых для исполнения договора материально-технических ресурсов (далее - МТР) (на праве собственности и/или аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в Таблице № 3 настоящих Технических требований.

Таблица 3 – Минимальный перечень материально-технических ресурсов

| № п/п | Наименование МТР | Ед. измерения | Кол-во, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автогидроподьемник | ед. | 1 |
| 2 | Буровая машина | ед. | 1 |
| 3 | Экскаватор | ед. | 1 |
| 4 | Кран | ед. | 1 |
| 5 | Бульдозер | ед. | 1 |

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня):

7.4.2.1. В случае наличия МТР, указанных в Таблице № 3 на правах собственности: паспорт транспортного средства (ПТС);

- на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – паспорт самоходной машины (ПСМ).

7.4.2.2. В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии документов:

а) договор аренды с предоставлением копий ПТС/ПСМ или договор на оказание услуг машин и механизмов,

б) иные документы, подтверждающие законное право владения/распоряжения.

7.4.3. Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных профилю лота работ (Аналогичными работами считаются - установка опор, подвеска провода и вводов в здание, установка КТП за последние 2 года, предшествующие дате подачи заявок Участников на участие в настоящей закупочной процедуре.  Данные сведения указываются участником закупки в составе заявки по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с приложением скан-копий договоров, либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, подписанных с обеих сторон), подтверждающих предоставленные в форме данные. При оценке предпочтительности заявок участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме».

8.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.4. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.5. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.6.  Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее десяти дней до начала производства работ.

8.7. Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи (опоры, провод, КТП с трансформатором). Демонтированные материалы вывозятся самостоятельно Подрядчиком на базу Заказчика.

9. Приемка объектов из ремонта:

9.1. «Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ).

Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки (Приложение 2), схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС и курирующей службы, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых)».

9.2. Окончательная приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации».

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:

1. Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания на 106 л. в 1 экз.;

2. Справка по объемам выполненных работ на 1 л. в 1 экз.;

3. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-10 кВ Ф-39 ПС Центральная   на 4 л. в 1 экз.;

4. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-0,4 кВ с. Усть – Ивановка  на 9 л. в 1 экз.;

5. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Петропавловка   на 4 л. в 1 экз.;

6. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ТП 10/0,4 кВ № 14-32  с. Среднебелое   на 3  л. в 1 экз.;

7. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт КТП 10/0,4 кВ  № 13-11 с. Троицкое  на 3 л. в 1 экз.;

8. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ТП 10/0,4 кВ  № 10-18 с. Владимировка  на 4 л. в 1 экз.