ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ремонт ЗиС Находкинского района Электрических Сетей (г. Фокино), Шкотовского Района Электрических Сетей СП ПЮЭС для нужд филиала ПЭС

1. Объект ремонта:

1.1. ТП-82012 Инв. №PR0028237 (наименование основных средств Комплект электрооборудования ТП-2012), место расположения г. Фокино, ул. Крымская, д. 26а.

1.2. ТП-82013 Инв. №PR027963 (наименование основных средств Помещение (пристройка-лит. А1 ТП №2013) в многоквартирном доме, общая площадь 24,7 кв.м.), место расположения г. Фокино (кафе Дубрава).

1.3. ТП-82021 Инв. № PR0028262 (наименование основных средств Комплект электрооборудования ТП-2021), место расположения г. Фокино, ул. Ключевая, д. 8а.

1.4. ТП-82025 Инв. № PR0028246 (наименование основных средств Комплект электрооборудования ТП-2025), место расположения г. Фокино Госпитальная, д. 10д.

1.5. ТП-82028 Инв. № PR0028259 (наименование основных средств Комплект электрооборудования ТП-2028), место расположения г. Фокино Центральная, д. 2а.

1.6. ТП-82301 Инв. № PR0028143 (наименование основных средств КТП-3001), место расположения г. Фокино, п. Мысовой.

1.7. ТП-82146 Инв. № PR0028228 (наименование основных средств Комплект электрооборудования ТП-2146), место расположения п. Дунай, ул. Юбилейная, д.10а.

1.8. ТП-82149 Инв. № PR0028255(наименование основных средств Комплект электрооборудования ТП-2149), место расположения п. Дунай, ул. Конюшкова, д. 3.

1.9. Автомобильные боксы ШРЭС Инв. №PR0027861 (наименование основных средств Здание гаражные боксы общей площадью 577,7 кв.м), место расположения г. Большой Камень.

2. Объем работ:

Ремонт ЗиС полная спецификация работ находится в ведомости дефектов и объемов работ № 9.89, 9.90, 9.91, 9.92, 9.93, 9.94, 9.95, 9.96, 9.133 (приложение №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне ВЛ вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от от 15.12.2020 № 903н.

3.2. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение № 11 к настоящему техническому требованию). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – с момента заключения договора, окончание работ – 30.11.2021 г.

5.1. ТП-82012 – апрель – июнь 2021

5.2. ТП-82013 – апрель – июнь 2021

5.3. ТП-82021 – май – июль 2021

5.4. ТП-82025 – май – июль 2021

5.5. ТП-82028 – июнь – август 2021

5.6. ТП-82301 – июнь – август 2021

5.7. ТП-82146 – июль – сентябрь 2021

5.8. ТП-82149 – июль – сентябрь 2021

5.9. Автомобильные боксы ШРЭС – апрель – ноябрь 2021

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «ПЮЭС» филиала «Приморские электрические сети»

7. Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

7.1 В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

7.2 Для подтверждения соответствия данному требованию, Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующему предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписок недолжна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.3 Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

-ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

8.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.4. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.5. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.6. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ.

9. Приемка объекта из ремонта:

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденным Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013) с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах, а также при предъявлении подтверждающей справки по выполнению физических объемов (приложение № 10).

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.89 на ремонт ТП-82012 -2л. в 1экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.90 на ремонт ТП-82013-2л. в 1экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.91 на ремонт ТП-82021-2л. в 1экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.92 на ремонт ТП-82025-2л. в 1экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.93 на ремонт ТП-82028-2л. в 1экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.94 на ремонт ТП-82301-2л. в 1экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.95 на ремонт ТП-82146-2л. в 1экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.96 на ремонт ТП-82149 -2л. в 1экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.133 на ремонт ШРЭС автомобильные боксы -2л. в 1экз.

- Справка по выполнению физических объемов, выполняемых подрядной организацией по ремонтной деятельности – 1 л. в 1 экз.

- Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания на 106 л. в 1 экз.