## ВЛ 35 кВ Чугуевка-Уборка
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Северные электрические сети"
Объект - ЛЭП-35 "ЧУГУЕВКА-УБОРКА" L=39,63 КМ_ PR0010442
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2.31.
Комиссия провела обследование ВЛ 35 кВ Чугуевка - Уборка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Высота поросли 4-7 м, от отдельных деревьев до провода 0,5-1 м , поросль сплошная средняя, диаметр деревьев до 15 см. | га | 1.13 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную с применением бензопилы при средней густоте кустарника. Пролёты опор №№ 128-130, 146-147.
2 | Высота поросли 4-7 м, от отдельных деревьев до провода 0,5-1 м , поросль сплошная густая, диаметр деревьев до 15 см. | га | 12.6 | Чистка просеки густой заросли механизированным способом со сгребанием порубочных остатков в кучи, пролеты № 53-55,56-65,67-72,87-88,108-113,117-120.
Материалы:
1 | НЕТ
Транспортная схема
1 | База ЧРЭС - ВЛ 35 кВ Чугуевка-Уборка | км | 20 | Проезд в одну сторону
2 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 4.3
Погрузо-разгрузочные работы
1 | НЕТ
Примечание
1 | Работы п. 1 Расчистка просеки - ненаселенная, пересеченная местность. Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2017г., раздел 3 п. 17б).