## ВЛ 110 кВ Находка-Волч-С-55
Организация - ОАО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Южные электрические сети"
РЭС - | Находкинский район электрических сетей
Объект - ВЛ 35 кВ "С55-Гайдамак" | ЛЭП-110 KB С-55-ВОЛЧ-НАХОДКА 47.0КМ
Инв. № - | PR0003391
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ 1.38.
Комиссия провела обследование ВЛ-110 кВ "Находка-Волчанец-С55", вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту: капитальному
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
Расчистка просеки
1 | Наличие кустарника (под проводами имеются кусты, поросль, верхняя часть кроны которых приближена к проводам на расстояние менее 3 м) в пр.оп. №20-32 | га | 5 | Ручная чистка средней поросли бензопилой в пр.оп. №20-32
Расширение просеки
2 | Наличие дерева (на краю просеки имеется дерево, угрожающее падением на провода) в пр. оп. №20-32 | шт | 992 | Валка с разделкой деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см в пр. оп. №21-32
|  | шт | 665 | Валка с разделкой деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: от 16 до 24 см в пр. оп. №22-32
|  | шт | 261 | Валка с разделкой деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: от 24 до 32 см в пр. оп. №23-32, 20-22
|  | шт | 153 | Валка с разделкой деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см в пр. оп. №20-32
Материалы:
Транспортная схема
6 | ВЛ-110 кВ "Находка-Волчанец-С55" - База НРЭС | км | 70
7 | Протяженость ремонтного участка | км | 47.9
Погрузо-разгрузочные работы
т
Примечание
1 | Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоя-нии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений