## Sheet1
Приложение № 6/9 к приказу об учетной политике
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Южные электрические сети"
РЭС - Артемовский район распределительных электрических сетей
Объект - BЛ- 10KB Ф N4 ПС PAЗДOЛЬHOE-2 10.2КМ | BЛ- 10 KB ФN17 ПC "TEPEXOBKA" 2.59КМ
Инв. № - PR000 | PR0002840
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3.96
Комиссия провела обследование BЛ- 10KB Ф № 17 ПС Тереховка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Наличие кустарника (под проводами имеются кусты, поросль, верхняя часть кроны которых приближена к проводам на расстояние менее 3 м) в пр.оп. №№ 9-13,4-9 | га | 1,08 | Ручная расчистка средней поросли с применением бензопил в пр.оп. №№ 9-13,4-9
Материалы:
Транспортная схема
1 | База АРРЭС - ремонтируемый участок | км | 64 |  | 0
2 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 0.5
Погрузо-разгрузочные работы
1
Примечание
1 | Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2017г., раздел 3 п. 17б)