**Договор подряда № \_\_\_\_**

г. Алдан «\_\_\_» 2020г.

**Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (**АО «ДРСК») (далее – «Заказчик»), в лице директора филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» Кулёмина Александра Николаевича, действующего на основании доверенности от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и (далее – «Подрядчик»), в лице, действующего на основании, с другой стороны,

совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», по результатам проведенной Заказчиком конкурентной процедуры по лоту № 84901-РЕМ ПРОД-2021-ДРСК, и на основании Протокола о результатах года,

заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

**Термины и определения**

Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, предназначены для однозначного понимания формулировок Договора, и будут иметь по тексту Договора следующие значения, если иное прямо не указано в Договоре:

**«Акт КС-2», «Справка КС-3» –** документы, оформляемые по унифицированным формам №№ КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100.

**«Акт ОС-3» –** документ, оформляемый по унифицированной форме № ОС-3 «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7.

**«Гарантийный срок»** – период, в течение которого качество выполненных Работ, использованных Материально-технических ресурсов должно соответствовать требованиям Договора и Применимого права, и Подрядчик обязуется устранять все выявленные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты за свой счет. Гарантийный срок, если иное прямо не предусмотрено Договором, распространяется на все составляющие Результата Работ.

**«Давальческие материалы и запасные части»** – материалы (запасные части), которые будут являться составной частью Результата Работ по Договору, подлежащие приемке Подрядчиком от Заказчика для выполнения Работ по Договору без оплаты стоимости таких материалов (запасных частей), с обязательством их использования при выполнении Работ и полного возврата Заказчику неиспользованных остатков. Перечень Давальческих материалов и запасных частей определяется в приложении к Договору.

**«Договор»** – настоящий договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, включая все Приложения к нему, а также дополнительные соглашения к Договору при условии, что они заключены надлежащим образом, и из них явно следует, что они составляют часть Договора.

**«Исполнительн****ая док****ум****ентац****ия»** – совокупность текстовых и графических документов и материалов, оформляемых в процессе выполнения Работ, отражающих процесс производства Работ, техническое состояние Объекта.

К Исполнительной документации относятся:

* Общий журнал работ;
* Специальные журналы работ (соответствующие видам выполняемых работ), журналы входного и операционного контроля качества;
* Акты освидетельствования скрытых работ;
* Акты промежуточной приемки ответственных конструкций;
* Акты испытаний и опробования оборудования, систем и устройств;
* Результаты экспертиз, обследований в ходе выполнения работ;
* Акты приемки инженерных систем;
* другие документы по усмотрению Сторон с учетом специфики Работ.

Исполнительная документация предъявляется Подрядчиком при освидетельствовании выполненных работ по Этапам Работ, предусмотренных Договором, а также при приемке Объекта в эксплуатацию. Исполнительная документация в комплекте с другими документами передается Заказчику на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации Объекта.

**«Коммерческая тайна»** – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

**«Лимит на непредвиденные работы и затраты»** – резерв средств на работы и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает у Подрядчика в процессе выполнения Работ по Договору в результате проведенной дефектации оборудования, зданий и/или сооружений.

**«Материально-технические ресурсы»** – всевозможные материалы, запасные части, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия, инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы, иные товары, которые Подрядчик должен задействовать, использовать, смонтировать на Объекте согласно условиям Договора, необходимые для выполнения Работ по Договору и последующей нормальной и надежной эксплуатации Объекта.

**«Объект»** – объект основных средств Заказчика и / или совокупность технологически связанных объектов основных средств Заказчика, в отношении которого целесообразна / необходима самостоятельная приемка, опробование.

**«Отказ от Договора»** – односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора, совершенный Стороной в соответствии со статьей 450.1 ГК РФ в случаях, установленных Договором.

### «Применимое право» – обязательные для Сторон в процессе исполнения Договора международные соглашения и законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительные нормы и правила (СНиП), методическая документация в строительстве (МДС), руководящие документы (РД), своды правил по проектированию и строительству (СП), технические регламенты, национальные стандарты (ГОСТ Р), иные нормативно-правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам, включая оборудование, и Объекту.

**«Приемо-сдаточная документация»** – документация, оформляемая Подрядчиком на заключительном этапе выполнения Работ по соответствующему Объекту.

К Приемо-сдаточной документации относятся:

* Эксплуатационная документация, сертификаты, технические условия, протоколы, инструкции, паспорта;
* Документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком Материально-технических ресурсов;
* Пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ, а также копии всех документов, подтверждающих его квалификацию.

При сдаче Объекта в эксплуатацию приемо-сдаточная документация передается Заказчику на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации Объекта.

### «Работы» – все производимые / выполняемые Подрядчиком на свой риск, с использованием своих и / или привлеченных за свой счет сил и средств (Материально-технических ресурсов, инструмента), в соответствии с условиями Договора и Применимым правом работы, в том числе ремонтные работы, работы по исправлению выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов в Результате работ, а также любые иные работы (в том числе приобретение Материально-технических ресурсов), необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, независимо от их прямого указания в Договоре.

Термин «Работы» включает в себя упомянутые в настоящем пункте обязанности Подрядчика независимо от возможного использования в тексте Договора терминов, обозначающих такие обязанности, совместно с термином «Работы».

**«Рабочий день»** – день, который в соответствии с Применимым правом, является рабочим днем в Российской Федерации.

### «Результат работ» – отремонтированный Объект, принятый Заказчиком в Гарантийную эксплуатацию по Акту КС-2 соответствующий требованиям, изложенным в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

**«Скрытые работы»** – отдельные виды работ, качество выполнения которых оказывает влияние на безопасность и (или) долговечность объекта капитального строительства, но в соответствии с технологией их проведения контроль за их осуществлением не может быть проведен Заказчиком после выполнения последующих работ без вскрытия, разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей (систем) инженерно-технического обеспечения.

### Скрытые работы предъявляются Заказчику к осмотру и приемке по акту освидетельствования Скрытых работ или акту промежуточной приёмки ответственных конструкций до их закрытия последующими видами Работ и / или конструкциями.

**«МСП»** – субъект малого и среднего предпринимательства.

### «Строительная площадка» или «Стройплощадка» – предоставляемая Подрядчику по акту для выполнения Работ территория в месте выполнения Работ, расположенном по адресу: РС(Я) Алданский район.

### «Техническое задание» – документ, содержащий характеристики Объекта, объем и состав Работ по Договору и требования Заказчика к выполнению Подрядчиком Работ по Договору в целом.

### «Субподрядчик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, нанятые Подрядчиком посредством заключения договора для выполнения части обязательств Подрядчика по Договору, в том числе для выполнения любых Работ по Договору.

### «Цена Договора» – определяемая в соответствии с разделом 3 Договора сумма, которую Заказчик обязуется уплатить Подрядчику в порядке и на условиях, установленных Договором, включающая компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, а также инфляционные риски на весь период действия Договора.

### «Этап Работ» – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии ремонта перейти к выполнению следующего Этапа Работ.

### Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами в Календарном графике выполнения Работ согласованы сроки выполнения и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Заказчиком в соответствии с разделом 4 Договора. В ином случае считается, что приемке Заказчиком подлежит только Результат Работ в целом.

1. **Предмет Договора**
   1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) выполнить работы по ***Расчистка и расширение просеки Алданский, Томмотский РЭС***(далее по тексту – «Работы»), а также сдать Результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат Работ и уплатить Цену Договора.
   2. Объем Работ по Договору определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). Работы по Договору подлежат выполнению Подрядчиком в строгом соответствии с требованиями Применимого права и указаниями Заказчика.
   3. Работы по Договору выполняются для нужд Филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС».
   4. Место выполнения Работ: Алданский район.
   5. Работы выполняются Подрядчиком в следующие сроки:
      1. начало выполнения Работ: май 2021г.;
      2. окончание выполнения Работ: «30» сентября 2021г.
   6. Выполнение Работ осуществляется поэтапно. Cроки выполнения отдельных Этапов Работ определяются Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору) в рамках общих сроков, указанных в пункте 1.5 Договора.
   7. Работы, указанные в пункте 1.1 Договора, подлежат выполнению в отношении Объектов, указанных в Приложении № 2 к Договору.
2. **Права и обязанности Сторон** 
   1. Заказчик обязан:
      1. Сообщить Подрядчику контакты и должность представителей Заказчика уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ.
      2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления Договора в силу, но не ранее получения соответствующего письменного запроса Подрядчика, передать (предоставить) последнему:

* место производства Работ, по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение № 5.1 к Договору);
* техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), содержащую исходные данные для выполнения Подрядчиком Работ по Договору, по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 5.2 к Договору);
  + 1. При наличии технической возможности и соответствующих ресурсов обеспечить Подрядчика коммунальными ресурсами (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, сжатый воздух), предоставить помещения для размещения персонала, складские и / или иные помещения, а также оказать иные услуги в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

Предоставление Заказчиком ресурсов и услуг, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), осуществляется без дополнительной оплаты в соответствии с Порядком предоставления ресурсов и оказания Заказчиком услуг, необходимых для исполнения Подрядчиком обязательств по Договору (Приложение №11 к Договору). Предоставленные Заказчиком ресурсы и услуги используются Подрядчиком в целях исполнения обязательств по Договору.

* + 1. Ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.
    2. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы на условиях, по цене и в сроки, предусмотренные Договором.
    3. Производить освидетельствование (приемку) Скрытых работ.
    4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
    5. Не позднее 2 рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления, указанного в пункте 2.3.10. настоящего Договора, Заказчик обязан оформить и передать Подрядчику указание о предоставлении прав персоналу Подрядчика для ведения работ по договору.
  1. Заказчик имеет право:
     1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль, в том числе строительный, и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком и Субподрядчиками по Договору Работ, соблюдением сроков и качеством их выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Подрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение Работ.
     2. Круглосуточно осуществлять доступ к месту производства Работ, месту (помещению) для складирования Материально-технических ресурсов. В случае предоставления Подрядчику отдельного помещения для складирования Материально-технических ресурсов, осуществлять осмотр такого помещения по первому требованию и в присутствии представителя Подрядчика.
     3. Приостанавливать осуществление любых платежей (независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей) и производство Работ по Договору путем направления Подрядчику соответствующего письменного требования с указанием причин приостановления при обнаружении отступлений от условий Договора, в том числе нарушений сроков и / или качества выполнения Работ, требований Технического задания, Применимого права, до устранения таких нарушений или их последствий, устанавливать сроки устранения таких нарушений. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору. Приостановка Работ не является основанием для продления сроков выполнения Подрядчиком Работ, установленных Договором. В случае, когда в результате такой приостановки становится очевидной невозможность завершения Работ в срок, установленный Договором, Заказчик вправе отказаться от его исполнения и потребовать возмещения причиненных убытков.
     4. Изымать пропуска и не допускать на территорию Заказчика работников Подрядчика и / или привлеченных им Субподрядчиков при выявлении нарушений такими работниками пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства, на период до принятия совместного решения Сторон о возобновлении допуска.
     5. Вносить изменения в Техническое задание при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ таким образом, что выполнение указаний Заказчика потребовало бы от Подрядчика получения отсутствующих у него допусков, разрешений и / или лицензий. В целях внесения соответствующих изменений Заказчик обязан направить Подрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению Подрядчиком.
     6. Давать Подрядчику указания о способе выполнения Работ, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в деятельность Подрядчика.
     7. Требовать от Подрядчика представления информации и пояснений о ходе выполнения Работ, требовать представления Заказчику документов, полученных Подрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по Договору, в том числе копий предписаний контролирующих и надзорных органов, выданных Подрядчику и привлеченным им Субподрядчикам.

2.2.8. В случае нарушения Подрядчиком п.2.3.10 настоящего договора Заказчик имеет право:

-отказать в допуске к работам работников Подрядчика и / или привлеченных им Субподрядчиков до момента исполнения Подрядчиком всех обязанностей, предусмотренных п. 2.3.10 договора,

либо

- допустить работников Подрядчика к работам в соответствии с п.2.1.9 и предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере суммы исчисленного НДС от стоимости работ, указанных в уведомлении о допуске и фактически принятых Заказчиком. Удержание штрафа, подлежащего уплате Подрядчиком, может быть произведено, по усмотрению Заказчика, путем вычета суммы штрафа из стоимости фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

* 1. Подрядчик обязан:
     1. Выполнить Работы в объеме, сроки и с качеством, соответствующим требованиям Договора и Применимого права и сдать их результат Заказчику.
     2. В срок, указанный в пункте 2.1.2 Договора, принять от Заказчика на время выполнения Работ по Договору:
* место производства Работ, по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение № 5.1 к Договору);
* техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 5.2 к Договору).
  + 1. При приемке места производства Работ, указать в соответствующих актах сдачи-приемки все замечания и недостатки, которые могут повлиять на сроки выполнения Работ или Результат Работ, в том числе на безопасность Работ, складируемых Материально-технических ресурсов.

В случае невыполнения данной обязанности Подрядчик лишается права предъявлять Заказчику какие-либо претензии, в том числе относительно увеличения объема или сроков выполнения Работ, вызванные наличием у Подрядчика замечаний к переданным Заказчиком местам (помещению), оборудованию и инструменту.

* + 1. Выдать замечания в отношении технической и иной документации, предоставленной Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия её по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 5.2 к Договору). Отсутствие таких замечаний в указанный срок свидетельствует о проверке Подрядчиком технической и иной документации и лишает Подрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем.
    2. В случае недостаточности для производства Работ по Договору источников электроснабжения, водоснабжения или канализации, предоставленных Заказчиком в соответствии с пунктом 2.1.3 Договора, а также при отсутствии таких источников в месте производства Работ, самостоятельно обеспечить наличие электроэнергии, воды и других ресурсов, необходимых для выполнения Работ.
    3. До фактического начала выполнения Работ предоставить Заказчику:
* контакты и должность представителя Подрядчика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в месте производства Работ. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения;
* **контакты и должность представителей Подрядчика, ответственных за пожарную безопасность помещений, переданных Заказчиком Подрядчику по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение № 5.1 к Договору) в соответствии с пунктами 2.1.2 и 2.1.3 Договора**.
  + 1. Обеспечить сохранность переданных Заказчиком по соответствующим актам сдачи-приемки мест (помещений), технической и иной документации, а также возврат их Заказчику в первоначальном состоянии с учетом естественного износа не позднее даты окончания выполнения Работ, указанной в пункте 1.5.2 Договора, либо, в случаях прекращения (расторжения) Договора, указанных в пункте 2.2.3 и разделе 14 Договора, – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.
    2. Обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых для производства Работ.

Подрядчик обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее рабочего дня, следующего за днем наступлением соответствующего обстоятельства, сообщать Заказчику об отзыве, прекращении, приостановлении действия, признании недействительными или утрате по другим основаниям допусков, разрешений и лицензий, необходимых для надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе указанных в Приложении № 6 к Договору, а также в разумный срок обеспечить получение соответствующих допусков, разрешений и лицензий в срок, обеспечивающих надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору.

Если в процессе выполнения Работ по Договору законом или иным нормативным правовым актом будет установлена обязанность Подрядчика получить дополнительные допуски, разрешения и / или лицензии, Подрядчик обязан направить Заказчику соответствующее письменное уведомление, а также в разумный срок получить необходимые допуски, разрешения и / или лицензии и направить их копии Заказчику.

Во избежание сомнений, принятие соответствующего закона или иного нормативного правового акта не будет рассматриваться для целей Договора как обстоятельство непреодолимой силы (форс-мажор), указанное в пункте 11.1 Договора, и Подрядчик не будет иметь права на продление сроков выполнения Работ или увеличение стоимости Работ, если Сторонами письменно не согласовано иное.

* + 1. Обеспечить:
* участие в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации[[1]](#footnote-2));
* соответствие уровня имущественной ответственности Подрядчика по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств стоимости выполнения Работ по Договору;
* организацию выполнения Работ по Договору лицом (лицами), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.
  + 1. Выполнять Работы силами квалифицированных специалистов (в том числе, с учетом требований пункта 2.3.9 Договора), прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное выполнение Работ.

Не более чем за 5 рабочих дней до начала выполнения работ (вида работ) Подрядчик обязан направить в адрес Заказчика уведомление о допуске персонала Подрядчика или Субподрядчика к выполнению работ (вида работ) с указанием объема работы, Ф.И.О., должности, паспортных данных, группы по электробезопасности работников, а также с приложением согласия персонала на обработку персональных данных, копий приказов о приеме на работу или иных документов, подтверждающих договорные отношения персонала с Подрядчиком. Если при выполнении работ используется техника, то в уведомлении о допуске Подрядчик указывает наименование техники и ее гос.номер, с обязательным приложением копий ПТС или ПСМ либо копии документов, подтверждающих право аренды техникой или владение ей на ином законном основании.

После получения от Заказчика указания о предоставлении прав для ведения работ, оформленного в соответствии с пунктом 2.1.9 настоящего Договора, Подрядчик не позднее 1 рабочего дня до начала выполнения работ обязан направить получивших допуск работников для прохождения вводного, первичного инструктажа по охране труда в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н, в указанное Заказчиком структурное подразделение.

* + 1. Обеспечить погрузку, доставку, приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на место производства Работ Материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ.
    2. Организовать контроль качества поступающих Материально-технических ресурсов, обеспечить наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком в месте производства Работ Материально-технических ресурсов. Копии таких сертификатов, технических паспортов и иных документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ.

Подрядчик обязуется письменно согласовать с Заказчиком планируемые к использованию Материально-технические ресурсы до начала производства Работ в случае, если они не соответствуют условиям Договора.

* + 1. В случаях, установленных правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика, предварительно согласовать с Заказчиком пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ.
    2. Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика.
    3. Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы Заказчику по условиям Договора, на такую передачу, а также осуществление Заказчиком обработки, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) и уничтожение таких персональных данных, и по письменному требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия.
    4. В случае применения контролирующими органами штрафных санкций к Заказчику по фактам нарушения Подрядчиком требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства или иных нормативных правовых актов, возмещать Заказчику расходы по уплате таких штрафов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования.
    5. Предоставить Заказчику в полном объеме необходимую для приемки Работ приемо-сдаточную и исполнительную документацию в 3 (трех) экземплярах.

Исполнительная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работах.

* + 1. Обеспечивать в месте производства Работ порядок и чистоту, накапливать строительный и бытовой мусор в предназначенных для этого и указанных Заказчиком местах, не допуская переполнения мест накопления, самостоятельно определить места складирования и вывоза грунта, мусора, а также строительных отходов, материалов от разборки зданий и сооружений, вырубленных насаждений, непригодных для вторичного использования.

Расходы по вывозу и складированию указанных материалов, в том числе стоимость услуг специальных площадок для их хранения, несет Подрядчик.

* + 1. До даты сдачи Заказчику Результата Работ обеспечить за свой счет уборку места производства Работ, вывоз строительного мусора и отходов Подрядчика, образовавшихся в ходе выполнения Работ, в места утилизации.
    2. Передать Заказчику в полном объеме лом черных и цветных металлов, образовавшийся в ходе выполнения Работ.
    3. Выполнять полученные в ходе исполнения Договора указания Заказчика если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в деятельность Подрядчика.

В случае, если такие указания могут привести к увеличению Цены Договора, Подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего указания Заказчика, и Стороны, при неизбежности наступления указанных обстоятельств, обязаны подписать дополнительное соглашение к Договору.

Подрядчик не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате исполнения указаний Заказчика, только если Подрядчик письменно известил Заказчика о возможных негативных последствиях исполнения таких указаний в соответствии с пунктом 2.3.22.1 Договора.

Подрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение указаний Заказчика в части сокращения объемов Работ, прекращения и / или исключения отдельных видов Работ, кроме случая, указанного в пункте 2.3.22.1 Договора.

* + 1. Письменно известить Заказчика и до получения от него необходимых указаний приостановить Работу при обнаружении:
       1. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний – в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний;
       2. отклонения от требований действующих норм и правил, технической и иной документации, Договора и письменных указаний Заказчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких отклонений;
       3. любых иных обстоятельств, угрожающих годности, прочности и / или безопасности Результата Работ, либо способных повлечь изменение объемов, сроков, качества или стоимости выполнения Работ, предусмотренных Договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких обстоятельств.

Невыполнение Подрядчиком требований пункта 2.3.22 Договора лишает его права ссылаться на соответствующие обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения своей ответственности по Договору.

* + 1. Письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях, возникших в ходе исполнения Договора, включая, но не ограничиваясь:
* аварии – в течение 2 (двух) часов;
* любом несчастном случае независимо от степени его тяжести – в течение суток по форме Приложения, установленной Минтрудом России, а после окончания расследования предоставлять копии соответствующих материалов;
* хищении и иных противоправных действиях – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
* аресте и / или блокировании счетов и / или иных обстоятельствах, влияющих на осуществление расчетов между Сторонами – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
* забастовке персонала Субподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся исполнения обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
* иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации – в течение 24 (двадцати четырех) часов.
  + 1. Нести риск случайной гибели и случайного повреждения мест (помещений), принятых от Заказчика в соответствии с пунктом 2.3.2 Договора, до момента их передачи (возврата) Заказчику по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложения №№ 5.1 к Договору).
    2. По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и / или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и / или в Гарантийный период, а также связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от требований Договора.

Подрядчик обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно.

* + 1. Письменно уведомлять Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ.

Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ.

* + 1. Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные на Подрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468.
    2. Освободить Заказчика от любой ответственности и выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, предъявляемым третьими лицами в связи с выполнением Работ, а также возместить любой ущерб и штрафные санкции, связанные с причинением Подрядчиком и / или привлеченными им Субподрядчиками вреда жизни или здоровью людей, имуществу Заказчика или третьих лиц, а также фактам нарушения Подрядчиком и / или привлеченными им Субподрядчиками правил пожарной безопасности, техники безопасности, требований природоохранного законодательства, включая затраты, связанные с устранением последствий материального ущерба, в том числе: затраты на разборку поврежденного имущества, непригодного для дальнейшего использования, и удаление строительного мусора; затраты на оплату профессиональных услуг привлеченных специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба; дополнительные расходы на оплату работ в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ, в том числе в случае, если такой ущерб причинен в результате недостатков выполненных Работ, без какого-либо ограничения размера такого возмещения.

В случае, когда один или несколько соответствующих рисков были застрахованы Заказчиком или в его пользу, возместить ущерб в пользу Заказчика в части, не подлежащей возмещению по договору (-ам) страхования.

* + 1. В случае предъявления налоговыми органами претензий и требований к Заказчику, связанных спредоставлением Подрядчиком недостоверных документов или информации либо с недобросовестностью Субподрядчиков (любого лица из цепочки Субподрядчиков), в том числе поставщиков Материально-технических ресурсов, привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ по Договору, компенсировать все убытки Заказчика, вызванные такими претензиями и требованиями.
    2. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.
  1. Подрядчик имеет право:
     1. Самостоятельно организовать выполнение Работ.
     2. При необходимости по предварительному письменному согласованию с Заказчиком заключать договоры субподряда, неся при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные.

При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику:

* проект договора с Субподрядчиком;
* сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком;
* пофамильный перечень персонала Субподрядчика, который будет задействован при производстве работ с указанием их паспортных данных, приложением согласия персонала на обработку персональных данных, копий приказов о приеме на работу или иных документов, подтверждающих договорные отношения персонала с Субподрядчиком;
* копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ,
* справку по форме Приложения № 8 к Договору (в случае привлечения Субподрядчика, соответствующего критериям МСП).
  1. Иные права и обязанности Сторон:
     1. Подрядчик обязуется привлекать к исполнению обязательств по Договору Субподрядчиков, соответствующих критериям
     2. Подрядчик не позднее дня, следующего за днем заключения договора с каждым соответствующим Субподрядчиком, обязан представить Заказчику справку обо всех договорах, заключенных в рамках исполнения Договора с Субподрядчиками, являющимися МСП, составленную по форме Приложения № 8 к Договору.
     3. В случае нарушения Подрядчиком условий, предусмотренных пунктами 2.5.1 2.5.2 Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый случай нарушения.[[2]](#footnote-3)

1. **Цена Договора и порядок расчетов**
   1. Цена Договора в соответствии со Сводным сметным расчетом / Объектным сметным расчетом с приложениями (Приложение № 4 к Договору) твердой и составляет  ***копеек***, НДС (20%) – копеек, итого ***с НДС (20%) – копейки.***

Локальные сметы являются неотъемлемой частью Сводного сметного расчета / Объектного сметного расчета с приложениями (Приложение № 4 к Договору).

* 1. Цена Договора включает в себя прибыль Подрядчика, а также все расходы и затраты Подрядчика на:
     1. выполнение ремонтных работ;
     2. приобретение Материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ по Договору, включая стоимость необходимых для эксплуатации Результата Работ лицензий;
     3. заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала Подрядчика;
     4. подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе по таможенному оформлению Материально-технических ресурсов, если применимо);
     5. все прочие затраты и расходы Подрядчика, связанные выполнением Работ, и исполнением иных обязательств по Договору, а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Подрядчика в течение срока действия Договора.
  2. Изменение стоимости Работ по Договору не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только в случае, когда оно вызвано изменением ставки российского НДС.
  3. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
     1. Платежи в размере стоимости Этапа Работ, определенной с учетом НДС по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ на дату подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора за соответствующий Этап Работ, на основании счета, выставленного Подрядчиком.
     2. В случае выставления Подрядчиком счета на сумму менее размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного Договором платежа, такой счет к оплате Заказчиком не принимается и подлежит замене Подрядчиком независимо от его фактического вручения Заказчику. В случае выставления Подрядчиком счета позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Заказчиком.
  4. Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
  5. За исключением случая, указанного в пункте 2.3.21 Договора, любое превышение фактических объемов Работ над объемами Работ, предусмотренными Договором, к оплате Заказчиком не принимается и считается включенным в Цену Договора.
  6. Командировочные расходы включаются в стоимость Этапов Работ в соответствии с расчетом, прилагаемым к Сводному сметному расчету / Объектному сметному расчету с приложениями (Приложение № 4 к Договору). Размеры расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и / или локальным нормативным актом Подрядчика, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом Заказчика, который предоставляется Подрядчику по запросу. Оплата командировочных расходов производится Заказчиком в порядке, установленном Договором для оплаты стоимости соответствующих Этапов Работ. Подрядчик обязан представлять по запросу Заказчика копии следующих документов, заверенных Подрядчиком, в том числе: приказ о командировке, проездные билеты, счета на оплату за проживание в гостинице и авансовые отчеты.
  7. Индексация Цены Договора не допускается.

1. **Порядок сдачи-приемки Работ**
   1. По завершении выполнения Работ по каждому Этапу Работ Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику подписанные со своей стороны:

* Акт КС-2, Справку КС-3 в 2 (двух) экземплярах с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах.
  1. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пункте 4.1 Договора, Заказчик подписывает и передает Подрядчику 1 (один) экземпляр каждого указанного акта, либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ (Этапа Работ) (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ (Этапа Работ), а также срок на их устранение.
  2. Устранение указанных недостатков, несоответствий и / или дефектов, выявленных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний. Указание Заказчиком срока новой приемки не влечет переноса установленного Договором срока выполнения Работ (Этапа Работ) и не исключает ответственности Подрядчика за его нарушение.
  3. Повторная приемка Заказчиком выполненных Работ (Этапа Работ) после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.1-4.2 Договора.
  4. Если Подрядчик не устранит недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ (Этапа Работ) в срок, установленный Заказчиком в соответствии с пунктом 4.3 Договора, Заказчик вправе собственными силами и (или) силами третьих лиц выполнить работы по устранению недостатков, выявленных в ходе приемки результатов Работ, с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Подрядчик обязан возместить указанные расходы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.
  5. Досрочное исполнение Подрядчиком обязательств по Договору возможно только при условии предварительного письменного согласия Заказчика.
  6. Подрядчик обязан представить Заказчику счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Подрядчиком указанной обязанности он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае непредставления Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Заказчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Подрядчик обязан в тот же срок возвратить Заказчику разницу между суммой, фактически перечисленной Заказчиком, и суммой соответствующего авансового платежа без учета НДС.

1. **Право собственности и переход рисков**
   1. Риск случайной гибели или повреждения Результата Работ в отношении каждого Объекта, включая Материально-технические ресурсы, переходит к Заказчику с момента подписания соответствующего Акта КС-2. До подписания Сторонами указанного Акта риск случайной гибели или повреждения Результата Работ по Объекту и Материально-технических ресурсов, несет Подрядчик.
2. **Ответственность Сторон**
   1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. Меры ответственности, предусмотренные Договором, не освобождают Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и должны рассматриваться как дополнительные, если в Договором прямо не предусмотрено иное.
   2. Неустойка и / или иные штрафные санкции за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком обязательств по внесению предварительной оплаты (аванса) не устанавливаются. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты авансовых платежей Подрядчик имеет право приостановить выполнение Работ по Договору при условии предварительного письменного уведомления Заказчика о таком приостановлении.
   3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных разделом 3 Договора, Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком исключительной неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но, несмотря на любые иные условия, не более 5 (пяти) % от несвоевременно оплаченной суммы.
   4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ, в том числе сроков выполнения Работ, установленных Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков Результатов Работ, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком:

6.4.1. Штрафной неустойки в размере 0,2 (ноль целых и две десятых) процента от цены этапа работ за каждый день просрочки – в случае, когда нарушение привело или неизбежно приведет к изменению срока выполнения работ в целом по Договору или сроков окончания выполнения любого из последующих этапов работ и / или завершения работ в отношении любого из объектов по Договору;

6.4.2. Штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены Договора / объекта по Договору за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, влияющих на возможность эксплуатации (использования) результата работ в целом по Договору и / или соответствующего объекта по Договору;

6.4.3. Штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости этапа работ за каждый день просрочки – в случае, когда нарушение не привело к изменению сроков окончания выполнения любого из последующих этапов работ и / или завершения работ в отношении любого из объектов по Договору;

6.4.4. Штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости этапа работ за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, не влияющих на возможность эксплуатации (использования) результата работ в целом по Договору и / или соответствующего объекта по Договору.

* 1. В случае несвоевременного возврата аванса Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафной неустойки в размере в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от размера невозвращенного аванса за каждый день просрочки начиная с даты, установленной для возврата аванса.
  2. В случае нарушения Подрядчиком или привлеченными им Субподрядчиками требований пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, если они зафиксированы Заказчиком или уполномоченным государственным органом, Заказчик, помимо возмещения убытков, вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафа в размерах, установленных Приложением № 7 к Договору.
  3. Если в результате составления и выставления Подрядчиком счетов-фактур с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления счетов-фактур, установленных пунктом 4.7 Договора, Заказчик имеет право требования от Подрядчика уплаты штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
  4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Подрядчиком своих обязательств, произведенных для восстановления нарушенного права, а также упущенной выгоды.

В случае, если неисполнение/ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору повлекло за собой нарушение Заказчиком обязательств по передаче электроэнергии и мощности Потребителям, кроме суммы реального ущерба Подрядчик компенсирует Заказчику упущенную выгоду, возникшую из-за нарушения электроснабжения Потребителей.

* 1. В случае если неисполнение / ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору повлекло за собой нарушение Заказчиком обязательств на розничном рынке электрической энергии и мощности, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, произведенных для восстановления нарушенного права.» Предусмотренный настоящим пунктом ущерб Заказчика компенсируется Подрядчиком в полной сумме сверх неустойки.
  2. Предусмотренная Договором неустойка является штрафной. Убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки.
  3. Обязанность по уплате неустойки и / или штрафов, возмещения убытков, предусмотренных Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения письменного требования другой Стороны.
  4. Уплата неустойки и / или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, обязанности по устранению допущенных нарушений условий Договора и / или их последствий.
  5. Учитывая, что для Заказчика надлежащее и своевременное выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком соответствующих обязательств по Договору.
  6. Удержание пени, штрафов и денежных средств, подлежащих уплате Подрядчиком по Договору, может быть произведено, по усмотрению Заказчика, путем вычета указанных суммы из стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Уплата (удержание) неустойки не освобождает стороны от исполнения своего обязательства в натуре.
  7. Ответственность Заказчика за причиненные Подрядчику убытки ограничивается реальным ущербом, но не более цены Договора.

1. **Гарантии качества Результата Работ**
   1. Гарантийный срок составляет \_24\_ (двадцать четыре) месяца и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-2 по Объекту либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.
   2. Гарантийные обязательства Подрядчика наступают с даты подписания Акта КС-2 либо даты прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения любой из Сторон уведомления об отказе от Договора или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), поскольку прекращение (расторжение) Договора не является основанием для прекращения гарантийных обязательств по выполненным Подрядчиком Работам.
   3. В течение Гарантийного срока Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации Результата Работ в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты Результата Работ, если не докажет, что они явились следствием несоблюдения Заказчиком требований по эксплуатации Результата Работ, прямо предусмотренных в инструкциях и иных документах, переданных Заказчику.
   4. В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан незамедлительно обеспечить прибытие своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью, для составления Акта о недостатках и согласования порядка и сроков их устранения.
   5. Наличие и полный перечень недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, а также разумные сроки их устранения, оформляются Актом о недостатках, составляемым Сторонами, а при отказе или уклонении Подрядчика от составления данного акта – Заказчиком в одностороннем порядке. Подрядчик признается уклонившимся от составления Акта о недостатках в случае не подписания Подрядчиком данного акта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков Результата Работ и при отсутствии мотивированных письменных возражений Подрядчика. Составленный Заказчиком в одностороннем порядке Акт о недостатках имеет для Подрядчика юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности в порядке и размерах, установленных Договором.
   6. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и / или дефекты, обнаруженные Заказчиком в течение Гарантийного срока, в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном в порядке, установленном пунктом 7.5 Договора.
   7. Если Подрядчик не устранит недостатки в установленный срок, Заказчик вправе собственными силами и / или силами третьих лиц выполнить необходимые работы по устранению недостатков Результата Работ, с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Подрядчик обязан возместить стоимость расходов Заказчика на устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.
   8. Гарантийный срок на Результат Работ увеличивается на тот период времени, в течение которого Заказчик не мог эксплуатировать Результат Работ в целом или его часть вследствие указанных в настоящем разделе недостатков. Гарантийный срок на замененную или отремонтированную составную часть Результата Работ устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 7.1 Договора, и начинает исчисляться заново с даты приемки Заказчиком работ по устранению недостатков.
   9. Устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, в том числе в рамках срока, установленного в соответствии с пунктом 7.5 Договора, не освобождает Подрядчика от обязанности возмещения убытков, причиненных Заказчику вследствие наличия таких недостатков.
2. **Исключительные права и патенты**
   1. Подрядчик гарантирует, что выполнение Работ, предусмотренных Договором, а также передача Заказчику Результата Работ не нарушит исключительных и иных интеллектуальных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в том числе авторских и смежных с ними прав, патентных прав, прав на секрет производства.
   2. Подрядчик вправе использовать при выполнении Работ результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц.
   3. В состав Результата Работ по Договору считаются включенными все разрешения (лицензии), необходимые для эксплуатации Заказчиком Результата Работ в течение всего установленного срока эксплуатации, его технического обслуживания и ремонта, а также реконструкции и / или модернизации.
   4. В случае, если Заказчику будут предъявлены требования, связанные с нарушением Подрядчиком при выполнении Работ по Договору исключительных и / или иных интеллектуальных прав третьих лиц, Подрядчик обязан полностью возместить Заказчику все расходы и убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.
   5. Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком Договора, возникают непосредственно у Заказчика, либо, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие исключительные права возникают у Подрядчика, эти права переходят к Заказчику сразу после их возникновения в силу Договора.

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком Договора, не могут переходить к Заказчику в порядке, указанном в настоящем пункте Договора, Стороны пришли к соглашению о том, что Подрядчик передаст Заказчику неисключительные права (неисключительную лицензию) на право использования такого результата интеллектуальной деятельности на срок, не меньше срока эксплуатации Результата Работ, и в том объеме (пределах), который требуется для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, а также реконструкции и / или модернизации Результата Работ. При этом Стороны признают, что плата за использование прав на результат интеллектуальной деятельности входит в Цену Договора.

* 1. В случае появления в рамках исполнения Договора или в составе Результата Работ патентоспособного результата интеллектуальной деятельности, Подрядчик не позднее 10 (десяти) календарных дней обязуется письменно сообщить об этом Заказчику и в разумный срок заключить дополнительное соглашение к Договору о порядке регистрации прав Заказчика на такой результат интеллектуальной деятельности, без уплаты Заказчиком какого-либо дополнительного вознаграждения.
  2. Переход прав на исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком Договора, подтверждается подписанием Сторонами Акта КС-2.

1. **Конфиденциальность**
   1. Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Заказчиком Подрядчику в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Подрядчиком самостоятельно в ходе визитов на место производство Работ, иную территорию Заказчика в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:

* данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Заказчика в силу неизвестности ее третьим лицам, в том числе по причине введения в отношении нее режима Коммерческой тайны;
* данная Информация не относится к категории общедоступной или обязательной к раскрытию Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  1. Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора в рамках проводимых Заказчиком закупочных процедур.
  2. Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.
  3. На документ, содержащий Информацию, Заказчиком может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.
  4. Информация может включать в себя, в том числе, но не ограничиваясь:
* финансовую (бухгалтерскую) отчетность;
* учетные регистры бухгалтерского учета;
* бизнес-планы;
* договоры (соглашения), заключаемые или заключенные непосредственно Заказчиком либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах (соглашениях);
* сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Заказчиком и третьими лицами;
* сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Заказчика, а также об объектах интеллектуальной собственности Заказчика, сведения о которых не являются опубликованными;
* сведения о подрядчиках, поставщиках оборудования и материалов, а также о покупателях продукции Заказчика и их аффилированных лицах;
* сведения об объемах производства и / или реализации продукции и услуг Заказчика или его аффилированных лиц;
* материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.
  1. Подрядчик обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения, в том числе:
     1. не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию без получения предварительного письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и пунктом 9.6.7 Договора;
     2. принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, при этом если Подрядчиком используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, Подрядчик обязан использовать в отношении защиты Информации обычно используемые им меры защиты;
     3. использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставлена;
     4. не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам;
     5. в случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Заказчика, а также обеспечить содействие, которое потребует Заказчик для предотвращения такого несанкционированного раскрытия;
     6. по требованию Заказчика уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать Заказчику по его запросу или которая будет находиться на технических средствах Подрядчика. При этом Заказчик признает, что обязательства по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического архивирования или методики создания резервных копий;
     7. раскрывать Информацию своим работникам, членам органов управления и контроля, акционерам и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как за свои собственные;
     8. не разглашать третьим лицам факты передачи или получения Информации.
  2. Подрядчик, нарушивший условия настоящего раздела Договора, возмещает Заказчику убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.
  3. Подрядчик обязуется обеспечить повторение условий Договора в части соблюдения режима конфиденциальности Информации в договорах, заключаемых с Субподрядчиками.
  4. Условия защиты Информации, представляемой Подрядчиком Заказчику, могут быть дополнительно урегулированы отдельно заключаемым Сторонами соглашением.

1. **Антикоррупционная оговорка**
   1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по Договора или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не выплачивали, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств или передачу ценностей, любым аффилированным лицам, работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получить для себя какие-либо неправомерные преимущества или иные выгоды.
   2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые Применимым для целей Договора правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
   3. В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.
   4. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Каналы связи «Линия доверия» ПАО «РусГидро»:

Телефон автоответчика: +7 (495) 785-09-37 и форма обратной связи на сайте <http://www.rushydro.ru.>

1. **Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)**
   1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
   2. Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.
   3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые документальные подтверждения.
   4. Надлежащим (достаточным) доказательством наличия / возникновения и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выдаваемые компетентными органами (организациями), подтверждающие события, на которые заинтересованная Сторона ссылается в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).
   5. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение обязательств по Договору.
   6. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора,

При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

1. **Особые положения**
   1. Подрядчик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации:
   * имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 [№ 18162/09](consultantplus://offline/ref=94D5CE8889791A29DE57299515463A9D6134D8237B999C803E6F853513x2A2P) и от 25.05.2010 [№ 15658/09](consultantplus://offline/ref=94D5CE8889791A29DE57299515463A9D6135D2287D929C803E6F853513x2A2P), согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и / или
   * соответствующие [Критери](consultantplus://offline/ref=79440D5123ABA6A25F43346AB59DBAAC7032C8E1556DA64FAED62E167F76889C2B7C475C32EFC59BJ8rDH)ям самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утверждены приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).
   1. Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить Заказчика о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков признаков недобросовестности, указанных в пункте 12.1 Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.
   2. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных пунктами 12.1, 12.2 Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора путем направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) с указанием даты прекращения (расторжения) Договора, которая не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком такого уведомления. Договор считается прекращенным (расторгнутым) с даты, указанной в уведомлении об отказе от Договора (исполнения Договора) при условии, что Заказчик не отзовет указанное уведомление по итогам рассмотрения мотивированных письменных возражений Подрядчика, представленных до наступления указанной Заказчиком даты расторжения.
   3. Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленных организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также дополнительно компенсировать Заказчику убытки, причиненные в результате нарушения обязательств, установленных пунктами 12.1, 12.2 Договора.
   4. Штраф, предусмотренный пунктом 12.4 Договора, оплачивается Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа вне независимости от направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора), предусмотренного пунктом 13.3 Договора.
   5. Заказчик вправе приостановить осуществление любых платежей по Договору, причитающихся Подрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты Подрядчиком штрафа, предусмотренного пунктом 12.4. Договора. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору.
   6. Независимо от других положений Договора, положения пунктов 12.4, 12.5 Договора продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения.
   7. Стороны подтверждают свою осведомленность о том, что на дату заключения Договора существует угроза распространения новой коронавирусной инфекции (далее – COVID-19) и органами государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также органами власти иностранных государств принимаются нормативные правовые акты, вводящие (устанавливающие) различные запретительные и ограничительные меры в целях противодействия эпидемии (пандемии) COVID-2019, включая, но не ограничиваясь: установление обязательных правил поведения, ограничение передвижения транспортных средств и физических лиц, приостановление деятельности предприятий и учреждений и т.п.

Стороны признают, что указанные обстоятельства не могут рассматриваться как основание для изменения обязательств по Договору в соответствии со ст. 451 ГК РФ в связи с существенным изменением обстоятельств.

* 1. В случае, если указанные обстоятельства повлекли за собой неисполнение (ненадлежащее исполнение) Договора на согласованных Сторонами условиях:

12.9.1. Сторона, допустившая указанное неисполнение (ненадлежащее исполнение), освобождается от ответственности в форме взыскания неустойки и / или штрафов, установленных Договором, при условии предоставления другой Стороне необходимых и достаточных доказательств наличия причинно-следственной связи между указанными обстоятельствами и нарушением обязательств по Договору, а также принятия всех разумных мер для обеспечения их надлежащего исполнения.

12.9.2. Срок исполнения Договора и (или) Цена Договора и (или) цена единицы товара (работы / услуги) могут быть изменены путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, при наличии оснований, указанных в пункте 12.9.1 Договора.[[3]](#footnote-4)

1. **Заверения Сторон**
   1. Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что:

* она является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и правомерно осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
* она обладает полной правоспособностью на заключение Договора и исполнение всех своих обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
* она получила все корпоративные одобрения Договора органами управления по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и / или учредительными документами такой Стороны, а также согласования и разрешения органов и иных лиц необходимые для заключения и исполнения Договора;
* лица, подписывающие от имени Сторон Договор, надлежащим образом уполномочены на его подписание;
* она располагает ресурсами, необходимыми и достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним.
  1. Подрядчик заявляет и заверяет Заказчика в том, что на момент заключения Договора:
* учредителем / учредителями Подрядчика являются лица, не являющиеся массовыми учредителем / учредителями;
* руководителем Подрядчика является лицо, не являющееся массовым руководителем;
* Подрядчик фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц;
* Подрядчик своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
* Подрядчик не находится в процедуре несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствуют любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства способные повлиять на возможность Подрядчика должным образом исполнять обязательства, возникающие из Договору или в связи с ним;
* Подрядчик состоит в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство[[4]](#footnote-5);
* Подрядчик имеет в штате по основному месту работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства[[5]](#footnote-6);
* не отозвана (прекращена, приостановлена, признана недействительной) лицензия или иной документ, необходимый для осуществления деятельности Подрядчика в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, срок действия лицензии (иного документа) не истек, либо вид деятельности, осуществляемый Подрядчиком, не подлежит лицензированию и / или не требует получения иного разрешительного документа;
* Подрядчик тщательно изучил всю информацию, связанную с Договором, в том числе по вопросам, влияющим на сроки, стоимость и качество Работ, полностью ознакомлен со всеми условиями производства Работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
* Подрядчик тщательно изучил все регламенты Заказчика и подтверждает готовность неукоснительного соблюдения в полном объеме предъявляемых Заказчиком требований;
* Подрядчик своевременно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;
* вся информация, предоставленная Заказчику, является достоверной, полной и точной, и Подрядчик не скрыл никаких обстоятельств, которые при их обнаружении могли бы негативно повлиять на решение Заказчика заключить Договор на указанных в нем условиях.
  1. При заключении и исполнении Договора каждая Сторона полагается на достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем разделе Договора.
  2. В случае, если Подрядчик при заключении Договора предоставил Заказчику недостоверные заверения о любом из указанных в настоящем разделе обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика уплатить последнему штраф в размере 5% (пять процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора.
  3. Недостоверность, неточность или неполнота любых указанных в настоящем разделе обстоятельств в значительной степени лишает получившую указанные заверения Сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении Договора, и дает ей право на односторонний отказ от Договора без возмещения другой Стороне каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

1. **Прекращение (расторжение) Договора**
   1. Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 16.7 Договора, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.
   2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему Результатов Работ в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора полностью или в части, уплатив Подрядчику часть установленной Цены Договора, пропорциональную части Работ, выполненных до получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора).

Возмещение убытков Подрядчика, вызванных отказом от Договора (исполнения Договора), Заказчиком не производится.

* 1. В случае существенного нарушения Договора Подрядчиком Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения Подрядчиком убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

Заказчик одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Подрядчику письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Подрядчик обязан оплатить Заказчику убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения расчета суммы убытков от Заказчика.

* 1. Стороны установили, что существенным нарушением Договора Подрядчиком является:
* нарушение Подрядчиком начального и конечного сроков выполнения Работ по Договору, а также промежуточных сроков выполнения Работ, установленных Договором и Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору) более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
* несоблюдение Подрядчиком требований к качеству Работ и / или используемых при выполнении Работ Материально-технических ресурсов, если исправление выявленных Заказчиком недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ влечет нарушение сроков выполнения Работ более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней либо такие недостатки являются неустранимыми;
* отсутствие (по причине отзыва, прекращения, приостановления действия, признания недействительным или по другим основаниям) допусков, разрешений и / или лицензий;
* прекращение членства в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, предоставляющих Подрядчику право на производство Работ по Договору;
* принятие актов государственных органов или организаций, лишающих Подрядчика в установленном порядке права на производство Работ по Договору;[[6]](#footnote-7)
* наложение ареста на имущество Подрядчика, введение арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;
* привлечение к выполнению Работ по Договору третьих лиц (Субподрядчиков) с нарушением требований, установленных пунктом 2.4.2 Договора;
* установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Подрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Подрядчика об обстоятельствах, указанных в разделе 13 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.
  1. В случае отказа Заказчика от Договора в случаях, предусмотренных пунктами 14.2, 14.3, 14.4 Договора, последний считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора).
  2. С даты прекращения (расторжения) Договора Подрядчик обязан прекратить производство Работ (за исключением тех, которые необходимо завершить для обеспечения безопасности Объекта (-ов)), и в согласованные Сторонами сроки:
* передать Заказчику Результат Работ, техническую и иную полученную документацию, закупленные Материально-технические ресурсы;
* вывезти с места производства Работ собственную строительную технику и персонал Подрядчика;
* удалить с места производства Работ весь мусор и все остаточные продукты любого рода и оставить Строительную площадку чистой и безопасной.
  1. При прекращении (расторжении) Договора по основаниям, указанным в настоящем разделе, все обязательства Сторон по Договору считаются прекратившимися, за исключением обязательств по незавершенным расчетам, гарантийных обязательств Подрядчика в соответствии с разделом 7 Договора, а также обязательств Подрядчика по возмещению неустойки (пени), штрафов и убытков в случаях и размерах, предусмотренных Договором.

1. **Разрешение споров**
   1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, исполнением, изменением, прекращением (расторжением) и / или действительностью, разрешаются путем переговоров.
   2. Споры, указанные в пункте 15.1 Договора, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту исполнения договора.
   3. Сторонами применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд направляет другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Претензии направляются в порядке, предусмотренном пунктом 16.7 Договора.
   4. Срок для рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены и не направлены мотивированные возражения, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.
   5. Условия настоящего раздела сохраняют свою силу в случае признания Договора незаключенным и / или недействительным.
2. **Заключительные положения**
   1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   2. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторона, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, предусмотренных пунктом 16.6 Договора.
   3. Все приложения к Договору, а также любые изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.
   4. В случае наличия любых расхождений между содержанием Договора и приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.
   5. Обмен информацией между Сторонами по любым вопросам, связанным с исполнением Договора, включая уведомления и иные сообщения, осуществляется только в письменной форме в порядке, предусмотренном пунктом 16.7 Договора. Использование средств факсимильной или электронной связи не допускается, за исключением случаев оперативного обмена информацией, которая не влечет возникновения, изменения либо прекращения гражданских прав и обязанностей Стороны.
   6. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адреса и / или реквизитов, указанных в разделе 18 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном пунктом 16.7 Договора.
   7. Письма, уведомления и / или сообщения направляются Стороне-получателю по адресу ее места нахождения, указанному в разделе 17 Договора, или в ранее полученном уведомлении Стороны об изменении адреса, одним из следующих способов, при этом документ будет считаться полученным:
      1. Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении – в дату фактического вручения почтового отправления, либо в день удостоверения работником почтовой службы факта отказа от принятия такого почтового отправления адресатом / факта отсутствия адресата по указанному адресу;
      2. Доставкой лично или курьером Стороны-отправителя – в дату и время фактического приема уведомления Стороной-получателем с отметкой о получении;
      3. Посредством электронной почты (e-mail) – в дату направления электронного сообщения, зафиксированную на почтовом сервере отправителя.

Оригиналы документов, направленных с использованием факсимильной связи, должны не позднее следующего рабочего дня быть направлены Стороной-отправителем способами, указанными в пунктах 16.7.1-16.7.2 Договора.

* 1. Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного Стороне законодательством Российской Федерации или Договором, не означает отказ от такого права и не влечет прекращения возможности реализовать это право в будущем.
  2. Уступка (передача), в том числе в залог, прав (требований) к Заказчику по денежным обязательствам, принадлежащих Подрядчику на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика и оформляется трехсторонним договором.

Уступка (передача) прав (требований) в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг) осуществляется при условии предварительного письменного уведомления Заказчика.

* 1. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
  2. Договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.
  3. Со стороны Заказчика контроль и исполнение обязательств по настоящему договору осуществляет филиал Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Южно-Якуские» электрические сети, расположенный по адресу: (индекс, город, обл., улица номер дома.) ИНН 2801108200, КПП 140202001, в лице директора филиала, действующего на основании доверенности и наделенного правом подписи документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору.

1. **Список приложений**

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Перечень Объектов;

Приложение № 3 – Календарный график выполнения Работ;

Приложение № 4 – Сводный сметный расчет/Объектный сметный расчет с приложениями;

Приложение № 5.1 – Форма Акта сдачи-приемки места производства работ,;

Приложение № 5.2 – Форма Акта сдачи-приемки технической и иной документации;

Приложение № 6 – Перечень допусков, разрешений и лицензий Подрядчика;

Приложение № 7 – Размер ответственности Подрядчика за нарушения пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности;

Приложение № 8 – Форма справкио заключенных договорах Подрядчика по договору с Субподрядчиками, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства.

1. **Адреса и платежные реквизиты Сторон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: | | ПОДРЯДЧИК: | |
| **АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»)**  Юридический адрес: 675000, РФ, Амурская обл.,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32,  ИНН 2801108200 / КПП 775050001  ОГРН 1052800111308  Р/с 40702810003010113258  в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г.Хабаровск  Кор/с 30101810600000000608, БИК 040813608  **Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС»**  Адрес: 678901, Республика Саха (Якутия),  г. Алдан, ул. Линейная, 4  ИНН 2801108200 / КПП 140202001  *(в счетах, счетах-фактурах следует указывать КПП филиала – 140202001)* | |  | |
| ***Директор филиала АО «ДРСК»***  ***«ЮЯЭС»***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Кулёмин*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | |

Приложение № 1

к Договору подряда

от «\_\_\_\_» 2021г. № 2021/Ю\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Зам. по эксплуатации и ремонту**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вахрин А.П.**  **Начальник СОПР**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Аушев И.Ю.** | **УТВЕРЖДАЮ**  **Зам. директора – главный инженер**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Белослудцев Е.Г.**  **«\_\_\_» января 2021 г.** |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

на выполнение работ: ***«Расчистка и расширение просеки Алданский, Томмотский РЭСы»***

**1. Объект ремонта:**

*Расчистка просеки ЛЭП-110кВ М.Нимныр-Б.Нимныр №103 (ВЛ 110 кВ Малый Нимныр – Большой Нимныр), ЛЭП-110кВ пос. Лебединый - Н.Куранах №104 (ВЛ 110 кВ Нижний Куранах – Лебединый с отпайками), ЛЭП-110 кВ Юхта – Лебединый №133, (ВЛ 110 кВ Лебединый – Юхта), ВЛ 110 кВ Нимныр - Юхта №133А (ЛЭП-110 кВ Большой Нимныр - Юхта"), ЛЭП-110кВ Лебединый – Алдан, №134 (ВЛ 110 кВ Лебединый – Алдан), ЛЭП-35кВ Сосновый-Якокут №2А ( ВЛ 35 кВ РП Сосновый – Якокут), ЛЭП-35кВ Лебединый - ПС 7 МПС №3 (ЛЭП-35кВ Лебединый – МПС), ЛЭП-35кВ Сосновый-Восточный №4 (ВЛ 35 кВ Восточная – МПС с отпайкой на ПС Якокут), ЛЭП-35кВ ПС18 ЗИФ - Хатыстыр №20 (ВЛ 35 кВ ЗИФ – Хатыстыр), ЛЭП-35кВ Лебединый-Алдан №9а (ВЛ 35кВ Лебединый – Водозабор с отпайкой на ПС Ленинский), ЛЭП-35кВ Лебединый-Алдан №9 (ВЛ 35 кВ Алдан – Водозабор), ЛЭП-35кВ Лебединый-Усмун №10 (ВЛ 35кВ Лебединый – Белая Гора), ЛЭП-35кВ 24 км - Алексеевск №17 (ВЛ 35 кВ Томмот – Безымянка), ЛЭП-35кВ Отпайка от Л-106 - п.Ыллымах №22 (ВЛ 35 кВ Безымянка – Ыллымах), ЛЭП-6 кВ г.Алдан "Торсада" (1 цепь), ЛЭП-10кв г.Томмот ф. Слюда от ПС-12 (ВЛ 10 кВ г. Томмот ф. Слюда от ПС 35 кВ Промзона). Алданский район РС(Я).*

**2**. **Объем работ:**

*Расчистка и расширение просеки Алданский, Томотский РЭСы. Подробный перечень работ приведен в ведомостях дефектов и объемов работ (Приложение).*

**3. Дополнительные условия:**

3.1. Работы производятся в охранной зоне высоковольтных линий вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых Приказом Министерства труда Российской Федерации от 15.12.2020 № 903 н.

3.2. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

**4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:**

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям *Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания* (Приложение к настоящим техническим требованиям). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.2. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

**5. Сроки выполнения ремонтных работ:**

Начало работ – май 2021

Окончание работ – сентябрь 2021

**6. Заказчик:**

АО «ДРСК» для филиала «Южно-Якутские ЭС»

**7. Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:**

7.1 В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

7.2 Для подтверждения соответствия данному требованию, Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующему предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписок недолжна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.3 Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

**8. Требования к выполнению работ:**

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

8.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.4. При расчистке трассы от кустарников вручную на ВЛ 6-110 кВ осуществляется укладка порубочных остатков длиной не более 2 метров в кучи или валы шириной не более 3 метров с уплотнением их к земле для перегнивания, по площади места расчистки, на расстояние не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений. Расстояние между валами должно быть не менее 20 метров. (ППБ в лесах от 07.10.2020 №1614, раздел IV). Высота кустарниковой растительности после расчистки не должна превышать 30 см. Ширина расчищаемой просеки должна соответствовать ширине первоначальной (ранее вырубленной) просеки.

8.5. При расширении просеки срубленные деревья должны быть очищены от сучьев и плотно уложены на землю. Категорически не допускается размещение порубочных остатков и срубленных деревьев на притрассовых дорогах ЛЭП. Высота пней не должна превышать 10 см от шейки или 1/3 диаметра пня.

Требуемая граница просеки после расширения – для ВЛ 6-10 кВ -10 метров, ВЛ 35 кВ – 15 метров, для ВЛ 110 кВ – 20 метров с каждой стороны от крайнего провода ВЛ.

8.6. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.7. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.8. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее \_15\_ дней до начала производства работ.

**9**. **Приемка объекта из ремонта:**

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденным Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013) с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах.

**10. Гарантия исполнителя:**

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:

1. Ведомость дефектов и объемов работ на 3 л.
2. Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания.

|  |  |
| --- | --- |
| **«Согласовано»**  **Зам. главного инженера по ЭиР**  **филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС»**  (должность)  **А.П. Вахрин *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  (расшифровка подписи) (подпись)  **« » 2021 г.** | **«Утверждаю»**  **Заместитель директора - главный инженер филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС»**  (должность)  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Г. Белослудцев**  (подпись)(расшифровка подписи)  **« » 2021 г.** |

Организация АО ДРСК

Филиал ЮЯЭС

СП Алданский район ВС

Объект ЛЭП-110кВ М.Нимныр-Б.Нимныр №103 L=46000м. (ЛЭП-110 кВ Малый Нимныр - Большой Нимныр " № 103) Алданский район №YА0000569.

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование ***ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Большой Нимныр (Л-103),*** вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
|  | Зарастание просеки больше нормы в пролетах опор  №№ 81-86, 89-94, 125-133, 236-241. | га. | 11,31 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при густой заросли (со складированием порубочных остатков в кучи). |
| **Материалы:** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 1. | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 103 - РПБ | км. | 220 | Просека пролеты  № 81-86, № 89-94. |
| 2. | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 103 - РПБ | км | 200 | Просека пролеты № 125-133. |
| 3. | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 103 - РПБ | км | 140 | Просека пролеты № 236-241. |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | |

Организация АО ДРСК

Филиал ЮЯЭС

СП Алданский район ВС

Объект ЛЭП-110кВ пос. Лебединый - Н.Куранах №104 (ВЛ 110 кВ. Нижний Куранах – Лебединый с отпайками) Алданский район № YА0000572

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование ***ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками (Л-104)***, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
|  | Ширина просеки меньше нормативной в пролетах опор №№ 178 - 184 | га. | 2,817 | Механизированная расчистка, сгребание порубочных остатков в кучи, утилизация. Валка деревьев мягких и твёрдых пород. |
| шт. | 1186 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 12 см. |
| шт. | 269 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 16 см. |
| шт. | 740 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 20 см. |
| шт. | 706 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 24 см. |
| шт. | 774 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 28 см. |
| шт. | 664 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 32 см. |
| шт. | 673 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов свыше 32 см. |
| шт. | 380 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 12 см. |
| шт. | 79 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 16 см. |
| шт. | 227 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 20 см. |
| шт. | 235 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 24 см. |
| шт. | 219 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 28 см. |
| шт. | 187 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 32 см. |
| шт. | 185 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов свыше 32 см. |
| **Материалы:** | | | | |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 1. | РПБ – ВЛ 104 - РПБ. | км. | 30 | Просека опоры №178 - 184. |
| **Примечание** | | | | |
| При валке деревьев, в общем составе работ, предусматривать:  - уборку валежника;  - вырубку кустарника и подроста мешающего валке;  - уборку сухостойных и зависших деревьев;  - расчистку лесосеки от порубочных остатков. | | | | |

Организация АО ДРСК

Филиал ЮЯЭС

СП Алданский район ВС

Объект ЛЭП-110 кВ Юхта – Лебединый, Л-133, L = 37 300м. Алданский район № YА0000571.

(ВЛ 110 кВ Лебединый - Юхта)

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование ***ВЛ 110 кВ Лебединый - Юхта (Л-133),*** вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
|  | Зарастание просеки больше нормы в пролетах опор  №№ 34-39 | га. | 2,025 | Механизированная расчистка просеки, сгребание, утилизация порубочных остатков |
| **Материалы:** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 1. | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 133 - РПБ | км. | 40 | Просека пролеты № 34-39 |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | |

Организация АО ДРСК

Филиал ЮЯЭС

СП Алданский район ВС

Объект ВЛ 110 кВ Нимныр - Юхта (Л-133А)(ЛЭП-110 кВ Большой Нимныр - Юхта" № 133А) L = 19 800м. Алданский район № YА0000570.

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование ***ВЛ 110 кВ Большой Нимныр - Юхта (Л-133А),*** вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | | Количество | | Наименование работ | |
|  | Зарастание просеки больше нормы в пролетах опор  №№ 24-30, 93-98. | га. | | 3,38 | | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при густой поросли (со складированием порубочных остатков в кучи) (пролеты 93-98). | |
|  | га | | 3,14 | | Механизированная расчистка просеки, сгребание, утилизация порубочных остатков (пролеты 24-30) | |
| **Материалы:** | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |
| **Транспортная схема** | | | | | | | |
| 1. | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 133а - РПБ | | км. | | 120 | | Просека пролеты № 24-30 |
| 2. | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 133а - РПБ | | км | | 100 | | Просека пролеты № 93-98 |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | | | | |

Организация АО ДРСК

Филиал ЮЯЭС

СП Алданский район ВС

Объект ЛЭП-110кВ Лебединый – Алдан, №134 L=1 700 м., инв.№ YA0000575. (ВЛ 110 кВ Лебединый-Алдан).

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование ***ВЛ 110 кВ Лебединый-Алдан (Л-134),*** вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
|  | Зарастание просеки больше нормы в пролетах опор  №№ 13-18, 18-22. | га. | 2,93 | Механизированная расчистка просеки, сгребание, утилизация порубочных остатков |
| **Материалы:** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 1. | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 134- РПБ | км. | 48 | Просека пролеты № 13-18 |
| 2. | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 134 - РПБ | км | 50 | Просека пролеты № 18-22 |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | |

Организация АО ДРСК

Филиал ЮЯЭС

СП Алданский район ВС

Объект ЛЭП-35кВ Сосновый-Якокут №2А L=15182м. ( ВЛ 35 кВ Сосновый – Якокут) Алданский район инв.№ YA0000576

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование ***ВЛ 35 кВ РП Сосновый - Якокут*** ***(Л-2а),*** вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
|  | Зарастание просеки больше нормы в пролетах опор  №№ 2-9. | га. | 4,2 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при густой заросли (со складированием порубочных остатков в кучи). |
| **Материалы:** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 1. | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ №2а - РПБ | км. | 40 | Просека пролеты № 2-9 |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | |

Организация АО ДРСК

Филиал ЮЯЭС

СП Алданский район ВС

Объект ЛЭП-35кВ Лебединый - ПС 7 МПС №3 L=11915м. (ЛЭП-35кВ Лебединый – МПС) № YA0000561

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование ***ВЛ 35 кВ Лебединый - МПС (Л-3),*** вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
|  | Зарастание просеки больше нормы в пролетах опор  №№ 3-13. | га. | 1,5 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при густой поросли (со складированием порубочных остатков в кучи). |
| **Материалы:** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 1. | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 3 - РПБ | км. | 20 | Просека пролеты № 3 |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | |

Организация АО ДРСК

Филиал ЮЯЭС

СП Алданский район ВС

Объект  ЛЭП-35кВ Сосновый-Восточный №4 L=7944м. Алданский район № YА0000563.

(ВЛ 35 кВ. Восточная – МПС с отпайкой на ПС Якокут)

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование ***ЛЭП 35 кВ Восточная - МПС с отпайкой на ПС Якокут (Л-4,15),*** вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
|  | Зарастание просеки больше нормы в пролетах опор  №№ 1-8. | га. | 1,54 | Механизированная расчистка просеки, сгребание, утилизация порубочных остатков |
| **Материалы:** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 1. | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 4,15 - РПБ | км. | 10 | Расчистка просеки пролеты № 1-8 |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | |

Организация АО ДРСК

Филиал ЮЯЭС

СП Алданский район ВС

Объект ЛЭП-35кВ ПС18 ЗИФ - Хатыстыр №20 L=25083м. Алданский район инв..№ YА 0000568

(ВЛ 35 кВ. ЗИФ - Хатыстыр).

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование ***ВЛ 35 кВ ЗИФ - Хатыстыр*** ***(Л-20),*** вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
|  | Зарастание просеки больше нормы в пролетах опор  №№ 126-128, 130-132, 154-158, 160-161, 165-167. | га. | 5,5 | Механизированная расчистка просеки, сгребание, утилизация порубочных остатков |
| **Материалы:** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 1. | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ №20 - РПБ | км. | 80 | Просека пролеты № 126-128, 130-132. |
| 2. | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ №20 - РПБ | км. | 100 | Просека пролеты №154-158,160-161,165-167 |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | |

Организация АО ДРСК

Филиал ЮЯЭС

СП Алданский район ВС

Объект ЛЭП-35кВ Лебединый-Алдан L=12800м. (Л-9а)

(ЛЭП 35кВ Лебединый-Водозабор с отпайкой на ПС Ленинский, Л-9А) Алданский район № YA0000566.

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование ***ВЛ 35 кВ Лебединый - Водозабор*** ***с отпайкой на ПС Ленинский (Л-9А)***, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
|  | Ширина просеки меньше нормативной в пролетах опор №№ 78-85 | га. | 0,911 | Механизированное расширение просеки, сгребание, утилизация порубочных остатков Валка деревьев мягких и твёрдых пород. |
| шт. | 3300 | Механизированная расчистка просеки, сгребание, утилизация порубочных остатков |
| шт. | 223 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 16 см. |
| шт. | 415 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 20 см. |
| шт. | 64 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 28 см. |
| шт. | 32 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 32 см. |
| шт. | 32 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов свыше 32 см. |
| шт. | 96 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 16 см. |
| шт. | 178 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 20 см. |
| шт. | 27 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 28 см. |
| шт. | 14 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 32 см. |
| шт. | 14 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов свыше 32 см. |
| **Материалы:** | | | | |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 1. | РПБ (Алдан). | км. | 14 | Просека опоры № 78-85. |
| **Примечание** | | | | |
| При валке деревьев, в общем составе работ, предусматривать:  - уборку валежника;  - вырубку кустарника и подроста мешающего валке;  - уборку сухостойных и зависших деревьев;  - расчистку лесосеки от порубочных остатков. | | | | |

Организация АО ДРСК

Филиал ЮЯЭС

СП Алданский район ВС

Объект ЛЭП-35кВ Лебединый-Алдан L=12800м. (Л-9а)

(ЛЭП 35кВ Лебединый-Водозабор с отпайкой на ПС Ленинский, Л-9А) Алданский район № YA0000566.

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование ***ВЛ 35 кВ Лебединый - Водозабор*** ***с отпайкой на ПС Ленинский (Л-9А)***, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
|  | Ширина просеки меньше нормативной в пролетах опор №№ 85 – 88. | га. | 0,183 | Механизированное расширение просеки, сгребание, утилизация порубочных остатков Валка деревьев мягких и твёрдых пород. |
| шт. | 1750 | Механизированная расчистка просеки, сгребание, утилизация порубочных остатков |
| шт. | 32 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 16 см. |
| шт. | 13 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 20 см. |
| шт. | 6 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 28 см. |
| шт. | 6 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 32 см. |
| шт. | 14 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 16 см. |
| шт. | 5 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 20 см. |
| шт. | 3 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 28 см. |
| шт. | 3 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 32 см. |
| **Материалы:** | | | | |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 1. | РПБ (Алдан). | км. | 14 | Просека опоры № 85 – 88. |
| **Примечание** | | | | |
| При валке деревьев, в общем составе работ, предусматривать:  - уборку валежника;  - вырубку кустарника и подроста мешающего валке;  - уборку сухостойных и зависших деревьев;  - расчистку лесосеки от порубочных остатков. | | | | |

Организация АО ДРСК

Филиал ЮЯЭС

СП Алданский район ВС

Объект ЛЭП-35кВ Лебединый-Алдан (Л-9) (ВЛ 35кВ Алдан - Водозабор (Л-9).) L = 5 200м. Алданский район № YA0000566.

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование ***ВЛ 35 кВ Алдан - Водозабор*** ***(Л-9)***, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
|  | Ширина просеки меньше нормативной в пролетах опор №№ 1-8 | га. | 0,408 | Механизированное расширение просеки, сгребание, утилизация порубочных остатков Валка деревьев мягких и твёрдых пород. |
| шт. | 5120 | Механизированная расчистка просеки, сгребание, утилизация порубочных остатков |
| шт. | 92 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 16 см. |
| шт. | 9 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 20 см. |
| шт. | 64 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 28 см. |
| шт. | 26 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 32 см. |
| шт. | 24 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов свыше 32 см. |
| шт. | 24 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 16 см. |
| шт. | 27 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 28 см. |
| шт. | 3 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 32 см. |
| шт. | 10 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов свыше 32 см. |
| **Материалы:** | | | | |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 1. | РПБ (Алдан). | км. | 5 | Просека опоры № 1-8. |
| **Примечание** | | | | |
| При валке деревьев, в общем составе работ, предусматривать:  - уборку валежника;  - вырубку кустарника и подроста мешающего валке;  - уборку сухостойных и зависших деревьев;  - расчистку лесосеки от порубочных остатков. | | | | |

Организация АО ДРСК

Филиал ЮЯЭС

СП Алданский район ВС

Объект ЛЭП-35кВ Лебединый-Алдан (Л-9) (ВЛ 35кВ Алдан - Водозабор (Л-9).) L = 5 200м. Алданский район № YA0000566.

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование ***ВЛ 35 кВ Алдан - Водозабор*** ***(Л-9)***, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
|  | Ширина просеки меньше нормативной в пролетах опор №№ 8-15 | га. | 0,493 | Механизированное расширение просеки, сгребание, утилизация порубочных остатков Валка деревьев мягких и твёрдых пород. |
| шт. | 144 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 12 см. |
| шт. | 32 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 16 см. |
| шт. | 48 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 20 см. |
| шт. | 80 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 24 см. |
| шт. | 32 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 28 см. |
| шт. | 48 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 32 см. |
| шт. | 32 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов свыше 32 см. |
| шт. | 78 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 12 см. |
| шт. | 17 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 16 см. |
| шт. | 26 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 20 см. |
| шт. | 43 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 24 см. |
| шт. | 17 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 28 см. |
| шт. | 26 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 32 см. |
| шт. | 17 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов свыше 32 см. |
| **Материалы:** | | | | |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 1. | РПБ (Алдан). | км. | 7 | Просека опоры № 8 - 15. |
| **Примечание** | | | | |
| При валке деревьев, в общем составе работ, предусматривать :  - уборку валежника;  - вырубку кустарника и подроста мешающего валке;  - уборку сухостойных и зависших деревьев;  - расчистку лесосеки от порубочных остатков. | | | | |

Организация АО ДРСК

Филиал ЮЯЭС

СП Алданский район ВС

Объект ЛЭП-35кВ Лебединый-Алдан (Л-9) (ВЛ 35кВ Алдан - Водозабор (Л-9).) L = 5 200м. Алданский район № YA0000566.

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование ***ВЛ 35 кВ Алдан - Водозабор*** ***(Л-9)***, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
|  | Ширина просеки меньше нормативной в пролетах опор №№ 15 - 22 | га. | 0,573 | Механизированное расширение просеки, сгребание, утилизация порубочных остатков Валка деревьев мягких и твёрдых пород. |
| шт. | 57 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 12 см. |
| шт. | 287 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 16 см. |
| шт. | 172 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 20 см. |
| шт. | 57 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 24 см. |
| шт. | 86 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 28 см. |
| шт. | 29 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 32 см. |
| шт. | 29 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов свыше 32 см. |
| **Материалы:** | | | | |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 1. | РПБ (Алдан). | км. | 9 | Просека опоры № 15 - 22. |
| **Примечание** | | | | |
| При валке деревьев, в общем составе работ, предусматривать:  - уборку валежника;  - вырубку кустарника и подроста мешающего валке;  - уборку сухостойных и зависших деревьев;  - расчистку лесосеки от порубочных остатков. | | | | |

Организация АО ДРСК

Филиал ЮЯЭС

СП Алданский район ВС

Объект ЛЭП-35кВ Лебединый-Алдан (Л-9) (ВЛ 35кВ Алдан - Водозабор (Л-9).) L = 5 200м. Алданский район № YA0000566.

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование ***ВЛ 35 кВ Алдан - Водозабор*** ***(Л-9)***, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
|  | Ширина просеки меньше нормативной в пролетах опор №№ 22 - 31 | га. | 0,426 | Механизированное расширение просеки, сгребание, утилизация порубочных остатков Валка деревьев мягких и твёрдых пород. |
| шт. | 169 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 12 см. |
| шт. | 75 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 16 см. |
| шт. | 56 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 20 см. |
| шт. | 75 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 24 см. |
| шт. | 37 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 28 см. |
| шт. | 19 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 32 см. |
| шт. | 19 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов свыше 32 см. |
| шт. | 23 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 12 см. |
| шт. | 10 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 16 см. |
| шт. | 8 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 20 см. |
| шт. | 10 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 24 см. |
| шт. | 5 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 28 см. |
| шт. | 3 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 32 см. |
| шт. | 3 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов свыше 32 см. |
| **Материалы:** | | | | |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 1. | РПБ (Алдан). | км. | 12 | Просека опоры № 22 - 31. |
| **Примечание** | | | | |
| При валке деревьев, в общем составе работ, предусматривать:  - уборку валежника;  - вырубку кустарника и подроста мешающего валке;  - уборку сухостойных и зависших деревьев;  - расчистку лесосеки от порубочных остатков. | | | | |

Организация АО ДРСК

Филиал ЮЯЭС

СП Алданский район ВС

Объект ЛЭП-35кВ Лебединый-Алдан (Л-9) (ВЛ 35кВ Алдан - Водозабор (Л-9).) L = 5 200м. Алданский район № YA0000566.

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование ***ВЛ 35 кВ Алдан - Водозабор (Л-9)***, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
|  | Ширина просеки меньше нормативной в пролетах опор №№ 33 – 40. | га. | 0,581 | Расчистка трассы от кустарника и мелколесья вручную: при средней заросли  Валка деревьев мягких и твёрдых пород. Разделка и трелёвка древесины. |
| шт. | 81 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 16 см. |
| шт. | 122 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 20 см. |
| шт. | 203 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 24 см. |
| шт. | 102 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 28 см. |
| шт. | 81 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов свыше 32 см. |
| шт. | 35 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 16 см. |
| шт. | 52 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 20 см. |
| шт. | 87 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 24 см. |
| шт. | 44 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 28 см. |
| шт. | 35 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов свыше 32 см. |
| **Материалы:** | | | | |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 1. | РПБ (Алдан). | км. | 9 | Просека опоры № 33 - 40. |
| **Примечание** | | | | |
| При валке деревьев, в общем составе работ, предусматривать :  - уборку валежника;  - вырубку кустарника и подроста мешающего валке;  - уборку сухостойных и зависших деревьев;  - расчистку лесосеки от порубочных остатков. | | | | |

Организация АО ДРСК

Филиал ЮЯЭС

СП Алданский район ВС

Объект ЛЭП-35кВ Лебединый-Усмун №10 L=24000м. Алданский район № YА0000567.

(ВЛ 35кВ. Лебединый – Белая Гора).

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование **ВЛ 35 кВ Лебединый – Белая Гора *(Л-10),*** вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
|  | Зарастание просеки больше нормы в пролетах опор  №№ 74-78,63-67, 82-88. | га. | 4,365 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при густой заросли (со складированием порубочных остатков в кучи). |
| **Материалы:** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 1. | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 10 - РПБ | км. | 60 | Просека пролеты № № 74-78, 63-67 |
| 2. | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 10 - РПБ | км | 65 | Просека пролеты № 82-88 |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | |

Организация АО «ДРСК»

Филиал ЮЯЭС

СП Томмотский район ВС

Объект:ЛЭП-35кВ 24 км - Алексеевск №17 L=18000м.(ЛЭП-35кВ Безымянка - Алексеевск №17) Томмотский район инв № YA 0000596

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование ***ВЛ 35 кВ Томмот - Безымянка*** вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
|  | Зарастание просеки больше нормы в пролетах опор  №№ 19-22, 32-35, 45-46, 96-100, 119-124 | га | 3,7 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при густой заросли (со складированием порубочных остатков в кучи). |
| **Транспортная схема** | | | | |
|  | РПБ (АРЭС) – ВЛ №17 – РПБ АРЭС | км | 168 | Пролеты №№ 19-22 |
|  | РПБ (АРЭС) – ВЛ №17 – РПБ АРЭС | км | 172 | Пролеты №№ 32-35, 45-46 |
|  | РПБ (АРЭС) – ВЛ №17 – РПБ АРЭС | км | 200 | Пролеты №№ 98-100, 119-124 |
| **Примечание** | | | | |
|  | Согласно обхода и осмотра ВЛ | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | | АО ДРСК | |  |  |  |  |  | |  |  |
| Филиал | | ЮЯЭС | |  |  |  |  |  | |  |  |
| СП | | Томмотский район ВС | | | |  |  |  | |  |  |
| Объект:ВЛ 35 кВ Безымянка – Ыллымах (ЛЭП-35кВ Отпайка от Л-106 - п.Ыллымах №22) L-30,024 км Томмотский район инв. № YА0000599 | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | --- | |  | | | | | | |  | |  |

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №**

Комиссия провела обследование ***ВЛ 35 кВ Безымянка – Ыллымах***, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
|  | Зарастание просеки больше нормы в пролетах опор  №№ 13-15, 37-40, 43-44, 52-53, 56-59, 64-68,126-127 | га | 5,7 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при густой заросли (со складированием порубочных остатков в кучи). |
|  | | | | |
| **Транспортная схема** | | | | |
|  | РПБ (ТРЭС) – ВЛ №22-РПБ | км | 42 | Пролеты № 13-15 |
|  | РПБ (ТРЭС) – ВЛ №22-РПБ | км | 60 | Пролеты №№ 37-40, 43-44 |
|  | РПБ (ТРЭС) – ВЛ №22-РПБ | км | 64 | Пролеты №№ 52-53, 56-59, 64-68 |
|  | РПБ (ТРЭС) – ВЛ №22-РПБ | км | 98 | Пролеты №№ 126-127 |
|  | РПБ (АРЭС) –РПБ АРЭС) – ПРПБ (АРЭС) | км | 156 |  |
| **Примечание** | | | | |
| 1 |  | | | |

Организация АО «ДРСК»

Филиал «ЮЯЭС»

СП АРЭС Центральный участок

Объект ЛЭП-6 кВ г.Алдан "Торсада" (1 цепь) L=2350м YA 0000039

ПС-110 кВ «Алдан», ВЛ-6 кВ ф. «Алдан-9», ф. «Алдан-11» (Торсада) пролёты опор №6-№8, №10-№18, №19-25, №28-28/2, №30-31, №32-38, №44-48.

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование ПС-110 кВ «Алдан», ВЛ-6 кВ ф. «Алдан-9», ф. «Алдан-11» пролёты опор №6-№8, №9-№10, №10-25, №28-28/2,№29-30 №33-38, №44-45, №44-48 вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
|  | Ширина просеки меньше нормативной в пролетах опор №6-8 , требуется привести к площади 0,036 Га | га. | 0,015 | Расширение просеки путем вырубки деревьев мягких пород |
| шт. | 30 | Вырубка деревьев мягких пород диаметр стволов до 19 см. |
| га. | 0,021 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли |
|  | шт | 30 | Разделка древесины мягких пород полученной от вырубки деревьев, диаметр стволов: до 19 см |
|  | м3 /тн | 5/2,25 | Вывоз порубочных остатков на городскую свалку на городскую свалку |
|  | Ширина просеки меньше нормативной в пролетах опор №10-25 , требуется привести к площади 0,4Га | га. | 0,34 | Расширение просеки путем вырубки деревьев мягких пород |
| шт. | 12 | Вырубка деревьев мягких пород диаметр стволов до 12 см. |
| шт. | 35 | Вырубка деревьев мягких пород диаметр стволов до 16 см. |
| шт. | 25 | Вырубка деревьев мягких пород диаметр стволов до 18 см. |
| шт. | 10 | Вырубка деревьев мягких пород диаметр стволов до 20 см. |
| шт. | 50 | Вырубка деревьев мягких пород диаметр стволов до 24 см. |
| шт. | 20 | Вырубка деревьев мягких пород диаметр стволов до 30 см. |
| шт. | 16 | Вырубка деревьев мягких пород диаметр стволов до 32 см |
| шт. | 20 | Вырубка деревьев мягких пород диаметр стволов свыше 32 см. |
| га. | 0,06 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли |
| шт | 12 | Разделка древесины мягких пород полученной от вырубки деревьев , диаметр стволов до 12см |
| шт | 35 | Разделка древесины мягких пород полученной от вырубки деревьев , диаметр стволов до 16см |
| шт | 25 | Разделка древесины мягких пород полученной от вырубки деревьев , диаметр стволов до 18см |
| шт | 10 | Разделка древесины мягких пород полученной от вырубки деревьев, диаметр стволов до 20см |
| шт | 50 | Разделка древесины мягких пород полученной от вырубки деревьев , диаметр стволов до 24см |
| шт | 20 | Разделка древесины мягких пород полученной от вырубки деревьев , диаметр стволов до 30см |
| шт | 16 | Разделка древесины мягких пород полученной от вырубки деревьев , диаметр стволов до 32см |
| шт | 20 | Разделка древесины мягких пород полученной от вырубки деревьев, диаметр стволов свыше 32см |
|  | М3 | 48,8/21,96 | Вывоз порубочных остатков на городскую свалку на городскую свалку |
|  | Ширина просеки меньше нормативной в пролетах опор №28-28/2 , требуется привести к площади 0,0091Га | га. | 0,0021 | Расширение просеки путем вырубки деревьев мягких пород |
| шт. | 1 | Вырубка деревьев мягких пород диаметр стволов свыше 32 см |
| га. | 0,007 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли. |
| шт | 1 | Разделка древесины мягких пород твердых пород полученной от вырубки деревьев , диаметр стволов свыше 32см |
| шт | 25 | Разделка древесины мягких пород твердых пород полученной от вырубки деревьев , диаметр стволов до 10 см |
| м3 /тн | 1,12/0,504 | Вывоз порубочных остатков на городскую свалку на городскую свалку |
|  | Ширина просеки меньше нормативной в пролетах опор №29-30 , требуется привести к площади 0,002Га | га. | 0,002 | Расширение просеки путем вырубки деревьев мягких пород |
| шт. | 4 | Вырубка деревьев мягких пород диаметр стволов свыше 32 см |
| шт | 4 | Разделка древесины мягких пород полученной от вырубки деревьев , диаметр стволов свыше 32см |
|  | м3 /тн | 3,2/2,56 | Вывоз порубочных остатков на городскую свалку на городскую свалку |
|  | Ширина просеки меньше нормативной в пролетах опор №33-38 , требуется привести к площади 0,025Га | га. | 0,025 | Расширение просеки путем вырубки деревьев мягких пород |
|  | шт. | 20 | Вырубка деревьев мягких пород диаметр стволов до 30 см |
|  | шт. | 16 | Вырубка деревьев мягких пород диаметр стволов свыше 32 см |
|  | шт | 20 | Разделка древесины мягких пород полученной от вырубки деревьев, диаметр стволов: до 30 см |
|  | шт | 16 | Разделка древесины мягких пород полученной от вырубки деревьев , диаметр стволов свыше 32см |
|  | м3 /тн | 22,3/17,8 | Вывоз порубочных остатков на городскую свалку на городскую свалку |
|  | Ширина просеки меньше нормативной в пролетах опор №44-46 , требуется привести к площади 0,004Га | га. | 0,004 | Расширение просеки путем вырубки деревьев мягких пород |
|  | шт. | 4 | Вырубка деревьев мягких пород диаметр стволов до 18 см. |
|  | шт. | 3 | Вырубка деревьев мягких пород диаметр стволов до 25 см. |
|  | шт | 4 | Разделка древесины мягких пород полученной от вырубки деревьев, диаметр стволов: до 18 см |
|  | шт | 3 | Разделка древесины мягких пород полученной от вырубки деревьев, диаметр стволов: до 25 см |
|  | м3 /тн | 0,51/0,408 | Вывоз порубочных остатков на городскую свалку на городскую свалку |
|  | Ширина просеки меньше нормативной в пролетах опор №47-48 , требуется привести к площади 0,0138 Га | га. | 0,01 | Расширение просеки путем вырубки деревьев мягких пород |
|  | га. | 0,0038 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: |
|  | м3 /тн | 0,5/0,4 | Вывоз порубочных остатков на городскую свалку на городскую свалку |
| **Материалы:** | | | | |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 1. | ВЛ-6кВ (Алдан) Полигон размещения отходов. | км. | 7 | Свалка г.Алдан |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | |
|  | Просека ЛЭП-6 кВ г.Алдан "Торсада" порубочные остатки ДКР | м3 /тн | 81,43/45,882 | Полигон размещения отходов г.Алдан, |
| **Примечание** | | | | |
| При валке деревьев, в общем составе работ, предусматривать:  - вырубку кустарника и подроста мешающего валке;  - уборку сухостойных и зависших деревьев;  - Работы по вырубке производятся в стеснённых городских условиях  -Вывоз порубочных остатков осуществлять на городскую свалку | | | | |

Организация АО ДРСК

Филиал ЮЯЭС

СП ТУ ТРЭС

Объект ЛЭП-10кв г.Томмот ф. Слюда от ПС-12 L=2778м. № YА0000798.

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование: **ВЛ 10 кВ г. Томмот ф. Слюда от ПС 35 кВ Промзона**, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
|  | Ширина просеки меньше нормативной в пролетах опор №№ 20-23. | га. | 0,362 | Расчистка трассы от кустарника и мелколесья вручную: при средней заросли  Валка деревьев мягких и твёрдых пород. Разделка и трелёвка древесины. |
| шт. | 230 | Расчистка трассы от кустарника и мелколесья вручную: при средней заросли |
| шт. | 5 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 12 см. |
| шт. | 4 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 16 см. |
| шт. | 3 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 20 см. |
| шт. | 163 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 12 см. |
| шт. | 124 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 16 см. |
| шт. | 105 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 20 см. |
| шт. | 41 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 24 см. |
| шт. | 43 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 28 см. |
| шт. | 5 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 12 см |
| шт. | 4 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см |
| шт. | 3 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см |
| шт. | 163 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 12 см |
| шт. | 124 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см |
| шт. | 105 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см |
| шт. | 41 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см |
| шт. | 43 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см |
| шт. | 404 | Трелевка древесины, диаметр стволов до 20 см |
| шт. | 84 | Трелевка древесины, диаметр стволов до 30 см |
|  |  | шт. | 488 | Вывоз порубочных остатков на центральную свалку |
| **Материалы:** | | | | |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 1. | РПБ ТЭС-. ВЛ 10 кВ г. Томмот ф. Слюда – | км. | 10 | Просека опоры № 20-23. |
| 2. | РПБ АРЭС- РПБ ТРЭС-РПБ АРЭС | км | 156 |  |
| **Примечание** | | | | |
| При валке деревьев, в общем составе работ, предусматривать:  - уборку валежника;  - вырубку кустарника и подроста, мешающего валке;  - уборку сухостойных и зависших деревьев;  - расчистку лесосеки от порубочных остатков | | | | |

Организация АО ДРСК

Филиал ЮЯЭС

СП ТУ ТРЭС

Объект ЛЭП-10кв г.Томмот ф. Слюда от ПС-12 L=2778м. № YА0000798

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование: **ВЛ 10 кВ г. Томмот ф. Слюда от ПС 35 кВ Промзона**, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
|  | Ширина просеки меньше нормативной в пролетах опор №№ 25-28. | га. | 0,3 | Расчистка трассы от кустарника и мелколесья вручную: при средней заросли  Валка деревьев мягких и твёрдых пород. Разделка и трелёвка древесины. |
| шт. | 123 | Расчистка трассы от кустарника и мелколесья вручную: при средней заросли |
| шт. | 6 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 12 см. |
| шт. | 33 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 16 см. |
| шт. | 5 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 20 см. |
| шт. | 3 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 24 см. |
| шт. | 2 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 28 см. |
| шт. | 11 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 12 см. |
| шт. | 36 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 16 см. |
| шт. | 24 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 20 см. |
| шт. | 27 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 24 см. |
| шт. | 18 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 28 см. |
| шт. | 6 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 12 см |
| шт. | 33 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см |
| шт. | 5 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см |
| шт. | 3 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см |
| шт. | 2 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см |
| шт. | 11 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 12 см |
| шт. | 36 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см |
| шт. | 24 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см |
| шт. | 27 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см |
| шт. | 18 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см |
| шт. | 115 | Трелевка древесины, диаметр стволов до 20 см |
| шт. | 50 | Трелевка древесины, диаметр стволов до 30 см |
| **Материалы:** | | | | |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 1. | РПБ ТЭС-. ВЛ 10 кВ г. Томмот ф. Слюда- | км. | 10 | Просека опоры № 25-28. |
| 2. | РПБ АРЭС- РПБ ТРЭС-РПБ АРЭС | км | 156 |  |
| **Примечание** | | | | |
| При валке деревьев, в общем составе работ, предусматривать:  - уборку валежника;  - вырубку кустарника и подроста, мешающего валке;  - уборку сухостойных и зависших деревьев;  - расчистку лесосеки от порубочных остатков | | | | |

Согласовано: Начальник СТЭ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Варакосов А.А.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: Начальник АРЭС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мартель О.С.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник участка ВС АРЭС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жаркой Д.Н.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник ТРЭС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Воронин А.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)Старший мастер уВС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Суханов А.Г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник ЦУ АРЭС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Семежев С.А.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ст. мастер ТУ ТРЭС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вантензин Е.А.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Договору подряда

от «\_\_\_\_» 2021 г. № 2021/Ю\_\_\_\_

**Перечень Объектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Объекта | Имущество Заказчика  (основные средства) в составе Объекта |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Директор филиала АО «ДРСК»***  ***«ЮЯЭС»***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Кулёмин*** |  |

Приложение №3

к Договору подряда

от «\_\_\_\_» 2021 г. № 2021/Ю\_\_\_\_\_\_\_\_

**КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № этапа | Наименование этапа (состав Работ) | Обоснование стоимости этапа | [[7]](#footnote-8)Наименование Объекта | Период выполнения этапа | | Цена этапа, руб. без НДС | Сумма НДС (20%), руб. | Стоимость этапа, руб. с НДС |
| Начало | Окончание |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Директор филиала АО «ДРСК»***  ***«ЮЯЭС»***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Кулёмин*** |  |

Приложение № 5.1

к Договору подряда

от «\_\_\_\_» 2021 г. № 2021/Ю\_\_\_\_

ФОРМА

Акта сдачи-приемки места производства Работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Акт  сдачи-приемки места производства Работ  г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое далее «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое далее «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, составили настоящий акт о нижеследующем:  Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял место производства Работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указываются идентифицирующие признаки) по Договору подряда №\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Место для производства Работ Подрядчику в установленный Договором срок.  Претензии Подрядчика (замечания и недостатки) к месту производства Работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(указать конкретные претензии или указать «не имеются»)*.   |  |  | | --- | --- | | Заказчик: | Подрядчик: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Директор филиала АО «ДРСК»***  ***«ЮЯЭС»***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Кулёмин*** |  |

Приложение № 5.2

к Договору подряда

от «\_\_\_\_» 2021 г. № 2021/Ю\_\_\_\_

ФОРМА

Акта сдачи-приемки технической и иной документации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Акт  сдачи-приемки технической и иной документации  г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое далее «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое далее «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, составили настоящий акт о нижеследующем:  Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял следующую техническую и иную документацию для выполнения Работ по Договору подряда №\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Документация передана Подрядчику в установленный Договором срок.   |  |  | | --- | --- | | Заказчик: | Подрядчик: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Директор филиала АО «ДРСК»***  ***«ЮЯЭС»***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Кулёмин*** |  |

Приложение № 6

к Договору подряда

от «\_\_\_\_» 2021 г. № 2021/Ю\_\_\_\_

**Перечень допусков, разрешений и лицензий Подрядчика**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Разрешительный документ | Номер, дата выдачи,  кем выдан | Разрешаемая деятельность (виды деятельности) | Начало действия разрешительного документа | Окончание действия разрешительного документа | Ограничения (условия) использования разрешительного документа (осуществления разрешаемой деятельности) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Директор филиала АО «ДРСК»***  ***«ЮЯЭС»***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Кулёмин*** |  |

Приложение № 7

к Договору подряда

от «\_\_\_\_» 2021 г. № 2021/Ю\_\_\_\_

**Размер ответственности Подрядчика за нарушения**

**пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда,**

**пожарной и промышленной безопасности**

|  |  |
| --- | --- |
| **Виды нарушений** | **Штрафные санкции** |
| 1. Нарушение правил пожарной безопасности (ППБ): |  |
| 1.1. Нарушение ППБ без возникновения пожара | 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей за каждый случай нарушения.  Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 50 (пятьдесят) % по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение. |
| 1.2. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, не причинившего ущерб имуществу Заказчика | 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения.  Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100 (сто) % по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение. |
| 1.3. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, причинившего ущерб имуществу Заказчика. | 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения. |
| 2.Нарушение пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических правил и норм. | - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения;  - 500 (пятьсот) рублей в случае утраты или приведения в негодность электронного пропуска, выданного Заказчиком.  Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100% по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение. |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Директор филиала АО «ДРСК»***  ***«ЮЯЭС»***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Кулёмин*** |  |

Приложение № 8

к договору подряда

от «\_\_\_\_» 2021 № 2021/Ю\_\_\_\_

**Форма справки о заключенных договорах Подрядчика по договору с Субподрядчиками,**

**являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Юр./Физ. лицо | Полное и сокращенное наименование Субподрядчика; фирменное наименование (при наличии) (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) | Резидент/нерезидент РФ | Место нахождения (для юридического лица)/паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя); страна/адрес/почтовый индекс/фед.округ/субъект/регион/ОКТМО; номер контактного телефона, адрес электронной почты. Для нерезидента адрес пребывания на тер. РФ | Дата постановки на учет в налоговом органе в соотв. со свидетельством о постановки на учет | ИНН/КПП/ОКПО/ОКОПФ | Наименование закупаемой продукции/код ОКДП/ОКПД |
| **1** |  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| *1* |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Страна происхождения товара/регистрации производителя товара | Номер заключенного договора | Дата заключения договора | Срок начала исполнения договора/срок окончания исполнения договора | Стоимость договора (без НДС) | Стоимость договора (с  НДС) | Валюта | Критерий отнесения организации (микропредприятие/малое предприятие/средние предприятие) \* |
| **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата составления справки \_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| ***Директор филиала АО «ДРСК»***  ***«ЮЯЭС»***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Кулёмин*** |  |

\*В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Подрядчик определяет и указывает критерий отнесения организации из числа: микропредприятия, малые предприятия и средние-предприятия.

1. Не требуется членство в СРО контрагентов по договорам строительного подряда в следующих случаях:

   - размер обязательств по одному договору не превышает 3 000 000 (трех миллионов) рублей (по договорам строительного подряда);

   - при выполнении работ по капитальному ремонту объектов, не являющихся объектами капитального строительства;

   - при выполнении работ по капитальному ремонту на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;

   - для выполнения работ по договорам, заключенным с иными лицами, кроме застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения. [↑](#footnote-ref-2)
2. Пункты включаются в Договоры в случае, если параметрами закупки, утвержденной в составе ГКПЗ Общества, установлена обязанность Подрядчика при выполнении Работ привлекать Субподрядчиков, относящихся к МСП. [↑](#footnote-ref-3)
3. Пункты 12.8 и 12.9 включаются в договор до 31.12.2020 [↑](#footnote-ref-4)
4. В случае, если членство в СРО требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации [↑](#footnote-ref-5)
5. В случае, если членство в СРО требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации [↑](#footnote-ref-6)
6. С учетом комментариев к пункту 2.3.9 Договора. [↑](#footnote-ref-7)
7. [↑](#footnote-ref-8)