## Акт приемки выполненных работ
Справка по выполнению физических объемов,
выполняемых подрядной организацией по ремонтной деятельности.
Дата проверки
Объект:
Ремонт выполнен подрядным способом по договору № ______________________ от ____________
№ |  | Обосно- вание (№ расценки по смете) | Наименование расценки | Ед. изм. по смете | Объем. по смете | Заполняется каждый отчетный месяц, по факту выполнения работ. | [12 empty] | Примечание по качеству материалов и выполненнию работ на дату текущей проверки
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | отклонение (+/-)
1 | 3 | ТЕР 33-01-01-02 | Наименование работ. Например: установка ж/б двухстоечных опор | шт. | 20 | Заполняется каждый отчетный месяц, по факту выполнения работ. март: 5; Заполняется каждый отчетный месяц, по факту выполнения работ. апрель: 3 | 12 | вокруг 10 опор (№№…) грунт не утрамбован
2 | 7 |  | материал, включенный в расценку или относящиеся к выполнению данной работы. Например: стойка СВ-9.5 | шт. | 40 | Заполняется каждый отчетный месяц, по факту выполнения работ. март: 10; Заполняется каждый отчетный месяц, по факту выполнения работ. апрель: 6 | 24 | на 6 стойках имеются трещины
3 | 8 |  | материал, включенный в расценку или относящиеся к выполнению данной работы. Например: изолятор ТФ-20 | шт. | 100 | Заполняется каждый отчетный месяц, по факту выполнения работ. март: 20; Заполняется каждый отчетный месяц, по факту выполнения работ. апрель: 12 | 68 | замечаний нет
4 |  |  | материал, включенный в расценку или относящиеся к выполнению данной работы | [14 empty] | 0
5 |  |  | материал, включенный в расценку или относящиеся к выполнению данной работы | [14 empty] | 0
6 |  |  | материал, включенный в расценку или относящиеся к выполнению данной работы | [14 empty] | 0
Фотофиксация несоответствий требованиям нормативных документов
1.
2.
Подрядчик: ______________________________________
(должность. ФИО. подпись)
Заказчик:
Главный инженер РЭС ___________________________________
|  |  | подпись |  |  | Заполняется каждый отчетный месяц, по факту выполнения работ. январь: ФИО
Главный инженер РЭС ___________________________________
|  |  | подпись |  |  | Заполняется каждый отчетный месяц, по факту выполнения работ. январь: ФИО