АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

ФИЛИАЛ «Приморские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

Юридический адрес и реквизиты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Расширение и чистка просек ВЛ 35-110 кВ Артемовского РЭС

- Объект ремонта:

1.1.	ВЛ110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная-Кролевцы-Штыково 1 (PR0003397 ЛЭП-110КB   2X ЦEПH.ЗAП-ATЭЦ-KOHГAУЗ (ШТЫКОВО)) проходит по территории Артемовского городского округа Приморского края.

1.2.	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная-Кролевцы-Штыково 2 (PR0003397 ЛЭП-110КB   2X ЦEПH.ЗAП-ATЭЦ-KOHГAУЗ (ШТЫКОВО)) проходит по территории Артемовского городского округа Приморского края.

1.3. 	ВЛ 35 кВ АТЭЦ - Суражевка (PR0002857 BЛ- 10КB CУPAЖEBKA-MНОГОУДОБНОЕ-КРОЛ-СУР-ВОДОП.) проходит по территории Шкотовского района Приморского края.

1.4. 	ВЛ 35 кВ Кролевцы - Многоудобное (PR0002857 BЛ- 10КB CУPAЖEBKA-MНОГОУДОБНОЕ-КРОЛ-СУР-ВОДОП.) проходит по территории Артемовского городского округа и Шкотовского района Приморского края.

2. Объем работ:

Механизированная и ручная чистка просеки ВЛ, вырубка деревьев. Полная спецификация работ находится в ведомостях дефектов и объемов работ № 1.34, 1.35, 2.34, 2.35 (Приложения № 1 - №4).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне ВЛ вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. №903н.

3.2. Поставка техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение № 6). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.2. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – с момента заключения договора, окончание работ – 31 октября 2021г.

5.1. ВЛ110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная-Кролевцы-Штыково 1 – август-сентябрь 2021

5.2. ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная-Кролевцы-Штыково 2 – август-сентябрь 2021

5.3. ВЛ 35 кВ АТЭЦ – Суражевка – сентябрь-октябрь 2021

5.4. ВЛ 35 кВ Кролевцы – Многоудобное – июнь-август 2021

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «ПЮЭС» филиала «Приморские электрические сети»

7. Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

7.1 В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

7.2 Для подтверждения соответствия данному требованию, Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующему предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписок недолжна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.3 Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Постановление Правительства РФ от 7 октября 2020 г. N 1614 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах"

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

8.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.4. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.5. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.6. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ.

9. Приемка объекта из ремонта:

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденным Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013) с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах, а также при предъявлении подтверждающей справки по выполнению физических объемов (приложение № 5).

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная-Кролевцы-Штыково 1 - 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная-Кролевцы-Штыково 2 - 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 35 кВ АТЭЦ - Суражевка – 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 35 кВ Кролевцы - Многоудобное – 1 л. в 1 экз.;

- Справка по выполнению физических объемов выполняемых подрядной организацией по ремонтной деятельности на 1 л. в 1 экз.

- Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания на 106 л. в 1 экз.