ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Расширение и чистка просек ВЛ-6(10) кВ Артемовского и Хасанского РЭС

- Объект ремонта:

1.1.	ВЛ 10 кВ Ф-14 Славянка (PR0003340 ЛЭП- 10 KB CЛAВЯHKA-PЫБAK) проходит по территории Хасанского района Приморского края.

1.2. 	ВЛ 10 кВ Ф-26 Славянка (PR0002846 BЛ- 10 KB.  CЛABЯHKA-З/C CЛABЯHCKИЙ) проходит по территории Хасанского района Приморского края.

1.3. 	ВЛ 10 кВ Ф-4 Славянка (PR0003341 ЛЭП- 10 KB CЛABЯHKA-PЯЗAHOBA) проходит по территории Хасанского района Приморского края.

1.4.	ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС Тавричанка (PR0003202 ВЛ-6 KB Ф N7 ПС TABPИЧAHKA    5.9КМ) проходит по территории Надеждинского района Приморского края.

1.5.	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Тереховка (PR0028867 ВЛ-10 кВ L=0,015 км Ф.№1 ПС 110/35/10 "Тереховка", в 4 км на Ю-В от ст. Партизан) проходит по территории Надеждинского района Приморского края.

1.6.	ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС Суражевка (PR0002967 BЛ-6 KB Ф N5 ПC CУPAЖЕВКА.    1.95КМ) проходит по территории Артемовского городского округа Приморского края.

1.7.	ВЛ 6 кВ Ф-15 ПС Надеждинская (PR0003203 ВЛ-6 КВ Ф N15 ПС НАДЕЖДИНСКАЯ 4.68 КМ) проходит по территории Надеждинского района Приморского края.

1.8.	BЛ- 10 кB Ф 17 ПС Тереховка (PR0002840 BЛ- 10 KB ФN17 ПC "TEPEXOBKA"    2.59КМ) проходит по территории Надеждинского района Приморского края.

1.9.	BЛ- 10 кB Ф 33 ПС Тереховка (PR0002842 BЛ- 10 KB ФN33 ПC "TEPEXOBKA"    5.88КМ) проходит по территории Надеждинского района Приморского края.

1.10.	BЛ- 10 кB Ф № 2 ПС Раздольное 2 (PR0002852 BЛ- 10KB Ф N2 ПС PAЗДOЛЬHOE-2    9.34КМ) проходит по территории Надеждинского района Приморского края.

1.11.	BЛ- 10 кB Ф 4 ПС Раздольное 2 (PR0002854 BЛ- 10KB Ф N4 ПС PAЗДOЛЬHOE-2   10.2КМ) проходит по территории Надеждинского района Приморского края.

1.12.	BЛ- 10KB Ф 7 ПС Раздольное 1 (PR0002856 BЛ- 10KB.Ф N7 ПС PAЗДOЛЬHОE-1   29.5КМ) проходит по территории Надеждинского района Приморского края.

1.13.	BЛ- 10 кB Ф 13 ПС Раздольное 1 (PR0002913 BЛ-10 KB Ф N13 ПС РАЗДОЛЬНОЕ-1     11.34КМ) проходит по территории Надеждинского района Приморского края.

1.14. 	BЛ- 10 кB Ф 19 ПС Раздольное 1 (PR0002851 BЛ- 10KB Ф N19 ПC PAЗДОЛЬHОЕ-1   11.76КМ) проходит по территории Надеждинского района Приморского края.

1.15.	BЛ- 10 кB Ф 4 ПС Кипарисово (PR0003023 ВЛ - 10КВ Ф N4 ПС КИПАРИСОВО       20.44 КМ) проходит по территории Надеждинского района Приморского края.

1.16.	BЛ- 10 кB Ф 9 ПС Оленевод (PR0002864 BЛ- 6 KB Ф N9 ПС OЛEHEBOД   11.0КМ) проходит по территории Надеждинского района Приморского края.

1.17.	BЛ- 10 кB Ф 26 ПС Силикатный (PR0003041 ВЛ- 10КB Ф N26 ПС СИЛИКАТHАЯ    10.46КМ) проходит по территории Надеждинского района Приморского края.

1.18.	BЛ- 10 кB Ф 28 ПС Силикатный (PR0002853 BЛ- 10KB Ф N28 ПC CИЛИKATHАЯ   7.86КМ) проходит по территории Надеждинского района Приморского края.

2. Объем работ:

Ручная чистка просеки ВЛ, вырубка деревьев, вывоз порубочных остатков. Полная спецификация работ находится в ведомостях дефектов и объемов работ № 3.89, 3.90, 3.91, 3.92, 3.93, 3.94, 3.95, 3.96, 3.97, 3.98, 3.99, 3.100, 3.101, 3.102, 3.103, 3.104, 3.105, 3.106 (Приложения № 1 - №18).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне ВЛ вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. №903н.

3.2. Поставка техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение № 20). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.2. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – с момента заключения договора, окончание работ – 31 декабря 2021г.

5.1. ВЛ 10 кВ Ф-14 Славянка - май-декабрь 2021

5.2. ВЛ 10 кВ Ф-26 Славянка – май-декабрь 2021

5.3. ВЛ 10 кВ Ф-4 Славянка – май-декабрь 2021

5.4. ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС Тавричанка – май-декабрь 2021

5.5. ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Тереховка – май-декабрь 2021

5.6. ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС Суражевка – май-декабрь 2021

5.7. ВЛ 6 кВ Ф-15 ПС Надеждинская	 - май-декабрь 2021

5.8. BЛ- 10 кB Ф 17 ПС Тереховка – май-декабрь 2021

5.9. BЛ- 10 кB Ф 33 ПС Тереховка – май-декабрь 2021

5.10. BЛ- 10 кB Ф № 2 ПС Раздольное 2 – май-декабрь 2021

5.11. BЛ- 10 кB Ф 4 ПС Раздольное 2 – май-декабрь 2021

5.12. BЛ- 10KB Ф 7 ПС Раздольное 1 – май-декабрь 2021

5.13. BЛ- 10 кB Ф 13 ПС Раздольное 1 – май-декабрь 2021

5.14. BЛ- 10 кB Ф 19 ПС Раздольное 1 – май-декабрь 2021

5.15. BЛ- 10 кB Ф 4 ПС Кипарисово - 	 май-декабрь 2021

5.16. BЛ- 10 кB Ф 9 ПС Оленевод – май-декабрь 2021

5.17. BЛ- 10 кB Ф 26 ПС Силикатный	- май-декабрь 2021

5.18. BЛ- 10 кB Ф 28 ПС Силикатный – май-декабрь 2021

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «ПЮЭС» филиала «Приморские электрические сети»

7. Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

7.1 В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

7.2 Для подтверждения соответствия данному требованию, Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующему предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписок недолжна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.3 Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Постановление Правительства РФ от 7 октября 2020 г. N 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

8.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.4. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.5. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.6. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ.

9. Приемка объекта из ремонта:

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденным Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013) с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах, а также при предъявлении подтверждающей справки по выполнению физических объемов (приложение № 19).

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 10 кВ Ф-14 Славянка – 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 10 кВ Ф-26 Славянка – 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 10 кВ Ф-4 Славянка – 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС Тавричанка – 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Тереховка – 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС Суражевка – 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 6 кВ Ф-15 ПС Надеждинская – 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт BЛ- 10 кB Ф 17 ПС Тереховка – 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт BЛ- 10 кB Ф 33 ПС Тереховка – 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт BЛ- 10 кB Ф № 2 ПС Раздольное 2 – 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт BЛ- 10 кB Ф 4 ПС Раздольное 2– 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт BЛ- 10KB Ф 7 ПС Раздольное 1– 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт BЛ- 10 кB Ф 13 ПС Раздольное 1– 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт BЛ- 10 кB Ф 19 ПС Раздольное 1– 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт BЛ- 10 кB Ф 4 ПС Кипарисово - 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт BЛ- 10 кB Ф 9 ПС Оленевод - 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт BЛ- 10 кB Ф 26 ПС Силикатный – 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт BЛ- 10 кB Ф 28 ПС Силикатный – 1 л. в 1 экз.;

- Справка по выполнению физических объемов выполняемых подрядной организацией по ремонтной деятельности на 1 л. в 1 экз.

- Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания на 106 л. в 1 экз.