ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ:

«Резервирование кабельных линий 6/10 кВ Городского района электрических сетей филиала "ЭС ЕАО"»

1. Объект ремонта:

1.1. Кабель 6 кВ "МК" - 6-00/1, г.Биробиджан, Биробиджанский р-н, ЕАО;

1.2. Кабель 6 кВ ТП 561 - ТП 176, г.Биробиджан, Биробиджанский р-н, ЕАО;

1.3. Кабель 6 кВ ТП 146 - КТП 170, г.Биробиджан, Биробиджанский р-н, ЕАО;

1.4. Кабель 6 кВ ТП 075 - ТП 176 АСБ 3*95, г.Биробиджан, Биробиджанский р-н, ЕАО;

1.5. Кабель 6 кВ ТП 049 - ТП 051 ААБ 3*120, г.Биробиджан, Биробиджанский р-н, ЕАО.

2. Объем работ:

2.1. Кабель 6 кВ "МК" - 6-00/1 – рытье траншеи, монтаж кабеля;

2.2. Кабель 6 кВ ТП 561 - ТП 176 - рытье траншеи, монтаж кабеля;

2.3. Кабель 6 кВ ТП 146 - КТП 170 - рытье траншеи, монтаж кабеля;

2.4. Кабель 6 кВ ТП 075 - ТП 176 АСБ 3*95 - рытье траншеи, монтаж кабеля;

2.5. Кабель 6 кВ ТП 049 - ТП 051 ААБ 3*120 - рытье траншеи, монтаж кабеля;

Подробный перечень работ приведен в ведомостях дефектов и объемах работ (Приложение №1,2,3,4,5 к техническим требованиям).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне кабельных линий электропередач по территории населенной и не населенной (пересеченная) местности, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н) и получению ордера на производство земляных работ в органах местного самоуправления (решение городской думы города Биробиджан ЕАО от декабря 2015 года N 211 (с изменениями на 28 мая 2020 года)).

3.2. Поставка техники, необходимых для выполнения работ – 100% Участника.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и предоставлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MS Exel или MS WORD.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания. (Приложение № 6 к настоящим техническим требованиям). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – с момента заключения договора

Окончание работ – «31» декабря 2021 г.

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для филиала «ЭС ЕАО»

7. Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

7.1 В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

7.2 Для подтверждения соответствия данному требованию, Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующему предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписок недолжна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.3 Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

7.4 При оценке предпочтительности заявок участников будет учитываться:

7.4.1 Наличие достаточного для выполнения работ количества персонала, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов), указанного в Таблице № 2 настоящих Технических требований.

Таблица 1 - Нормативные трудозатраты

| № ЛСР | Итого трудозатраты, чел.-ч | Продолжительность рабочего дня, час | Итого трудозатраты, чел.-дн | Продолжительность ремонта по ТТ, месяц | Количество рабочих дней, дн | Требуемое количество персонала рабочих-строителей для производства работ по ТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 301,99 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | 713,61 | - | - | - | - | - |
| 1.3 | 931,34 | - | - | - | - | - |
| 1.4 | 502,96 | - | - | - | - | - |
| 1.5 | 485,82 | - | - | - | - | - |
| Итого | 2935,72 | 8 | 366,96 | 6 | 131 | 3 |

Таблица 2 - Численность и квалификация кадровых ресурсов

| № п/п | Профессия/должность | Кол-во человек | Группа по электробезопасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие профильных специальностей | 2 | 2 и более |
| 2 | Инженерно-технический работник (мастер) | 1 | 5 |
|  | Всего | 3 | - |

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала (заверенные Участником копии удостоверений на допуск к работе в электроустановках с записями результатов проверки знаний на персонал, перечисленный в Таблице № 2).

7.4.2. Наличие минимально необходимых для исполнения договора материально-технических ресурсов (далее - МТР) (на праве собственности и/или аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в Таблице № 3 настоящих Технических требований.

Таблица 3 – Минимальный перечень материально-технических ресурсов

| № п/п | Наименование МТР | Ед. измерения | Кол-во, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экскаватор | ед. | 1 |

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня):

7.4.2.1 В случае наличия МТР, указанных в Таблице № 3 на правах собственности: паспорт транспортного средства (ПТС);

- на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – паспорт самоходной машины (ПСМ).

7.4.2.2 В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии документов:

а) договор аренды с предоставлением копий ПТС/ПСМ или договор на оказание услуг машин и механизмов,

б) иные документы, подтверждающие законное право владения/распоряжения.

7.4.3. Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных профилю лота работ (Аналогичными работами считаются – прокладка кабельных линий в земле) за последние 2 года, предшествующие дате подачи заявок Участников на участие в настоящей закупочной процедуре.  Данные сведения указываются участником закупки в составе заявки по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с приложением скан-копий договоров, либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающий факт его исполнения, подписанных с обеих сторон), подтверждающие предоставленные в форме данные. При оценке предпочтительности заявок участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.

8. Требования к выполнению работ:

8.1 Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера, Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (приказ Министерства Энергетики РФ от 25 октября 2017 г. N 1013);

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н).

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» N 7-ФЗ от 10.01. 2002 года (в ред. от 19.07.2011 г.)

- Постановление правительства РФ № 160 от 24.02.2009 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 29.12.2010) "О пожарной безопасности";

- Типовыми технологическими картами;

- Другими действующими руководящими документами.

8.2 Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3 Работы выполняются по технологической карте (или ППР), и графику их выполнения (графику вывода оборудования в ремонт), разработанной Участником и согласованной с Заказчиком. Технологическая карта (или ППР) и график предоставляются Участником заблаговременно до начала производства работ.

  - Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

  - Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

  - Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 3-х дней до начала производства работ. Подрядчик приступает к выполнению работ только после прохождения на предприятии Заказчика первичных и вводных инструктажей в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н).

9. Приемка объекта из ремонта:

Приёмка оборудования (сооружения) из ремонта осуществляется в соответствии «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (Утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013) с оформлением и передачей Заказчику Актов выполненных работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах.

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:

1. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт Кабель 6 кВ "МК" - 6-00/1;

2. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт Кабель 6 кВ ТП 561 - ТП 176;

3. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт Кабель 6 кВ ТП 146 - КТП 170;

4. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт Кабель 6 кВ ТП 075 - ТП 176 АСБ 3*95;

5. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт Кабель 6 кВ ТП 049 - ТП 051 ААБ 3*120;

6. Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания.