## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [8 empty] | "______ " _______________2021 г.
Установка (замена) приборов учета в количестве 17 826 единиц при отсутствии, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками (Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04
(локальная смета)
| на | Физ. и юр. лица.3Ф ПУ, с раздел. вводов.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________681,916 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________568,202 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________113,714 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________115,752 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________374,35 |  | чел.час
|  | Возврат материалов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2297,535 |  | тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Физические лица, Юридические лица: трехфазные приборы учета прямого включения, с раздел. вводов.
Монтажные работы
1 | ФЕР33-04-013-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-013-03 ФЕР33-04-013-03 [4-2020 ред.2020] ОЗП=30,06; ЭМ=13,72; ЗПМ=30,06; МАТ=5,84 НР (74439 руб.): 105% от ФОТ (70894 руб.) СП (42536 руб.): 60% от ФОТ (70894 руб.) | ответвление | 88 | 1029.67 | 716.93 | 270.7 | 88.68 | 90611 | 63090 | 23822 | 7804
2 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-600-02 ФЕРм08-03-600-02 [4-2020 ред.2020] ОЗП=30,06; ЭМ=14,35; ЗПМ=30,06; МАТ=10,78 НР (18095 руб.): 95% от ФОТ (19047 руб.) СП (12381 руб.): 65% от ФОТ (19047 руб.) | шт | 88 | 240.09 | 208.62 | 25.97 | 7.82 | 21128 | 18359 | 2285 | 688
3 | ФЕРм10-01-053-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 25 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-01-053-03 ФЕРм10-01-053-03 [4-2020 ред.2020] ОЗП=30,06; ЭМ=12,88; ЗПМ=30,06; МАТ=22,79 НР (19603 руб.): 80% от ФОТ (24504 руб.) СП (14702 руб.): 60% от ФОТ (24504 руб.) | 100 м | 5.28 | 5266.09 | 4453.39 | 718.58 | 187.57 | 27805 | 23514 | 3794 | 990
Раздел 2. Физические лица, Юридические лица: материалы подрядчика, для трехфазных приборов учета прямого включения, с раздел. вводов.
4 | ФССЦ-21.2.01.01-0066 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х25-0,6/1,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.2.01.01-0066 Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х25-0,6/1 МАТ=6,54 | 1000 м | 1.584 | 82438.6 |  |  |  | 130583
5 | ФССЦ-21.1.06.08-0409 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х25-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.1.06.08-0409 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х25-660 МАТ=4,86 | 1000 м | 0.528 | 155711.19 |  |  |  | 82216
6 | ФССЦ-20.1.01.08-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 (или аналог) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.1.01.08-0014 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 МАТ=2,22 | 100 шт | 3.52 | 7599.06 |  |  |  | 26749
7 | ФССЦ-20.1.01.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): N 640 (или аналог) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.1.01.08-0013 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): N 640 МАТ=2,3 | 100 шт | 3.52 | 16518.6 |  |  |  | 58145
8 | ФССЦ-20.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим анкерный (СИП): DN 123 (или аналог) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.1.01.01-0001 Зажим анкерный (СИП): DN 123 МАТ=3,98 | 100 шт | 1.76 | 10909.18 |  |  |  | 19200
9 | ФССЦ-25.2.02.04-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 2000.2 (или аналог) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-25.2.02.04-0011 Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 МАТ=4,3 | шт | 88 | 150.11 |  |  |  | 13210
10 | ФССЦ-01.7.15.02-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Болт анкерный диаметр 12 мм (аналог Болт анкерный с кольцом) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.15.02-0021 Болт анкерный диаметр 12 мм МАТ=6,38 | шт | 88 | 18.5 |  |  |  | 1628
11 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-25.2.02.11-0021 Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) МАТ=2,29 | шт | 4 | 2159.61 |  |  |  | 8638
12 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-25.2.02.11-0051 Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм МАТ=1,77 | 100 шт | 1.76 | 1030.14 |  |  |  | 1813
Раздел 4. Оборудование заказчика
13 В О | Оборудование заказчика | Трехфазный счетчик ПЗ=26108,35/4,46 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Оборудование индекс 2кв 2018 согласно №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 МАТ=4,46 | шт | 88 | 27214,3 26108,35/4,46 |  |  |  | (2394858)
Раздел 5. Дополнительное оборудование иматериалы
13 | цена поставщика | Пластиковая пломба "Гранит" с логотипом (ОАО «ДРСК») и уникальным номером МАТ=11,22/9,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 индекс 2кв 2020 согласно № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020 МАТ=9,7 | шт | 88 | 11,25 11,22/9,7 |  |  |  | 990
14 | цена поставщика | Проволока для пломбирования МАТ=2,66/9,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 индекс 2кв 2020 согласно № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020 МАТ=9,7 | м | 44 | 2,62 2,66/9,7 |  |  |  | 115
Раздел 6. Доставка рабочих до места работы
15 | ФСЭМ-91.13.03-031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автофургоны-мастерские тип Кунг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 индекс 2кв 2020 согласно № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020 МАТ=9,7 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | маш.-ч | 96.8 | 179.02 |  | 179.02 | 13.5 | 17329 |  | 17329 | 1307
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 500160 | 104963 | 47230 | 10789
Накладные расходы | [8 empty] | 112137
Сметная прибыль | [8 empty] | 69619
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 568202
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 113714
Итого | [8 empty] | 681916
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 347967
Машины и механизмы | [8 empty] | 47230
ФОТ | [8 empty] | 115752
Накладные расходы | [8 empty] | 112137
Сметная прибыль | [8 empty] | 69619
Командировочные затраты (ТЗ+ТЗМ)/8*350 | [8 empty] | 17637
Непредвиденные затраты МДС 81-35.2004 п.4.96 3% | [8 empty] | 20457
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 681916
Возврат материалов | [8 empty] | 2297535
Согласовано:
| Ведущий инженер-сметчик |  |  | Гаврюш Т.П.
| Ведущий инженер сектора учета и АИИС КУЭ |  |  | Тихоненко С.В.