ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- на выполнение работ: «Капремонт ВЛ-10 кВ Ф-37 ПС «Магдагачи».

1. Объект ремонта:

1.1. ВЛ-10 кВ Ф № 37 «Поселок» ПС Магдагачи, находится в Магдагачинском районе Амурской области, в п.г.т. Магдагачи.

2. Объем работ:

2.1. ВЛ-10 кВ Ф-37 ПС «Магдагачи»:

- Замена опор;

- Валка угрожающих деревьев;

- Подрезка крон деревьев.

2.2. Полная спецификация работ приведена в ведомости дефектов и объемов работ (Приложение 3).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне ВЛ в ненаселённой местности, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда, согласно требованиям, правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты РФ № 903н от 15.12.2020 г.

3.2.  Материалы для выполнения работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ (Приложение 3), приобретаются Подрядчиком самостоятельно.

3.3. Материалы, предоставляемые Подрядчиком, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Оборудование и материалы доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно готовыми к применению.

3.4. Поставка техники необходимой для выполнения работ – 100% Подрядчика.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утверждённая (с подписью руководителя и печатью организации), XML (применительно к программным комплексам по расчёту сметной документации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение 1 к техническим требованиям). Сметный расчёт должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объёмов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – с момента заключения договора.

Окончание работ – 31 декабря 2021 г.

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «Северные ЭС» филиала «Амурские Электрические Сети».

7. Требования к выполнению работ:

7.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

7.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

7.3.	Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

7.4.	Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

7.5.	Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

7.6. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается подрядчиком не позднее 5 дней до начала производства работ.

7.7. Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи. Демонтированные материалы вывозятся самостоятельно Подрядчиком на базу Заказчика (с ВЛ-10 кВ Ф № 37 «Поселок» ПС Магдагачи, на базу Магдагачинского РЭС расположенную в п.г.т. Магдагачи).

8. Приёмка объекта из ремонта:

8.1. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ).

Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки (Приложение 2), схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых).

8.2. Окончательная приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации.

При выполнении работ по расчистке просек «Участник» самостоятельно оформляет и осуществляет сдачу мест расчисток собственникам земель (органам лесного хозяйства (лесничествам) и/или муниципальным властям), и предоставляет документ, подтверждающий отсутствие претензий с их стороны. В случае, если расчищаемый участок просеки (частично или полностью) принадлежит органам лесного хозяйства, тогда на основе вышеуказанного документа от органа лесного хозяйства «Участник» самостоятельно осуществляет оформление и предоставление документов от глав администраций, на территории которых расположены такие участки просеки, об отсутствии претензий с их стороны к выполненным работам по расчистке просеки.

9. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком не менее 24-х месяцев.

Приложение:

1. Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания;

2. Справка по объемам выполненных работ;

3. Ведомость дефектов и объемов работ на капремонт ВЛ-10 кВ Ф-37 ПС «Магдагачи».