Приложение № 3 к техническим требованиям

на ремонт ВЛ-110 кВ Сиваки-Октябрьский, ВЛ 35 кВ Невер-Соловьевск,

ВЛ 35 кВ Чалбачи-Юбилейный.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | % выполнения этапа от сметной стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Бурение котлованов, установка металлических фундаментов ВЛ 110 кВ Сиваки-Октябрьский | ВЛ 110 кВ Сиваки-Октябрьский, инв. № SS0000153 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 50 |
| 2 | Установка металлических опор ВЛ 110 кВ Сиваки-Октябрьский |  | 01.04.2022 | 30.04.2022 | 50 |
| 3 | Бурение котлованов, установка металлических фундаментов, установка металлических опор ВЛ 35 кВ Невер-Соловьевск | ВЛ 35 кВ Невер-Соловьевск, инв. № SS0000140 | 01.04.2022 | 30.04.2022 | 100 |
| 4 | Бурение котлованов, установка металлических фундаментов, установка металлических опор ВЛ 35 кВ Чалбачи-Юбилейный | ВЛ 35 кВ Чалбачи-Юбилейный, инв. № SS0000152 | 01.11.2022 | 31.11.2022 | 100 |