Приложение № 3 к техническим требованиям

на Капитальный ремонт ВЛ-35 кВ ГРЭС-Новорайчиха, А-Ст. Райчиха,

Архара-Отважное, ГРЭС-А, Широкий-А, Набережная-Иннокентьевка

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | % выполнения этапа от сметной стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Замена фундаментов, опоры ВЛ 35 кВ Широкий-А | ВЛ-35 КВ ШИРОКИЙ "А", инв. № VS0003292 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 100 |
| 2 | Замена фундаментов, опоры ВЛ 35 кВ ГРЭС-А | ВЛ-35КВ РГРЭС-"А" 4,80 КМ, инв. № VS0003332 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 50 |
|  |  |  | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 50 |
| 3 | Замена, обваловка опор ВЛ 35 кВ Набережная-Иннокентьевка | ВЛ-35 КВ Набережная-Иннокентьевка, инв. № VS0003099 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 43 |
|  |  |  | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 57 |
| 4 | Замена фундаментов ВЛ 35 кВ Архара-Отважное | ВЛ-35 КВ Архара-Богучан, инв. № VS0003102 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 50 |
|  |  |  | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 50 |
| 5 | Замена фундаментов, опоры ВЛ 35 кВ А-Ст. Райчиха | ВЛ-35 КВ ДУХОВСКАЯ - СТ.РАЙЧИХА, инв. № VS0003288 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 18 |
|  |  |  | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 49 |
| 6 | Замена изоляторов ВЛ 35 кВ А-Ст. Райчиха |  | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 13 |
|  |  |  | 01.04.2022 | 30.04.2022 | 13 |
| 7 | Замена грозотроса ВЛ 35 кВ А-Ст. Райчиха |  | 01.06.2022 | 30.06.2022 | 7 |
| 8 | Замена фундаментов ВЛ 35 кВ ГРЭС-Новорайчиха | ВЛ-35 КВ РГЭС-Н-РАЙЧИХИНСКАЯ, инв. № VS0003287 | 01.04.2022 | 30.04.2022 | 100 |