## ЛСР 17 граф с оборудованием
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12
(локальная смета)
|  | на | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________27,156 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________22,874 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,291 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2,644 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________6,37 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2021 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. СМР
1 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕР33-4-3-1 ОЗП=35,71; ЭМ=9,93; ЗПМ=35,71; МАТ=6,37 НР (1368 руб.): 103% от ФОТ СП (797 руб.): 60% от ФОТ | шт | 1 | 2317.62 | 968.1 | 1059.43 | 360.31 |  | 2318 | 968 | 1059 | 360 | 3.06 | 3.06
2 | ФССЦ-20.2.02.04-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Колпачки: полиэтиленовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.2.02.04-0006 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-20.2.02.04-0006 МАТ=6,02 | 100 шт | -0,06 -Ф2.р1 | 3672.2 |  |  |  |  | -220
3 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-2 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕР33-4-16-2 ОЗП=35,71; ЭМ=12,23; ЗПМ=35,71 НР (370 руб.): 103% от ФОТ СП (215 руб.): 60% от ФОТ | шт | 1 | 697.75 | 128.2 | 569.55 | 231.4 |  | 698 | 128 | 570 | 231 | 0.44 | 0.44
4 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-5 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕР33-4-16-5 ОЗП=35,71; ЭМ=12,48; ЗПМ=35,71 НР (144 руб.): 103% от ФОТ СП (84 руб.): 60% от ФОТ | шт | 1 | 210.25 | 72.85 | 137.4 | 67.49 |  | 210 | 73 | 137 | 67 | 0.25 | 0.25
5 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-2 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕР33-3-4-2 ОЗП=35,71; ЭМ=11,27; ЗПМ=35,71; МАТ=11,52 НР (208 руб.): 103% от ФОТ СП (121 руб.): 60% от ФОТ | шт | 1 | 599.84 | 202.48 | 18.93 |  |  | 600 | 202 | 19 |  | 0.67 | 0.67
6 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.4.03.02-0004 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-08.4.03.02-0004 МАТ=11,5 | т | -0,005 -Ф1.р1 | 74850.63 |  |  |  |  | -374
Итого по разделу 1 СМР | [9 empty] | 6539 |  |  |  |  | 4.42
Раздел 2. Пусконаладочные работы "Вхолостую"
7 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-10-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (186 руб.): 74% от ФОТ СП (91 руб.): 36% от ФОТ | измерение | 1 | 252.41 | 252.41 |  |  |  | 252 | 252 |  |  | 0.8 | 0.8
8 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-11-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (24 руб.): 74% от ФОТ СП (12 руб.): 36% от ФОТ | 100 измерений | 0,01 1 / 100 | 3269.88 | 3269.88 |  |  |  | 33 | 33 |  |  | 10.368 | 0.1
9 | ФЕРп01-11-024-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-24-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-24-1 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (153 руб.): 74% от ФОТ СП (75 руб.): 36% от ФОТ | шт | 1 | 206.89 | 206.89 |  |  |  | 207 | 207 |  |  | 0.656 | 0.66
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы "Вхолостую" | [9 empty] | 1033 |  |  |  |  | 1.56
Раздел 3. Пусконаладочные работы "Под нагрузкой"
10 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-10-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (47 руб.): 74% от ФОТ СП (23 руб.): 36% от ФОТ | измерение | 1 | 63.1 | 63.1 |  |  |  | 63 | 63 |  |  | 0.2 | 0.2
11 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-11-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (6 руб.): 74% от ФОТ СП (3 руб.): 36% от ФОТ | 100 измерений | 0,01 1 / 100 | 817.47 | 817.47 |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 2.592 | 0.03
12 | ФЕРп01-11-024-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-24-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-24-1 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (38 руб.): 74% от ФОТ СП (19 руб.): 36% от ФОТ | шт | 1 | 51.72 | 51.72 |  |  |  | 52 | 52 |  |  | 0.164 | 0.16
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы "Под нагрузкой" | [9 empty] | 258 |  |  |  |  | 0.39
Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
13 | Счет №329 ООО "ЖБИ Монолит" от 15.06.2021 г. п.1 | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 1 | 11554.17 |  |  |  |  | 11554
14 | ФССЦ-25.2.02.04-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-25.2.02.04-0003 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-25.2.02.04-0003 МАТ=3,51 | компл | 1 | 592.17 |  |  |  |  | 592
15 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-25.2.02.11-0021 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-25.2.02.11-0021 МАТ=3,9 | шт | 0,04 2/50 | 3677.93 |  |  |  |  | 147
16 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-25.2.02.11-0051 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-25.2.02.11-0051 МАТ=1,75 | 100 шт | 0,02 2 / 100 | 1018.5 |  |  |  |  | 20
17 | Счет №7249 ООО "РосЭнергРесурс" от 28.07.21 г. п.6 | Зажим РС481 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | шт | 4 | 918 |  |  |  |  | 3672
18 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.04.02-0095 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-08.3.04.02-0095 МАТ=14,11 | т | 0,00474 3*1*1,58/1000 | 73795.44 |  |  |  |  | 350
Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [9 empty] | 16335
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 20182 | 1986 | 1785 | 658 |  | 6.37
Накладные расходы | [9 empty] | 2545
В том числе, справочно:
74% ФОТ (от 615) (Поз. 7-12) | [9 empty] | 455
103% ФОТ (от 2029) (Поз. 1-6) | [9 empty] | 2090
Сметная прибыль | [9 empty] | 1438
В том числе, справочно:
36% ФОТ (от 615) (Поз. 7-12) | [9 empty] | 221
60% ФОТ (от 2029) (Поз. 1-6) | [9 empty] | 1217
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 22874 |  |  |  |  | 4.42
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 1291 |  |  |  |  | 1.95
Итого | [9 empty] | 24165 |  |  |  |  | 6.37
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 16411
Машины и механизмы | [9 empty] | 1785
ФОТ | [9 empty] | 2644
Накладные расходы | [9 empty] | 2545
Сметная прибыль | [9 empty] | 1438
Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 22874
Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [9 empty] | 491
Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.6 - 6,1%*0,9= 5,49% | [9 empty] | 1256
Итого | [9 empty] | 24621
Итого с прочими затратами (1 291) | [9 empty] | 25912
Индекс-дефлятор 2022 г. 4,8% | [9 empty] | 1244
Справочно: ПНР "под нагрузкой" 20% 1291*0,2 | [9 empty] | 258
Справочно: ПНР "вхолостую" 80% 1291*0,8 | [9 empty] | 1033
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 27156 |  |  |  |  | 6.37
Составил: ___________________________Инженер-сметчик 2 кат. ГРП Н.А. Паноченко
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Руководитель ГРП Т.Г. Соловьева
(должность, подпись, расшифровка)