## ЛСР 13 граф
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3.1
(локальная смета)
| на | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 6(10) кВ, с ПЗУ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________101,851 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________22,367 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________66,543 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1,993 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________7,246 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________16,34 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. СМР
1 | ФЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-3 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕР33-4-3-3 ОЗП=35,71; ЭМ=9,89; ЗПМ=35,71; МАТ=6,37 НР (4303 руб.): 103% от ФОТ (4178 руб.) СП (2507 руб.): 60% от ФОТ (4178 руб.) | шт | 1 | 7096.37 | 2847.52 | 3958.77 | 1329.84 | 7096 | 2848 | 3959 | 1330
2 | ФССЦ-20.2.02.04-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Колпачки: полиэтиленовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.2.02.04-0006 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-20.2.02.04-0006 МАТ=6,02 | 100 шт | -0.06 | 3672.2 |  |  |  | -220
3 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-2 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕР33-4-16-2 ОЗП=35,71; ЭМ=12,23; ЗПМ=35,71 НР (1111 руб.): 103% от ФОТ (1079 руб.) СП (647 руб.): 60% от ФОТ (1079 руб.) | шт | 3 | 697.75 | 128.2 | 569.55 | 231.4 | 2093 | 385 | 1708 | 694
4 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-6 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕР33-4-16-6 ОЗП=35,71; ЭМ=12,48; ЗПМ=35,71 НР (169 руб.): 103% от ФОТ (164 руб.) СП (98 руб.): 60% от ФОТ (164 руб.) | шт | 1 | 244.49 | 87.49 | 157 | 77.13 | 244 | 87 | 157 | 77
5 | ФЕР33-03-010-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Установка птицезащитных устройств антиприсадочного типа: на железобетонных центрифугированных опорах ВЛ 35-500 кВ (прим.) на натяжную изоляцию 10 кВ опор 19,53 = 626,01 - 1,27 x 477,54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-10-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕР33-3-10-1 ОЗП=35,71; ЭМ=4,93; ЗПМ=35,71 НР (694 руб.): 103% от ФОТ (674 руб.) СП (404 руб.): 60% от ФОТ (674 руб.) | опора | 1 | 672.79 | 668.85 | 3.94 | 5 | 673 | 669 | 4 | 5
6 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-2 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕР33-3-4-2 ОЗП=35,71; ЭМ=11,27; ЗПМ=35,71; МАТ=11,52 НР (208 руб.): 103% от ФОТ (202 руб.) СП (121 руб.): 60% от ФОТ (202 руб.) | шт | 1 | 599.84 | 202.48 | 18.93 |  | 600 | 202 | 19
7 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.4.03.02-0004 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-08.4.03.02-0004 МАТ=11,5 | т | -0.005 | 74850.63 |  |  |  | -374
Раздел 2. Пусконаладочные работы "Вхолостую"
8 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-10-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (186 руб.): 74% от ФОТ (252 руб.) СП (91 руб.): 36% от ФОТ (252 руб.) | измерение | 1 | 252.41 | 252.41 |  |  | 252 | 252
9 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-11-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (73 руб.): 74% от ФОТ (98 руб.) СП (35 руб.): 36% от ФОТ (98 руб.) | 100 измерений | 0.03 | 3269.88 | 3269.88 |  |  | 98 | 98
10 | ФЕРп01-11-024-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-24-2 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-24-2 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (303 руб.): 74% от ФОТ (409 руб.) СП (147 руб.): 36% от ФОТ (409 руб.) | шт | 1 | 408.86 | 408.86 |  |  | 409 | 409
Раздел 3. Пусконаладочные работы "Под нагрузкой"
11 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-10-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (47 руб.): 74% от ФОТ (63 руб.) СП (23 руб.): 36% от ФОТ (63 руб.) | измерение | 1 | 63.1 | 63.1 |  |  | 63 | 63
12 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-11-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (19 руб.): 74% от ФОТ (25 руб.) СП (9 руб.): 36% от ФОТ (25 руб.) | 100 измерений | 0.03 | 817.47 | 817.47 |  |  | 25 | 25
13 | ФЕРп01-11-024-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-24-2 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-24-2 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (75 руб.): 74% от ФОТ (102 руб.) СП (37 руб.): 36% от ФОТ (102 руб.) | шт | 1 | 102.21 | 102.21 |  |  | 102 | 102
Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
14 | ФССЦ-05.1.02.07-0069 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Стойка опоры: СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-05.1.02.07-0069 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-05.1.02.07-0069 МАТ=8,68 | шт | 3 | 14513.74 |  |  |  | 43541
15 | ФССЦ-25.2.02.08-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Узел крепления: кронштейна окрашенный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-25.2.02.08-0003 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-25.2.02.08-0003 МАТ=6,37 | шт | 2 | 820.39 |  |  |  | 1641
16 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Траверсы стальные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-07.2.02.05-0021 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-07.2.02.05-0021 МАТ=9,92 | т | 0.02544 | 107462.67 |  |  |  | 2734
17 | ФССЦ-20.1.02.22-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ушко: однолапчатое У1-7-16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.1.02.22-0005 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-20.1.02.22-0005 МАТ=5,45 | шт | 6 | 214.29 |  |  |  | 1286
18 | ФССЦ-22.2.02.04-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-22.2.02.04-0041 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-22.2.02.04-0041 МАТ=6,37 | шт | 6 | 232 |  |  |  | 1392
19 | ФССЦ-20.5.04.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.5.04.04-0001 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-20.5.04.04-0001 МАТ=6,37 | шт | 6 | 569.73 |  |  |  | 3418
20 | ФССЦ-20.1.02.14-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Серьга СРС-7-16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.1.02.14-0007 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-20.1.02.14-0007 МАТ=6,37 | шт | 6 | 63.89 |  |  |  | 383
21 | ФССЦ-01.7.15.10-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Скоба: СК-7-1А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.15.10-0031 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-01.7.15.10-0031 МАТ=4,73 | шт | 6 | 132.77 |  |  |  | 797
22 | ФССЦ-22.2.01.03-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-22.2.01.03-0003 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-22.2.01.03-0003 МАТ=6,04 | шт | 12 | 1022.27 |  |  |  | 12267
23 | Счет "ЮИК" | ПЗУ-6-10кВ-НБ-2 -аналог(Кожух изолирующий на натяжную изоляцию 10 кВ (кожух изолирующий ПЗУ-КИ-НБ-2-6 с двумя протекторами птицезащитными ПЗУ-П-16) | компл | 1 | 725 |  |  |  | 725
24 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.04.02-0095 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-08.3.04.02-0095 МАТ=14,11 | т | 0.00474 | 73795.44 |  |  |  | 350
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 79595 | 5140 | 5847 | 2106
Накладные расходы | [8 empty] | 7188
В том числе, справочно:
74% ФОТ (от 949) (Поз. 8-13) | [8 empty] | 702
103% ФОТ (от 6297) (Поз. 1-7) | [8 empty] | 6486
Сметная прибыль | [8 empty] | 4120
В том числе, справочно:
36% ФОТ (от 949) (Поз. 8-13) | [8 empty] | 342
60% ФОТ (от 6297) (Поз. 1-7) | [8 empty] | 3778
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 22367
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 66543
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 1993
Итого | [8 empty] | 90903
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 68608
Машины и механизмы | [8 empty] | 5847
ФОТ | [8 empty] | 7246
Накладные расходы | [8 empty] | 7188
Сметная прибыль | [8 empty] | 4120
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [8 empty] | 88910
Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (16,34+6,09)/8*500 | [8 empty] | 1402
Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.6 - 6,1%*0,9= 5,49% от 88910 | [8 empty] | 4881
Итого | [8 empty] | 95193
Итого с прочими затратами (1 993) | [8 empty] | 97186
Индекс-дефлятор на 2022 г. 4,8% от 97186 | [8 empty] | 4665
Справочно: ПНР "под нагрузкой" 20% 1993*0,2 | [8 empty] | 399
Справочно: ПНР "вхолостую" 80% 1993*0,8 | [8 empty] | 1594
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 101851
Составил: ___________________________Инженер-сметчик 2 кат. ГРП Н.А. Паноченко
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Руководитель ГРП Т.Г. Соловьева
(должность, подпись, расшифровка)