## Ведомость объемов работ 5 граф
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер СП "Центральные ЭС"
_____________________ Р.Ю. Усачев
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №14
14. Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. СМР
1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | шт | 1
2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 3
3 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт | 1
4 | Забивка вертикальных заземлителей (L-3 м) | шт | 1
Раздел 2. Пусконаладочные работы
5 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 1
6 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.01
7 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | шт | 1
Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки
ВЛ-0,4 кВ
8 | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 3
9 | Узел крепления укоса У3 | шт | 1
10 | Кронштейн CS 10.3 | шт | 2
11 | Зажим РА 1500 | шт | 2
12 | Лента F207 | шт | 4
13 | Бугель NB 20 | шт | 4
14 | Зажим РС481 | шт | 4
15 | Сталь d-16мм L-3м | шт. | 1
Составил: _____________________И.о. начальника СТП СП "Центральные ЭС" Николаев А.В.