Приложение № 3 к техническим требованиям на капитальный ремонт ВЛ-10 кВ  № 15 ПС Михайловка, ВЛ-0,4 кВ с. Поярково от ТП № 44, с. Дим от ТП № 484, с. Дим от ТП № 480,с. Зелёный Бор от ТП № 456, с. Новочесноково

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | % выполнения этапа от сметной стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
|  | Чистка просеки ВЛ-10 кВ № 15 ПС Михайловка | ВЛ-10 кВ № 15 ПС Михайловка инвентарный № VS0002963 | с момента заключения договора | 28.02.2022 | 100 |
|  | Замена опор, обваловка опор ВЛ-10 кВ № 15 ПС Михайловка | ВЛ-10 кВ № 15 ПС Михайловка инвентарный № VS0002963 | с момента заключения договора | 28.02.2022 | 100 |
|  | Замена опор, замена провода ВЛ-0,4 кВ с. Дим от ТП № 484 | ВЛ-0,4 кВ с.Дим от ТП № 484 инвентарный № VS0003022 | 01.05.2022 | 31.05.2022 | 100 |
|  | Замена опор, замена провода ВЛ-0,4 кВ с. Дим от ТП № 480 | ВЛ-0,4 кВ с.Дим от ТП № 480 инвентарный № VS0003022 | 01.05.2022 | 31.05.2022 | 100 |
|  | Замена опор, замена провода ВЛ-0,4 кВ с. Поярково от ТП № 44 | ВЛ-0,4 кВ с.Поярково от ТП № 44 инвентарный № AS0020558 | 01.06.2022 | 30.06.2022 | 100 |
|  | Замена опор, замена провода ВЛ-0,4 кВ с. Зелёный Бор от ТП № 456 | ВЛ-0,4 кВ с.Зеленый Бор от ТП № 456 инвентарный № VS0003012 | 01.07.2022 | 31.07.2021 | 56 |
|  |  |  | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 44 |
|  | Замена опор, замена провода ВЛ-0,4 кВ с. Новочесноково | ВЛ-0,4 кВ с.Новочесноково от ТП № 478 инвентарный № VS0003011 | 01.09.2022 | 30.09.2022 | 100 |