Приложение №3 к техническим требованиям

на «Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ ГРЭС-Михайловка,

Михайловка-Поярково, Хвойная-Озёрная»

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | % выполнения этапа от сметной стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1. | Установка птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ ГРЭС-Михайловка | ВЛ-110 КВ РГЭС - МИХАЙЛОВКА 1-223 инв. № VS0003282 | с момента заключения договора | 28.02.2022 | 33 |
|  |  |  | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 33 |
|  |  |  | 01.04.2022 | 30.04.2022 | 34 |
|  |  | ВЛ 110 КВА РГРЭС МИХАЙЛОВКА инв. № VS0002949 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 33 |
|  |  |  | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 33 |
|  |  |  | 01.04.2022 | 30.04.2022 | 34 |
| 2. | Замена фундаментов на ВЛ 110 кВ ГРЭС-Михайловка | ВЛ-110 КВ РГЭС - МИХАЙЛОВКА 1-223 инв. № VS0003282 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 100 |
| 3. | Установка птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ Михайловка-Поярково | ВЛ 110 КВА МИХ.-ПОЯРКОВО инв. № VS0002951 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 33 |
|  |  |  | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 33 |
|  |  |  | 01.04.2022 | 30.04.2022 | 34 |
| 4. | Замена фундаментов на ВЛ 110 кВ Хвойная-Озёрная | ВЛ-110 КВ ХВОЙНАЯ-ОЗЁРНАЯ инв. № VS0003027 | 01.11.2022 | 30.11.2022 | 100 |