Приложение № 3 к техническим требованиям на

ремонт ВЛ 35 кВ СП ЗЭС

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | % выполнения этапа от сметной стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Замена фундаментов, ремонт опоры, замена изоляторов, восстановление антикоррозийного покрытия опоры ВЛ 35 кВ Северная - Заводская | ВЛ-35КВ СЕВЕРНАЯ-БУЗУЛИ 30,9, инв. № ZS0002946 | с момента заключения договора | 31.01.2022 | 14 |
|  |  |  | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 72 |
|  |  |  | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 14 |
| 2 | Замена фундаментов, ремонт опоры, замена изоляторов, восстановление антикоррозийного покрытия опоры ВЛ-35 кВ Новокиевка – Сапроново | ВЛ-35КВ Н.КИЕВСК.УВАЛ-САПРОНОВО 34.0, инв. № ZS0006297 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 13 |
|  |  |  | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 63 |
|  |  |  | 01.04.2022 | 30.04.2022 | 24 |
| 3 | Замена фундаментов, замена изоляторов, восстановление антикоррозийного покрытия опоры ВЛ-35 кВ Шимановск – Мухино | ВЛ-35 КВ ШИМАНОВСК-МУХИНО 49,2, инв. № ZS0000271 | 01.06.2022 | 30.06.2022 | 13 |
|  |  |  | 01.07.2022 | 31.07.2022 | 52 |
|  |  |  | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 35 |