## ЛСР по форме №4
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
Объект: ВЛ-110 кВ "Сиваки-Октябрьская", SS0000153
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________4839,723 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________334,434 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________655,86 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Замена опор
1.1 | ФЕР01-02-087-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-87-3 Индекс Север 3 кв.2021 г. к ФЕР1-2-87-3 ОЗП=37,98; ЭМ=18,59; ЗПМ=37,98 | 2.4 | 3086.87 | 3086,87 1076,73 | 7408 |  | 7408 2584
1.2 | ФЕР33-01-007-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Бурение котлованов на глубину бурения: до 4 м, 2 группа грунтов (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-7-4 Индекс Север 3 кв.2021 г. к ФЕР33-1-7-4 ОЗП=37,98; ЭМ=10,33; ЗПМ=37,98 | 5 | 2640,67 522,6 | 2118,07 652,12 | 13203 | 2613 | 10590 3261 | 1.43 | 7.15
1.3 | ФЕР33-03-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов ВЛ и ОРУ массой: до 1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-1-2 Индекс Север 3 кв.2021 г. к ФЕР33-3-1-2 ОЗП=37,98; ЭМ=11,3; ЗПМ=37,98 | 2.5 | 1537,41 220,28 | 1317,13 446,64 | 3844 | 551 | 3293 1117 | 0.68 | 1.7
1.4 | ФЕР33-02-013-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-2-13-13 Индекс Север 3 кв.2021 г. к ФЕР33-2-13-13 ОЗП=37,98; ЭМ=12,56; ЗПМ=37,98; МАТ=13,3 | 2.5 | 5849,97 3121,2 | 2042,76 588,31 | 14625 | 7803 | 5107 1471 | 8.42 | 21.05
1.5 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 Индекс Север 3 кв.2021 г. к ФЕР1-2-61-2 ОЗП=37,98; ЗПМ=37,98 | 0.16 | 27687,42 27687,42 |  | 4430 | 4430 |  | 97.2 | 15.55
1.6 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-5-1 Индекс Север 3 кв.2021 г. к ФЕР1-2-5-1 ОЗП=37,98; ЭМ=9,55; ЗПМ=37,98 | 0.075 | 6366,39 4059,3 | 2307,09 1001,15 | 477 | 304 | 173 75 | 12.53 | 0.94
1.7 | ФЕР33-01-024-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии (Прим.: Демонтаж) (км) (Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-24-7 Индекс Север 3 кв.2021 г. к ФЕР33-1-24-7 ОЗП=37,98; ЭМ=7,83; ЗПМ=37,98 | 2.2 | 41116,16 16945,84 | 24170,32 7948,68 | 90456 | 37281 | 53175 17487 | 46.38 | 102.04
1.8 | ФЕР33-01-026-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км (км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-26-1 Индекс Север 3 кв.2021 г. к ФЕР33-1-26-1 ОЗП=37,98; ЭМ=8,49; ЗПМ=37,98 | 0.89 | 19242,15 9682,24 | 9559,91 3184,24 | 17126 | 8618 | 8508 2834 | 26.5 | 23.59
1.9 | ФЕР33-01-026-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км (прим.) (км) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-26-1 Индекс Север 3 кв.2021 г. к ФЕР33-1-26-1 ОЗП=37,98; ЭМ=8,49; ЗПМ=37,98 | 0.89 | 11545,29 5809,34 | 5735,95 1910,55 | 10275 | 5170 | 5105 1700 | 15.9 | 14.15
1.10 | ФЕР33-04-042-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками А-образных (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-7 Индекс Север 3 кв.2021 г. к ФЕР33-4-42-7 ОЗП=37,98; ЭМ=10,54; ЗПМ=37,98 | 6 | 2749,83 695,79 | 2054,04 693,89 | 16499 | 4175 | 12324 4163 | 2.02 | 12.12
1.11 | ФЕР33-01-016-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-16-1 Индекс Север 3 кв.2021 г. к ФЕР33-1-16-1 ОЗП=37,98; ЭМ=8,98; ЗПМ=37,98 | 7.85 | 17067,68 9637,81 | 7429,87 3252,99 | 133981 | 75657 | 58324 25536 | 26 | 204.1
1.12 | ФЕР33-01-024-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии (км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-24-7 Индекс Север 3 кв.2021 г. к ФЕР33-1-24-7 ОЗП=37,98; ЭМ=7,83; ЗПМ=37,98 | 2.2 | 68526,93 28243,07 | 40283,86 13247,8 | 150759 | 62135 | 88624 29145 | 77.3 | 170.06
1.13 | ФЕР33-03-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-1 Индекс Север 3 кв.2021 г. к ФЕР33-3-4-1 ОЗП=37,98; ЭМ=6,14; ЗПМ=37,98; МАТ=11,52 | 10 | 889,33 144,7 | 366,19 122,3 | 8893 | 1447 | 3662 1223 | 0.45 | 4.5
1.14 | ФЕР01-01-032-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-1-32-2 Индекс Север 3 кв.2021 г. к ФЕР1-1-32-2 ОЗП=37,98; ЭМ=11,7; ЗПМ=37,98 | 0.04 | 5437.81 | 5437,81 1794,56 | 218 |  | 218 72
1.15 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 Индекс Север 3 кв.2021 г. к ФЕР33-4-15-1 ОЗП=37,98; ЭМ=12,12; ЗПМ=37,98; МАТ=13,27 | 20 | 611,37 578,44 | 16,48 4,56 | 12227 | 11569 | 330 91 | 1.8 | 36
1.16 | ФЕР01-01-035-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-1-35-2 Индекс Север 3 кв.2021 г. к ФЕР1-1-35-2 ОЗП=37,98; ЭМ=11,7; ЗПМ=37,98 | 0.04 | 3324.79 | 3324,79 1097,24 | 133 |  | 133 44
Раздел 2. Материалы, приобретаемые у заказчика по договору купли-продажи
2.1 | Прайс-лист | Опора металлическая ПС110П-5Т в комплекте с метизами (шт) | 5 | 447900 |  | 2239500
2.2 | Прайс-лист | Фундамент Ф 720.2 СТ 4000.10 к опоре ПС110П-5Т (шт) | 5 | 183400 |  | 917000
Раздел 3. Материалы не учтённые ценником
3.1 | Прайс-лист | Узел крепления КГП-7-1Е (с серьгой) (шт) (Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) | 15 | 269.32 |  | 4040
3.2 | Прайс-лист | Ушко У-1-7-16 (шт) (Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) | 15 | 205.87 |  | 3088
3.3 | Прайс-лист | Зажим поддерживающий ПГН-3-5 (шт) (Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) | 15 | 70.28 |  | 1054
3.4 | Прайс-лист | Сталь круглая Д=16 мм2 (т) (Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) | 0.075 | 72509.36 |  | 5438
3.5 | Прайс-лист | Сталь полосовая 40*4 мм (т) (Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) | 0.25 | 37585.98 |  | 9396
3.6 | Прайс-лист | Сталь листовая 9 мм (т) (Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) | 0.25 | 52186.04 |  | 13047
3.7 | Прайс-лист | Изолятор ПС-70 (шт) (Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) | 105 | 339.58 |  | 35656
3.8 | Прайс-лист | Битумная мастика (кг) (Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) | 100 | 112.9 |  | 11290
3.9 | Прайс-лист | Электроды М-4 (кг) (Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) | 15 | 103.07 |  | 1546
3.10 | Прайс-лист | Узел крепления КГП-7-1 (шт.) (Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) | 2 | 277.36 |  | 555
3.11 | Прайс-лист | Звено промежуточное ПР7-6 (шт.) (Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) | 2 | 134.64 |  | 269
3.12 | Прайс-лист | Зажим поддерживающий ПС-9.1П-14 (шт.) (Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.) | 2 | 1676.68 |  | 3353
Раздел 4. Вывоз демонтированных материалов на базу СП "СЭС"
4.1 | ФССЦпг-01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-3 Индекс Север 3 кв.2021 г. к ФССЦпг1-1-1-3 ОЗП=22,84; ЭМ=22,84; ЗПМ=22,84; МАТ=22,84 | 5 | 244.62 |  | 1223
4.2 | ФССЦпг-01-01-02-003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-3 Индекс Север 3 кв.2021 г. к ФССЦпг1-1-2-3 ОЗП=22,84; ЭМ=22,84; ЗПМ=22,84; МАТ=22,84 | 5 | 244.62 |  | 1223
4.3 | ФССЦпг-01-01-01-008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-8 Индекс Север 3 кв.2021 г. к ФССЦпг1-1-1-8 ОЗП=22,49; ЭМ=22,49; ЗПМ=22,49; МАТ=22,49 | 5 | 244.69 |  | 1223
4.4 | ФССЦпг-01-01-02-008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-8 Индекс Север 3 кв.2021 г. к ФССЦпг1-1-2-8 ОЗП=22,49; ЭМ=22,49; ЗПМ=22,49; МАТ=22,49 | 5 | 244.69 |  | 1223
4.5 | ФССЦпг-03-01-02-200 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: II класс груза до 200 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-2-200 Индекс Север 3 кв.2021 г. к ФССЦпг3-1-2-200 ОЗП=16,23; ЭМ=16,23; ЗПМ=16,23; МАТ=16,23 | 10 | 1239.81 |  | 12398
4.6 | ФССЦпг-03-01-02-201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: II класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-2-201 Индекс Север 3 кв.2021 г. к ФССЦпг3-1-2-201 ОЗП=16,23; ЭМ=16,23; ЗПМ=16,23; МАТ=16,23 | 290 10*29 | 5.03 |  | 1459
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 3748535 | 221753 | 256974 90803 |  | 612.95
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 4009620 | 237275 | 274963 97159 |  | 655.86
В том числе, справочно:
Зональный коэффициент ПЗ=1,07 (ОЗП=1,07; ЭМ=1,07; ЗПМ=1,07; МАТ=1,07; ТЗ=1,07; ТЗМ=1,07) (Поз. 1.1-1.4, 1.7-1.13, 1.15, 1.5-1.6, 1.14, 1.16, 2.1-2.2, 3.1-3.12) | [5 empty] | 261085 | 15523 | 17988 6356 |  | 42.9065
Накладные расходы | [5 empty] | 343359
В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 7505) (Поз. 1.1, 1.5) | [5 empty] | 6680
92% ФОТ (от 529) (Поз. 1.6, 1.14, 1.16) | [5 empty] | 487
103% ФОТ (от 326400) (Поз. 1.2-1.4, 1.7-1.13, 1.15) | [5 empty] | 336192
Сметная прибыль | [5 empty] | 199113
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 4740) (Поз. 1.5) | [5 empty] | 1896
41% ФОТ (от 2765) (Поз. 1.1) | [5 empty] | 1134
46% ФОТ (от 529) (Поз. 1.6, 1.14, 1.16) | [5 empty] | 243
60% ФОТ (от 326400) (Поз. 1.2-1.4, 1.7-1.13, 1.15) | [5 empty] | 195840
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
Итого Поз. 1.1 | [5 empty] | 7408 |  | 7408 2584
Всего с учетом "Зональный коэффициент ПЗ=1,07 (ОЗП=1,07; ЭМ=1,07; ЗПМ=1,07; МАТ=1,07; ТЗ=1,07; ТЗМ=1,07)" | [5 empty] | 7927 |  | 7927 2765
Накладные расходы 89% ФОТ (от 2 765) | [5 empty] | 2461
Сметная прибыль 41% ФОТ (от 2 765) | [5 empty] | 1134
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 11522
Линии электропередачи:
Итого Поз. 1.2-1.4, 1.7-1.13, 1.15 | [5 empty] | 471888 | 217019 | 249042 88028 |  | 596.46
Всего с учетом "Зональный коэффициент ПЗ=1,07 (ОЗП=1,07; ЭМ=1,07; ЗПМ=1,07; МАТ=1,07; ТЗ=1,07; ТЗМ=1,07)" | [5 empty] | 504920 | 232210 | 266475 94190 |  | 638.21
Накладные расходы 103% ФОТ (от 326 400) | [5 empty] | 336192
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 326 400) | [5 empty] | 195840
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 1036952 |  |  |  | 638.21
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 1.5 | [5 empty] | 4430 | 4430 |  |  | 15.55
Всего с учетом "Зональный коэффициент ПЗ=1,07 (ОЗП=1,07; ЭМ=1,07; ЗПМ=1,07; МАТ=1,07; ТЗ=1,07; ТЗМ=1,07)" | [5 empty] | 4740 | 4740 |  |  | 16.64
Накладные расходы 89% ФОТ (от 4 740) | [5 empty] | 4219
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 4 740) | [5 empty] | 1896
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 10855 |  |  |  | 16.64
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 1.6, 1.14, 1.16 | [5 empty] | 828 | 304 | 524 191 |  | 0.94
Всего с учетом "Зональный коэффициент ПЗ=1,07 (ОЗП=1,07; ЭМ=1,07; ЗПМ=1,07; МАТ=1,07; ТЗ=1,07; ТЗМ=1,07)" | [5 empty] | 886 | 325 | 561 204 |  | 1.01
Накладные расходы 92% ФОТ (от 529) | [5 empty] | 487
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 529) | [5 empty] | 243
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 1616 |  |  |  | 1.01
Материалы:
Итого Поз. 2.1-2.2, 3.1-3.12 | [5 empty] | 3245232
Всего с учетом "Зональный коэффициент ПЗ=1,07 (ОЗП=1,07; ЭМ=1,07; ЗПМ=1,07; МАТ=1,07; ТЗ=1,07; ТЗМ=1,07)" | [5 empty] | 3472398
Погрузо-разгрузочные работы:
Итого Поз. 4.1-4.4 | [5 empty] | 4892
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 4.5-4.6 | [5 empty] | 13857
Итого | [5 empty] | 4552092 |  |  |  | 655.86
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 3497382
Машины и механизмы | [5 empty] | 274963
ФОТ | [5 empty] | 334434
Накладные расходы | [5 empty] | 343359
Сметная прибыль | [5 empty] | 199113
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (2,7*0,9*0,8) 1,944% от 4552092 | [5 empty] | 88493
Командировочные расходы (655,86+202,02)/8*500 | [5 empty] | 53618
Итого | [5 empty] | 4694203
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,1% от 4694203 | [5 empty] | 51636
Индекс-дефлятор 2% от 4694203 | [5 empty] | 93884
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 4839723 |  |  |  | 655.86