ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Кадастровые и проектно-изыскательские работы для целей реализации мероприятий по технологическому присоединению заявителей на территории Приморского края

ЛОТ №: 13601-КС ПИР СМР-2022-ДРСК

1. Основание для выполнения работ

1.1. Инвестиционная программа филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Приморские ЭС» на 2021 г. в составе мероприятий:

- Строительство сетей 10/0,4 кВ для технологического присоединения потребителей мощностью до 15 кВт (Г-ПЭС-1);

- Реконструкция сетей 10/0,4 кВ для технологического присоединения потребителей мощностью до 15 кВт (Г-ПЭС-2);

-    Расширение и создание распределительных сетей 6/10/0,4 кВ (Г-ПЭС-3);

- Строительство сетей 10/0,4 кВ для технологического присоединения потребителей мощностью до 150 кВт (Г-ПЭС-4).

2. Общие сведения

2.1. Настоящие Технические требования составлены в целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям Заказчика, путём выполнения кадастровых, проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства на территории Приморского края.

2.2. Заказчик планирует заключить с победителем закупки договор на Кадастровые и проектно-изыскательские работы для целей реализации мероприятий по технологическому присоединению заявителей на территории Приморского края (далее – подрядные работы).

2.3. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ –  31.12.2022 г.

2.4. Планируемый объём выполняемых работ составляет не более 19 555 000 руб. без учета НДС на весь срок действия договора. Общий состав работ по этапам представлен в п.3 настоящих технических требований.

2.5. Конкретные объёмы выполняемых работ определяются дополнительными соглашениями к заключенному договору (п. 2.2. Технических требований), оформляемыми Заказчиком по мере возникновения потребности в выполнении подрядных работ, с приложением отдельного технического задания.

2.6. Стоимость подрядных работ в оформляемых дополнительных соглашениях определяется калькуляцией, рассчитанной на основании стоимостей работ, заявленных подрядчиком на этапе закупочной процедуры, утвержденных протоколом согласования (ведомостью) договорной цены.

2.7. Участники в своих заявках дают предложения по цене каждого наименования видов работ согласно протоколов согласования (ведомостей) договорной цены. Стоимость каждого вида работ, указанных в протоколе согласования (ведомости) договорной цены, определяется на основании локальных сметных расчетов. В заявке Участника не допускается превышение стоимости отдельных позиций, указанных в плановом Протоколе согласования (ведомости) договорной цены Заказчика (Приложение № 1 к Техническим требованиям.). Предлагаемые Участниками цены на каждые виды работ будут являться существенным условием договора, заключаемого по результатам закупки.

2.8. По результатам настоящей конкурентной процедуры Договор будет заключаться с предельной стоимостью 19 555 000 (девятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей, без учета НДС.

2.9. Для оценки заявок Участников настоящей конкурентной закупки будет использоваться Понижающий коэффициент K1 -  тендерный коэффициент.

2.9.1. В случае победы Участника, величины предложенных им единичных расценок, указанных в Приложении 1 настоящих Технических требований, будут закреплены в Договоре.

2.9.2. В соответствии с формой Приложения 1 настоящих Технических требований Участник должен заполнить и представить в составе своей заявке сведения о Понижающем коэффициент K1 -  тендерном коэффициенте (коэффициент указывается с точностью до третьего знака после запятой), а также сведения/величины единичных расценок. Величины, указанные Заказчиком в Приложении 1 настоящих Технических требований, являются предельными и не могут быть увеличены Участником.

2.9.3. Указываемый Участником в заявке понижающий коэффициент K1 -тендерный коэффициент должен быть един для всех позиций Таблицы 1 Протокола согласования договорной цены (Приложение 1 Технических требований), применение разных понижающих коэффициентов при формировании Участником единичных расценок Таблицы 1 (к сметам №№1-24) недопустимо.

2.9.4. Заявки с единичными расценками/величинами, превышающими предельные значения Заказчика (указанные в Приложении 1 настоящих Технических требований) будут отклонены.

3. Обязанности Подрядчика и объем выполняемых работ

3.1. Получение от Заказчика исходных данных для выполнения работ:

- технические условия на присоединение к электрическим сетям;

- акт обследования;

- сопроводительное письмо с указанием необходимого объема выполняемых работ.

3.2. Получение Подрядчиком сведений ЕГРН:

- в виде кадастрового плана территории;

- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

3.3. На основании полученных сведений из ЕГРН выбор подрядчиком трассы ЛЭП и места установки ТП.

Выбор коридора под размещение ЛЭП и (или) места установки ТП производить на неразграниченных земельных участках, либо на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности и свободных от прав третьих лиц. При отсутствии указанных вариантов выбор коридора производится с наименьшим наложением на земельные участки третьих лиц и земли лесного фонда.

3.4. Выполнение Подрядчиком работ по оформлению правоустанавливающих, исходно-разрешительных документов на земельные участки под объектами для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей к электрическим сетям:

3.4.1. Под объектами, расположенными на землях и земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута:

3.4.1.1. Изготовление схемы границ земель или части земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости);

3.4.1.2. Согласование места размещения объекта с организациями-сетедержателями на схеме границ земель (при необходимости);

3.4.1.3. Изготовление проекта рекультивации земель (при необходимости);

3.4.1.4. Закрепление границ земель или части земельного участка на местности под размещение объекта (вынос в натуру).

3.4.2. Под объектами, расположенными на землях и земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, находящиеся в пользовании третьих лиц:

3.4.2.1. Направление обращения к пользователю и (или) собственнику земельного участка с предложением о заключении соглашения об установлении сервитута;

3.4.2.2. Согласование места размещения объекта с организациями-сетедержателями (при необходимости);

3.4.2.3. Выполнение работ по подготовке схемы границ сервитута на кадастровом плане территории;

3.4.2.4. Получение согласования в письменном виде уполномоченного органа на заключение соглашения об установлении сервитута;

3.4.2.5. Получение соглашения об установлении сервитута;

3.4.2.6. Закрепление границ земель или части земельного участка на местности (вынос в натуру).

3.4.3. Расположенные на земельных участках, находящиеся в частной собственности:

3.4.3.1. Направление обращения о заключении соглашения об установлении сервитута собственнику земельного участка;

3.4.3.2. Выполнение кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, заявления об учете части земельного участка;

3.4.3.3. Обеспечение государственного кадастрового учета части земельного участка;

3.4.3.4. Получение соглашения об установлении сервитута;

3.4.3.5. Закрепление границ земель или части земельного участка на местности (вынос в натуру).

3.4.4. Расположенные на землях лесного фонда.

3.4.4.1. Изготовление проектной документации лесного участка, обеспечение утверждения проектной документации лесного участка (на площадные объекты).

3.4.4.2. Подготовка документации по планировке территории (на линейные объекты);

3.4.4.2.1. Обращение в орган местного самоуправления и получение решения органа местного самоуправления поселения или органа местного самоуправления городского округа на подготовку документации по планировке территории в случае, если объект не относится к объектам федерального, регионального либо местного значения;

3.4.4.2.2. Подготовка документации по планировке территории;

3.4.4.2.3. Согласование документации по планировке территории с уполномоченными органами;

3.4.4.2.4. Обеспечение организации и проведения публичных слушаний по разработанной документации по планировке территории в органе местного самоуправления в случае размещения объекта на территориях поселения либо городского округа, кроме случаев, установленных частью 5.1. статьи 46 Градостроительного кодекса РФ;

3.4.4.2.5. Получение нормативного документа об утверждении документации по планировке территории главой муниципального образования;

3.4.4.2. Подача заявления в орган государственной власти о предварительном согласовании предоставления лесного участка;

3.4.4.3. Получение решения о предварительном согласовании предоставления лесного участка;

3.4.4.4. Выполнение кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, заявления об образовании земельного участка на основании проектной документации лесного участка (для площадочных объектов) и проекта межевания территории (для линейных объектов);

## 3.4.4.5. Обращение в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, с заявлением о постановке на государственный кадастровый учет лесного участка;

## 3.4.4.6. Получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

## 3.4.4.7. Направление в орган государственной власти заявления о предоставлении лесного участка и заключение договора аренды лесного участка;

## 3.4.4.8. Получение договора аренды лесного участка;

## 3.4.4.9. Подготовка проекта освоения лесов;

## 3.4.4.10. Обеспечение положительного заключения экспертизы проекта освоения лесов;

## 3.4.4.11. Закрепление границ земель или части земельного участка на местности (вынос в натуру)

## 3.4.4.12. Подготовка проекта лесовосстановления (по согласованию с заказчиком).

3.4.5. При определении Подрядчиком необходимости выполнения работ, предусмотренных п. 3.4.1.3, 3.4.2, 3.4.3 и 3.4.4, Подрядчик в течение 1 рабочего дня направляет соответствующее уведомление Заказчику. Дальнейшее выполнение работ производится только после получения письменного распоряжения от Заказчика.

3.4.6. Для выполнения работ, предусмотренных п. 3.4.2 – 3.4.4, Заказчик оформляет и передаёт Подрядчику доверенность на представление своих интересов в уполномоченных органах государственной власти и органах местного самоуправления.

3.4.7. Работы, выполненные Подрядчиком в нарушение требований п. 3.4.5, приемке и оплате Заказчиком не подлежат.

3.5. Выполнение Подрядчиком проектно-изыскательских работ:

3.5.1. Разработка рабочей документации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС в следующем объёме:

- топографический план трассы ЛЭП в масштабе 1:500 в том числе в цифровой форме, с указанием координат проектируемых опор, углов КЛ, мест установки ТП, существующих коммуникаций и инженерных сооружений (в том числе подземных), ширина съемки – 20 м;

- ведомость и схемы пересечений;

- схемы закрепления опор в грунте, поперечные разрезы кабельных траншей;

- ведомость стрел провесов проводов;

- конструктивно-строительные решения;

- опросные листы на ТП;

- электрические схемы, план установки и план заземления ТП;

- расчёт контура заземления опор и ТП, расчёт потерь напряжения и выбор провода, расчёт ЛЭП на отключение при КЗ;

- мероприятия по установке птицезащитных устройств в необходимом количестве, согласно требований СТО 34.01-2.2-010-2015 «птицезащитные устройства для воздушных линий электропередачи и открытых распределительных устройств подстанций»;

- мероприятия по защите ВЛ от грозовых перенапряжений; заземляющие устройства ВЛ;

- спецификации материалов, изделий, конструкций, оборудования;

- ведомость объемов работ;

- краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических решений по ВЛ и ТП.

3.5.2. Проведение инженерно-геологической съемки и подготовка отчетов о инженерно-геологической и гидрологической ситуации исследуемых участков, проведение изысканий в том числе и для подготовки документации по планировке территории.

3.5.3. Выполнение выноса трассы в натуру на местности согласно СНиП 11-02-96 и СП 47.13330.2012, закрепление оси трассы и привязка оси трассы к пунктам геодезической основы с использованием геодезических спутниковых приемников и (или) проложением теодолитных (тахеометрических) ходов по оси трассы с закреплением точек начала и конца трассы, створных точек и углов поворота.

3.5.4. Проведение инженерных изысканий использование которых обязательно для подготовки документации по планировке территории, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок получения сведений ЕГРН и предоставления их Заказчику:

- кадастровый план территории – 15 календарных дней с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ;

– выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - 7 календарных дней с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ.

4.2. Срок изготовления и предоставления Заказчику схем границ земельного участка или части земельного участка на кадастровом плане территории; схем границ сервитута на кадастровом плане территории – 15 календарных дней с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ.

4.3. Срок изготовления и предоставления Заказчику межевых планов земельных участков (частей земельных участков) – 15 календарных дней с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ и письменного распоряжения на выполнение данных работ от Заказчика.

4.4. Срок изготовления и предоставления Заказчику проектной документации лесного участка - 15 календарных дней с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ и письменного распоряжения на выполнение данных работ от Заказчика.

4.5. Срок изготовления и предоставления Заказчику утвержденного проекта освоения лесов – 45 календарных дней с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ и письменного распоряжения на выполнение данных работ от Заказчика.

4.6 Срок изготовления проекта лесовосстановления 10 дней с момента получения письменного распоряжения на выполнение данных работ от Заказчика.

4.7. Срок изготовления и предоставления Заказчику топографических планов – 20 календарных дней с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ.

4.8. Срок изготовления и предоставления Заказчику отчетов об инженерных изысканиях – 30 календарных дней с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ.

4.9. Срок разработки и предоставления Заказчику рабочей документации -  в течение 30 календарных дней с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ.

4.10. Срок выполнения работ по трассированию линейных объектов – 10 календарных дней с момента получения Подрядчиком распоряжения на проведение данных работ от Заказчика.

4.11. Срок изготовления и предоставления Заказчику проекта рекультивации земель – 15 календарных дней с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ и письменного распоряжения на выполнение данных работ от Заказчика.

4.12. Срок изготовления и предоставления Заказчику документации по планировке территории – 15 календарных дней с момента получения Подрядчиком исходных данных для проведения работ и письменного распоряжения на выполнение данных работ от Заказчика.

5. Требования к Участнику.

Требование к наличию выписки из реестра членов СРО

5.1. Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее - СРО), основанной на членстве лиц:

- выполняющих инженерные изыскания;

- выполняющих подготовку проектной документации;

Выписки из реестра членов СРО должны быть оформлены по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору (для выполнения работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации достаточно 1 уровня ответственности члена СРО).

Дата выписок не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

5.2. Для выполнения комплекса кадастровых работ Участник должен иметь кадастровых инженеров, являющихся членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров (на основании п. 2 ст. 33 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О кадастровой деятельности" (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 16.09.2019)..

5.2.1.  Соответствие установленному в п. 4.2 ТТ требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки копий документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала:

Для юридических лиц:

- копии документов (выписка, свидетельство и т.д.), подтверждающих членство в саморегулируемой организации кадастровых инженеров, указанных лиц (не менее 2-х кадастровых инженеров), состоящих в штате организации.

Для участников закупки - физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя:

- копии документов (выписка, свидетельство и т.д.), подтверждающих членство в саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

5.2.2. В случае отсутствия возможности самостоятельного выполнения кадастровых работ, Участник должен представить следующие копии документов (определяется самостоятельно из представленного ниже перечня):

а) договор возмездного оказания услуг на выполнение кадастровых работ / договор на выполнение кадастровых работ;

б) соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг 
на выполнение кадастровых работ / соглашения о намерениях заключить договор 
на выполнение кадастровых работ;

в) гарантийное письмо о заключении договора возмездного оказания услуг 
на выполнение кадастровых работ / гарантийное письмо о заключении договора 
на выполнение кадастровых работ.

5.3. В составе заявки Участник представляет коммерческое предложение в соответствии с требованиями Документации о закупке. Сметная документация не включается в состав заявки участника.

6. Требования к выполнению кадастровых работ

6.1. При выполнении работ руководствоваться:

6.1.1. Земельным кодексом Российской Федерации;

6.1.2. Лесным кодексом Российской Федерации;

6.1.3 Градостроительным кодексом РФ;

6.1.4. Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

6.1.5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

# 6.1.6. Нормами отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38-750кВ 
№ 14278тм-т1 (утв. Минтехэнерго от 20.05.1994);

6.1.7. Приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 "Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке";

6.1.8. Постановлением Администрации Приморского края от 09.09.2015 N 336-па "Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Приморского края".

6.1.9.  Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 3 февраля 2017 г. № 54 "Об утверждении Требований к составу и к содержанию проектной документации лесного участка, порядка ее подготовки”.

6.1.10. Приказ Рослесхоза от 29.02.2012 №69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки».

6.1.11. Проекты рекультивации земель сельскохозяйственного назначения разработать в соответствии с ч.2 ст.78 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ.

6.1.12. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».

6.1.13. Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20;

6.1.14. Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 N 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления».

6.2 Требования к оформлению документов:

6.2.1 Схемы границ земельных участков или части земельного участка на кадастровом плане территории, межевые планы, схемы границ сервитута на кадастровом плане территории изготовить в количестве 4 экземплярах на бумажном носителе, передать Заказчику в формате *DOC и в форме электронного документа в виде файлов в формате *XML *.HTML. Создание XML-схем осуществить в соответствии с техническими требованиями к взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия, утвержденными в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия».

6.2.2 Документацию по планировке территории изготовить на бумажном носителе в 4-х экземплярах и передать Заказчику в электронном виде (формат пояснительной записки .pdf, .doc, чертежи .dwg).

6.2.3. Проектную документацию лесного участка и проекты освоения лесов и проект лесовосстановления изготовить и передать Заказчику в электронном виде (формат.pdf и .doc) и на бумажном носителе в 4-х экземплярах.

6.2.4 Графическую часть документов, предусмотренных настоящим техническим заданием, оформить в виде файла в редактируемом формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать) графическую информацию.

6.2.5. Схемы границ земель или части земельного участка на КПТ; проекты схем границ действия сервитута на КПТ подготавливаются отдельно по разным электросетевым объектам (ВЛ, КЛ, ТП). При выполнении данных работ под размещение ВЛ 6 (10) кВ и столбовой (мачтовой) трансформаторной подстанции, Подрядчик формирует единую схему границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории под размещение ВЛ 6 (10) кВ и столбовой (мачтовой) трансформаторной подстанции. Стоимость изготовления данной схемы границ определяется как стоимость изготовления схемы границ под размещение ВЛ.

6.2.6. Координаты границ формируемых земельных участков определяются в системе МСК-25.

6.2.7. В случае получения Заказчиком от уполномоченных органов отказа в выдаче разрешений на использование земель; отказа в предварительном согласовании предоставления лесного участка или предоставлении лесного участка в аренду; приостановления или отказа в проведения государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав, Подрядчик, в течение 3-х дней с момента получения от Заказчика письменного уведомления о подготовке необходимой корректировки, обязан устранить причины, вызвавшие получение отказа или приостановления, путем направления Заказчику исправленной документации.

6.2.8. Межевые планы земельных участков (частей земельных участков) изготовить для предоставления в орган кадастрового учета с заявлением в количестве 1 экземпляра на бумажном носителе и в электронном виде (формат *pdf (графическая часть), *.doc (текстовая часть).

6.2.9. Проекты рекультивации передать Заказчику в количестве 2 (двух) экземпляров на бумажном носителе и в электронном виде в формате *.pdf.

6.2.10. Подрядчик в 2-х дневный срок после заключения Договора обязан предоставить Заказчику перечень своих специалистов с паспортными данными для оформления доверенностей на производство работ, указанных в пункте 3 настоящих технических требований.

7. Требования к выполнению проектных работ

7.1. Проектные решения разработать в соответствии с исходными данными для изыскательских работ, предоставляемыми Заказчиком согласно п. 3.1 настоящих технических требований.

7.2. Подрядчик самостоятельно получает все необходимые согласования разработанных проектов:

- запрос технических условий на пересечения  с линейными объектами (автодорогами, железными дорогами, газо-нефтепроводами и пр.);

- согласование расположения коммуникаций (расположенных на участке строительства электросетевых объектов) с соответствующими организациями-сетедержателями;

- подготовка и получение необходимых документов для вырубки деревьев (работы по выполнению подеревной съемки и составлению отчета);

7.3. Разработанная проектная документация передаётся на утверждение в филиал АО «ДРСК» «Приморские ЭС» в электронном виде (формат  .pdf и .dwg) и на бумажном носителе в 3-х экземплярах.

7.4. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

7.5. При выполнении проектно-изыскательских работ Подрядчик обязан:

- использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных рамочным договором, заключенным по итогам закупки, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

- безвозмездно откорректировать документацию по замечаниям Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней.

- при обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательских работ по требованию (замечаниям) Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в течение 5 (пяти) рабочих дней и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

- письменно согласовывать с Заказчиком заключение Договоров с субподрядчиками

7.6. Проектирование заходов ЛЭП длиной до 30 м в ТП не подлежит отдельному учёту при расчёте стоимости и приемке выполненных проектных работ как отдельный объект.

7.7. Подрядчик в день завершения проектно-изыскательских работ, направляет в филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный по форме ПР-2 (исполнение мероприятий, предусмотренных п. 3.5 настоящего ТТ, является обязательным на момент сдачи актов ПР-2).

7.8. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к рабочему проекту:

7.8.1. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации.

7.8.2. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.

7.8.3. ПУЭ и ПТЭ (действующие издания);

7.8.4. Градостроительный кодекс Российской Федерации (ст. 48, 49);

7.8.5. Постановлениями Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. (ред. от 08.09.2017) «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и № 145 от 05.03.2007 г. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

7.8.6. Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

8. Требования к выполнению сметных расчетов.

8.1. Стоимость работ по отдельным объектам, кадастровых и проектно-изыскательских работ необходимо определять в отдельных локальных сметных расчётах.

8.2. Сметная стоимость  определяется  на основании методических указаний по определению сметной стоимости строительства, решения по которым принято Советом директоров АО «ДРСК» (Методические указания по определению сметной стоимости (Приложение № 2 к Техническим требованиям):

8.2.1. «Порядок определения стоимости проектных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол №6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 №134;

8.2.2. «Порядок определения стоимости инженерных изысканий», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол №6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 №134;

8.2.3. Другая действующая на момент разработки рабочей документации нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

8.3. Сметную документацию  согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержании»  выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

8.3.1. В базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен с использованием федеральных единичных расценок (ФЕР-2001 в редакции 2017 года), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ.

8.3.2. Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с  применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой):

8.4. Для пересчета из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой).

8.5.	При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

8.6. Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика, с набором функций, не уступающих указанному ПО и схожим с ним интерфейсом.

8.  Гарантии Подрядчика:

8.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации впоследствии в ходе строительства, реконструкции, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе документации и данных изыскательских работ, в течение гарантийного срока.

8.2. Сроки обнаружения ненадлежащего качества результатов работ:

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, в период с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по договору в полном объеме до истечения 2 (двух) лет после ввода объекта в эксплуатацию.

8.3. При устранении недостатков (дефектов) в течение гарантийного срока, последний продлевается на вышеуказанный период в отношении ликвидированных недостатков.

8.4. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Подрядчик обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.

9. Общие условия приемки выполненных работ

9.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль состава, качества и объёмов выполняемых работ.

9.2. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок с 25 числа до окончания отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

9.3. Подрядчик предоставляет отдельные акты выполненных работ (оформленные по формам: КС-2, ПР-2, З-1) по отдельным объектам.

Приложение:

- Протокол согласования (ведомость) договорной цены, с приложением ЛСР,

в 1 экз.;

- Методические указания по определению сметной стоимости. в 1 экз.