ОБОСНОВАНИЕ начальной (максимальной) цены договора / цены единицы товара, работы, услуги

- Общая информация

| № п/п | Наименование | Информация по лоту |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование лота | Реконструкция сетей 0,4 кВ Партизанского района (с. Лазо, с. Киевка) |
|  | Номер лота |  |
|  | НМЦ лота | 24 714 717,66 руб. без НДС |

- Использованный метод (методы) расчета НМЦ / цены единицы товара, работы, услуги:

Метод укрупненных сметных расчетов

Обоснование расчета НМЦ: прилагаемые сметные расчеты

| Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция сетей 0,4 кВ Партизанского района (с. Лазо, с. Киевка) |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлена в ценах по состоянию на 4 кв 2020 и прогнозном уровне цен 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |
|  |  |  | ПИР | СМР | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МРСК | Реокнструкция ВЛ 0,4 кВ (10,38 км) |  | 18 440 933,00 | 0,00 |  | 18 440 933,00 |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 0 | 18 440 933,00 | 0,00 | 0,00 | 18 440 933,00 |
| Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Главам 1-7 |  | 0 | 18 440 933,00 | 0,00 | 0,00 | 18 440 933,00 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-8 |  | 0 | 18 440 933,00 | 0,00 | 0,00 | 18 440 933,00 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МРСК | Прочие работы и затраты (производство работ в зимнее время, средства на покрытие затрат строительных организации по добровольному страхованию работников и имущества, затраты по перевозке рабочих, затраты связанные с командированием рабочих для строительст |  | 3 330 640,00 |  |  |  |
|  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 3 330 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Главам 1-9 |  | 0,00 | 21 771 573,00 | 0,00 | 0,00 | 21 771 573,00 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МРСК | Разработка рабочей документации | 666 815,00 |  |  |  | 666 815,00 |
|  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы" |  | 666 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666 815,00 |
|  | Итого по Главам 1-12 |  | 666 815,00 | 21 771 573,00 | 0,00 | 0,00 | 22 438 388,00 |
| НЗС. ФАКТ освоения на 01.01.2021 (без НДС 20%) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОСТАТОК освоения на 01.01.2021 (без НДС) |  |  | 666 815,00 | 21 771 573,00 | 0,00 | 0,00 | 22 438 388,00 |
| Справочно стоимость объекта в прогнозных ценах без НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| d | 2021 | 1,051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d+1 | 2022 | 1,048 | 734 462,00 | 23 980 255,66 | 0,00 | 0,00 | 24 714 717,66 |
| ИТОГО стоимость в прогнозных ценах без НДС |  |  | 734 462,00 | 23 980 255,66 | 0,00 | 0,00 | 24 714 717,66 |
| НДС 20% |  |  | 146 892,40 | 4 796 051,13 | 0,00 | 0,00 | 4 942 943,53 |
| ВСЕГО стоимость в прогнозных ценах с НДС |  |  | 881 354,40 | 28 776 306,79 | 0,00 | 0,00 | 29 657 661,19 |

| Расчет стоимости строительства для подключения объекта заявителя по укрупненным показателям стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены, 4 квартал 2020 г.,осуществлен с учетом индексов, указанных в письме Минстроя России №44016-ИФ/09 от 02.11.2020, №45484-ИФ/09 от 12.11.2020 г.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная документация учтена в стадии рабочей документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей 0,4 кВ Партизанского района (с. Лазо, с. Киевка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема работ, в ценах 2001г, тыс. руб. | Объем работ | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д. | Стоимость в ценах 2001г, тыс.руб. | Стоимость в ценах по состоянию на 4 кв. 2020 год с учетом ДВ*, руб. |  |  | Всего, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | СМР, руб. | ПИР, руб. | Прочие, руб. |  |
|  | Раздел 1. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-7088 | табл.2 | 229,2 | 0,96 | 1,334 | 293,52 | 1 661 112,00 | 60 065,00 | 300 037,00 | 2 021 214,00 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 КТП-7156 | табл.2 | 229,2 | 2,48 | 1,334 | 758,27 | 4 291 262,00 | 155 170,00 | 775 105,00 | 5 221 537,00 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3,4 КТП-7087 | табл.2 | 229,2 | 3,04 | 1,334 | 929,49 | 5 260 244,00 | 190 208,00 | 950 127,00 | 6 400 579,00 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-7074 | табл.2 | 229,2 | 1,2 | 1,334 | 366,90 | 2 076 390,00 | 75 081,00 | 375 046,00 | 2 526 517,00 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 КТП-7072 | табл.2 | 229,2 | 2,7 | 1,334 | 825,53 | 4 671 905,00 | 168 934,00 | 843 858,00 | 5 684 697,00 |
| 6 | Подготовка просеки, км | табл.3 | 68,0 | 1,211 | 1,03 | 84,82 | 480 020,00 | 17 357,00 | 86 467,00 | 583 844,00 |
|  | Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  | 18 440 933,00 | 666 815,00 | 3 330 640,00 | 22 438 388,00 |
| Итого по расчету: |  |  |  |  |  |  | 18 440 933,00 | 666 815,00 | 3 330 640,00 | 22 438 388,00 |
| Итого по сметному расчету : |  |  |  |  |  |  | 18 440 933,00 | 666 815,00 | 3 330 640,00 | 22 438 388,00 |
| Итого по сметному расчету с учетом индексов дефляторов на 2022 1,051*1,048: |  |  |  |  |  |  | 20 311 728,66 | 734 462,00 | 3 668 527,00 | 24 714 717,66 |
|  | Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * К=1,09 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства, согласно Приложение №2 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |