## Лист1
Приложение 5 к Техническим требованиям на
реконструкцию ВЛ 10/0,4 кВ г. Свободный
Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Филиал «Амурские электрические сети» СП «Западные электрические сети» _____________________________________________________ 676450, г. Свободный, ул. 40 лет Октября 80. Тел/факс: (416-43) 3-05-64; E-mail: doc@zes.amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003
«Утверждаю»
Главный инженер
СП «Западные ЭС»
____________________ Б.Н. Голов
(подпись)
«____» _____________ 2021 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ г. Свободный
Комиссия в составе:
Начальника ПТС Бондаренко И.С.
И.о. начальника сл. линий - Урманов К.В.
Инженера сл. линий Колтыга Р.П.
провела обследование ТП-42 и установила необходимость производства следующего
объема работ:
№ п/п | Наименование работы | Единица измерения | Кол-во
Демонтажные работы на ТП 10/0,4 кВ № 42
1 | Демонтаж фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней | шт. | 1
2 | Демонтаж оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа проходных подстанций с воздушными вводами | шт. | 1
3 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | т | 4.2
4 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика), | т | 1.3
5 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние 10 км | т | 5.5
6 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | т | 4.2
7 | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 1.3
8 | Демонтаж прибора учета трехфазного | шт. | 2
Монтажные работы на ТП 10/0,4 кВ № 42
9 | Планировка площадей механизированным способом | 1000 м2 | 0.015
10 | Планировка площадей ручным способом способом | 1000 м2 | 0.1
11 | Установка фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней | шт. | 1
12 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа проходных подстанций с воздушными вводами | шт. | 1
13 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях группа грунтов 2 | м3 | 3.75
14 | Устройство горизонтального заземлителя ТП | 10 м | 2.5
15 | Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта вручную, группа грунтов 1 | м3 | 3.75
16 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 5 м. | шт. | 6
17 | Монтаж прибора учета трехфазного (б\у) | шт. | 2
Пусконаладочные работы
18 | Трансформатор силовой | шт. | 1
19 | Измерение токов утечки ограничителя напряжения | шт. | 3
20 | Испытания сборных и соединительных шин | шт. | 3
21 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток | шт. | 3
22 | Испытание коммутационных аппаратов напряжением до 35 кВ | шт. | 1
Материалы:
передаваемые в монтаж:
1 | КТПН 250/10/0,4 с силовым трансформатором | компл. | 1
преобретаемые подрядчиком самостоятельно:
1 | Фундаментный блок ФБС 24-6-6 ГОСТ 13579-78 | шт. | 2
2 | Фундаментный блок ФБС 9-6-6 ГОСТ 13579-78 | шт. | 2
3 | Круг стальной d - 16 (ГОСТ 2590) | т | 0.05
4 | Круг стальной d - 12 (ГОСТ 2590) | т | 0.025
5 | Электроды сварочные МР-3 d=4 мм. (ГОСТ 9466-75) | кг | 2
6 | Смесь песчано-гравийная природная (ГОСТ 23735-2014) | м3 | 9.4
7 | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) | кг | 0.8
Транспортная схема
1 | База СП ЗЭС - ТП 42 | км | 5.5
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузка-разгрузка материалов | т | 1.3
2 | Погрузка-разгрузка Ж/Б изделий | т | 4.2
3 | Погрузка-разгрузка материалов, Ж/Б изделий | т | 5.5
Председатель комиссии: Начальник ПТС___________________________Бондаренко И.С.
Члены комиссии: И.о. начальника сл. линий___________________________Урманов К.В.
Инженер сл. линий___________________________Колтыга Р.П.