ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение проектных и изыскательских работ

Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Восточная – Верхний Куранах

- Основание для проектирования:

  - Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2019 – 2023 гг. в составе проекта I_14-ЮЯЭС-171 «Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Восточная – В.Куранах с заменой провода и деревянных опор на металлические, монтажом грозотроса со встроенным оптическим кабелем, протяженность 14.7 км».

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

  - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 года) (редакция, действующая с 1 октября 2021 года).

  - Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87).

  - ГОСТ Р 21.101-2020. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.

  - СП 48.13330.2019. Организация строительства СНиП 12-01-2004.

  - ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 (с изменениями на 30 апреля 2021 года).

  - ПУЭ и ПТЭ (действующие издания).

  - Техническая политика Группы РусГидро (утв. решением СД ПАО «РусГидро» от 09.04.2020, введена в действие в АО «ДРСК», приказом АО «ДРСК» от 01.06.2020 № 235) (Приложение 2 к настоящему Техническому требованию).

  - СТО 56947007-29.240.55.192-2014. Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ.

  - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55105-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования».

  - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55438-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования».

  - ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов	электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования».

  - ГОСТ Р 56303-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению».

  - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57382-2017 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Стандартный ряд номинальных и наибольших рабочих напряжений».

  - ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

  - Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем (СО 153-34.20.118-2003), утв. приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281.

  - Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго России от 03.08.2018 № 630.

  - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57114-2016 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения».

  - Цифровая подстанция. Методические указания по проектированию ЦПС. Стандарт организации СТО 56947007-29.240.10.299-2020.

  - Стандарт МЭК 61850.

  - Региональная карта климатического районирования Республики Саха (Якутия) по максимальной ветровой нагрузке при гололеде с вероятностью непревышения 0,96 (повторяемостью 1 раз в 25 лет) и региональная карта климатического районирования Республики Саха (Якутия) по максимальной толщине стенки гололеда с вероятностью непревышения 0,96 (повторяемостью 1 раз в 25 лет), введенные в действие приказом АО «ДРСК» от 17.09.2021 № 362 «О вводе в действие региональных карт климатического районирования Приморского края» (Приложение 6 к настоящему ТЗ).

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями нормативно-технических и законодательных документов РФ, необходимых и действующих на момент разработки проектной документации.

- Основные характеристики проектируемого объекта:

  - Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Восточная - Верхний Куранах:

Таблица №1. Основные характеристики ВЛ

| № п/п | Показатель | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид ЛЭП |  | Воздушная |
| 2 | Номинальное напряжение |  | 35 кВ, при проектировании определить необходимость строительства ВЛ в габаритах 110 кВ |
| 3 | Количество цепей |  | Одноцепная |
| 4 | Передаваемая мощность |  | Определить при проектировании |
| 5 | Длина трассы |  | Ориентировочно 14,7 км (уточнить при проектировании) |
| 6 | Наличие переходов через естественные и искусственные преграды |  | А/д, ж/д, ЛЭП, трубопроводы, реки и другие препятствия (уточнить проектом) |
| 7 | Число часов использования максимума нагрузки |  | Определить при проектировании |
| 8 | Тип опор |  | Металлические (конструктивное исполнение опор определить и обосновать проектом на основании технико-экономического сравнения) |
| 9 | Тип и марка изоляции |  | Стеклянные изоляторы, марку определить проектом |
| 10 | Необходимость прокладки ВОЛС по проектируемой ВЛ |  | Грозозащитный трос ОКГТ со встроенным волоконно-оптическим кабелем с числом волокон 24 OB. Тип ОВ в кабеле: G.652 - одномодовое стандартное. |

- Вид строительства и этапы разработки проектной и рабочей документации:

  - Вид строительства – Техническое перевооружение.

  - Этапы разработки проектной и рабочей документации:

I-й этап:

    - Выполнить комплекс инженерных изысканий, в т.ч. сбор исходных данных, в объеме, необходимом для технического перевооружения объекта, в т.ч.:

- определение необходимости строительства ВЛ 35 кВ в габаритах 110 кВ с учетом увеличения нагрузок.

- инженерно-геодезические изыскания;

- инженерно-геологические изыскания:

- инженерно-гидрометеорологические изыскания;

- получение технических условий специализированных организаций и балансодержателей инженерных сетей и коммуникаций, необходимых для проведения работ по разработке проектно-сметной документации;

- выбор и согласование трасс, проектируемых линейных электросетевых объектов.

Итогом I этапа является согласование филиалом АО «ДРСК» «ЮЯЭС» (далее – Заказчик) результатов инженерных изысканий. Срок выполнения работ – не позднее 30.06.2022 г.

II-й этап:

    - Разработка, обоснование и согласование с Заказчиком, проектной и сметной документации в соответствии с Техническими требованиями на разработку проектной и рабочей документации (Приложение 1 к настоящему Техническому требованию), в объёме, достаточном для прохождения экспертизы.

    - Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, пройденной в учреждении с правом проведения негосударственной экспертизы.

    - Ценовая Экспертиза сметной документации, пройденной в учреждении с правом проведения негосударственной экспертизы.

Не допускается передача в экспертизу проектно-сметной документации без согласования с АО «ДРСК».

Итогом II этапа является получение положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации. Срок выполнения работ – не позднее 30.09.2022 г.

III-й этап:

    - Разработка и согласование с Заказчиком рабочей документации, обеспечивающей реализацию принятых в проектной документации технических решений объекта, необходимых для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

Итогом III этапа является согласованная с Заказчиком и всеми заинтересованными организациями рабочая документация. Срок выполнения работ – не позднее 30.12.2022 г.

Проектная и сметная документация, разработанная на II этапе проектирования, может быть скорректирована на III этапе разработки рабочей документации. Указанные изменения должны быть согласованы с Заказчиком и всеми заинтересованными организациями.

- В составе проектной и рабочей документации обосновать и выполнить:

  - Сбор исходных данных, а также комплекс мероприятий по инженерным изысканиям в объёме достаточном для выполнения проектирования и прохождения экспертизы проектной документации.

Сбор исходных данных проводятся проектной организацией самостоятельно, с выездом специалистов на объекты. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных.

Отчеты с результатами инженерных изысканий оформить отдельными томами.

  - На основании полученных исходных данных и инженерных изысканий разработать проектную документацию в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

  - Рабочую документацию выполнить на основании утвержденной проектно-сметной документации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020.

  - Противопожарные мероприятия предусмотреть в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

  - Протяженность и вариант прохождения трассы ВЛ 35 кВ, а также пересечения ЛЭП с инженерными коммуникациями и линейными объектами согласовать с Заказчиком и смежными организациями.

  - Решения по применению типовых или неунифицированных, индивидуально сконструируемых строительных конструкций (опор, фундаментов и т.д.) схему заходов и подключения ВЛ к ПС.

  - Расчёт режимов работы ВЛ для определения нагрузки действующего оборудования. На основании полученных нагрузок определить сечения провода по ВЛ 35 кВ.

  - Проект демонтажных работ, подготовки территории строительства, в том числе выполнить расчет и сформировать сводную информацию.

  - Архитектурно-строительные решения, технические решения по устройствам, телемеханики, связи оформить отдельными томами (разделами).

  - Ввиду размещения ВЛ 35 кВ на ранее необследованных земельных участках, подвергающихся воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ, необходимо обеспечить проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, путем проведения археологической разведки, в порядке, установленным Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» с подготовкой научного отчета о выполненных археологических полевых работах, а так же обеспечить получение по указанной документации заключения государственной историко-культурной экспертизы.

  - Согласование расположения коммуникаций (расположенных на участке строительства электросетевых объектов) с соответствующими организациями-сетедержателями.

  - Конкурсную документацию в объёме, достаточном для проведения закупок подрядных работ на выполнение строительно-монтажных работ, техническую документацию для проведения закупок материалов и оборудования.

- Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям:

  - Требование к наличию выписки из реестра членов СРО:

Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее - СРО), основанной на членстве лиц:

- выполняющих подготовку проектной документации;

- выполняющих инженерные изыскания.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору.

Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

  - В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (Приложение 3, 4 к настоящему Техническому требованию). Сметная документация в состав заявки участника не включается.

- Требования к выполнению сметных расчетов:

  - Разработка сметной документации осуществляется в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение 5 к настоящему Техническому требованию).

- Требования к выполнению проектных работ:

  - Запрос технических условий на пересечения с линейными объектами (автодорогами, железными дорогами, газо-нефтепроводами и пр.).

  - В разделах «Инженерные изыскания» и «Проект полосы отвода» картографический материал предоставить в масштабах 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях.

  - Выполнение выноса трассы в натуру на местности согласно СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1033/пр), СП 47.13330.2016 и СП 47.13330.2012.

  - Использование форматов при передаче документации в электронном виде:

Таблица № 2. Формат передаваемой документации

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp .xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar * |
| Сметная документация | MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам | .xls .gsf |

*- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле

Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

При направлении откорректированных материалов ПД разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.

  - Разработанная проектно-сметная и рабочая документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

  - Проектная организация включает в стоимость проектных работ затраты, и осуществляет от лица Заказчика получение по проекту всех необходимых согласований.

  - При выполнении проектно-сметной и рабочей документации необходимо предоставлять Заказчику - 1 экземпляр в электронном виде (в формате pdf.) в филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС» г. Алдан для рассмотрения и согласования с профильными структурными подразделениями АО «ДРСК».

  - После рассмотрения и согласования АО «ДРСК» проектно-сметной и рабочей документации предоставить 3 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС» г. Алдан.

  - Для выполнения изыскательских работ по договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков).

В случае привлечения субподрядной организации Генеральный подрядчик должен:

- Согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком;

- Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ, подтвердить право ведения этих работ заверенными копиями СРО субподрядных организаций.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этой полной ответственности перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик.

Подрядчик не вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых будет превышать 50 процентов от цены настоящего договора.

- Исходные данные для проектирования:

Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком проектной организации определяются договором.

- Заказчик:

Филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Южно-Якутские электрические сети».

- Сроки выполнения проектной и рабочей документации:

Срок начала проектирования – с даты заключения договора.

Окончание – не позднее 30 декабря 2022 года.

Приложение:

- Технические требования на разработку проектной и рабочей документации на техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Восточная – Верхний Куранах с заменой провода и деревянных опор на металлические, монтажом грозотроса со встроенным оптическим кабелем, протяженность 14.7 км на 3 л.;

- Техническая политика Группы РусГидро на 162 л.;

- Форма Коммерческого предложения на 2 л.;

- Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника на 1 л.;

- Требования к оформлению и составлению сметной документации на 34 л.;

- Региональная карта климатического районирования Республики Саха (Якутия) по максимальной ветровой нагрузке при гололеде с вероятностью непревышения 0,96 (повторяемостью 1 раз в 25 лет) и региональная карта климатического районирования Республики Саха (Якутия) по максимальной толщине стенки гололеда с вероятностью непревышения 0,96 (повторяемостью 1 раз в 25 лет), введенные в действие приказом АО «ДРСК» от 17.09.2021 № 362 «О вводе в действие региональных карт климатического районирования Приморского края» в эл. виде.