Приложение № 3 к техническим требованиям на

Замену фундаментов ВЛ-10 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3 ПС Южная; ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС Восточная, Ремонт ВЛ-10 кВ Ф21-10 ПС Бузули

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | % выполнения этапа от сметной стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1. | Замена провода, замена опор ВЛ-10 кВ Ф-21 Бузули | ВЛ-10 КВ Ф-21 БУЗУЛИ 25,657 инв. № ZS0002991 | с момента заключения договора | 28.02.2022 | 3 |
|  |  |  | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 21 |
|  |  |  | 01.04.2022 | 30.04.2022 | 32 |
|  |  |  | 01.05.2022 | 31.05.2022 | 44 |
| 2. | Замена фундаментов, замена изоляторов ВЛ-10 кВ ф № 1 от ПС Южная | ВЛ-10 кВ ф № 1 от ПС Южная инв. № AS0004582 | 01.04.2022 | 30.04.2022 | 32 |
| 3 | Замена фундаментов, замена изоляторов, восстановление антикоррозийного покрытия опор ВЛ-10 кВ ф № 1 от ПС Южная |  | 01.05.2022 | 31.05.2022 | 68 |
| 4. | Замена фундаментов, замена изоляторов ВЛ-10 кВ ф № 2 от ПС Южная | ВЛ-10 кВ ф № 2 от ПС Южная инв. № AS0004720 | 01.05.2022 | 31.05.2022 | 32 |
| 5. | Замена фундаментов, замена изоляторов, восстановление антикоррозийного покрытия опор ВЛ-10 кВ ф № 2 от ПС Южная |  | 01.06.2022 | 30.06.2022 | 68 |
| 6. | Замена фундаментов, замена изоляторов ВЛ-10 кВ ф № 3 от ПС Южная | ВЛ-10 кВ ф № 3 от ПС Южная инв. № AS0004723 | 01.06.2022 | 30.06.2022 | 32 |
| 7. | Замена фундаментов, замена изоляторов, восстановление антикоррозийного покрытия опор ВЛ-10 кВ ф № 3 от ПС Южная |  | 01.07.2022 | 31.07.2022 | 68 |
| 8. | Замена фундаментов, замена изоляторов ВЛ-10 кВ ф № 16 от ПС Восточная | ВЛ-10 кВ ф № 16 от ПС Восточная инв. № AS0004716 | 01.07.2022 | 31.07.2022 | 32 |
| 9. | Замена фундаментов, замена изоляторов, восстановление антикоррозийного покрытия опор ВЛ-10 кВ ф № 16 от ПС Восточная |  | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 68 |