## КГ 2022 ЮЯЭС
Календарный график выполнения работ 2022
489.02
№ п/п | Наименование РЭС | Наименование выполяемых работ | ед. изм. | Номер этапа |  |  |  | Всего
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
2022 год
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
| Алданский | Замена по истечению межпроверочного интервала однофазных счетчиков электроэнергии у физических и юридических лиц: | шт. | 0 | 35 | 80 | 30 | 145
|  |  | руб. |  |  |  |  | 0
|  | Замена по истечению межпроверочного интервала трехфазных счетчиков электроэнергии прямого включения у физических и юридических лиц: | шт. | 0 | 5 | 16 | 5 | 26
|  |  | руб. |  |  |  |  | 0
|  | Замена по истечению межпроверочного интервала трехфазных счетчиков электроэнергии полукосвенного включения у физических и юридических лиц: | шт. | 0 | 10 | 58 | 16 | 84
|  |  | руб. |  |  |  |  | 0
|  | Замена по истечению межпроверочного интервала трехфазных счетчиков электроэнергии косвенного включения у физических и юридических лиц: | шт. | 0 | 0 | 8 | 0 | 8
|  |  | руб. |  |  |  |  | 0
|  | Замена по истечению межпроверочного интервала высоковольтных счетчиков электроэнергии у физических и юридических лиц: | шт. | 0 | 0 | 4 | 2 | 6
|  |  | руб. |  |  |  |  | 0
|  | Установка монтаж шкафов автоматизации по наблюдаемости | шт. | 0 | 4 | 7 | 0 | 11
|  |  | руб. |  |  |  |  | 0
|  | Пусконаладочные работы: | шт. | 0 | 15 | 37 | 0 | 52
|  |  | руб. |  |  |  |  | 0
|  | Замена по истечению межпроверочного интервала трансформаторов тока 0,4 кВ | шт. |  | 15 | 33 | 15 | 63
|  |  | руб. |  |  |  |  | 0
| Нерюнгринский | Замена по истечению межпроверочного интервала однофазных счетчиков электроэнергии у физических и юридических лиц: | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  | руб. |  |  |  |  | 0
|  | Замена по истечению межпроверочного интервала трехфазных счетчиков электроэнергии прямого включения у физических и юридических лиц: | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  | руб. |  |  |  |  | 0
|  | Замена по истечению межпроверочного интервала трехфазных счетчиков электроэнергии полукосвенного включения у физических и юридических лиц: | шт. | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
|  |  | руб. |  |  |  |  | 0
|  | Замена по истечению межпроверочного интервала трехфазных счетчиков электроэнергии косвенного включения у физических и юридических лиц: | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
|  |  | руб. |  |  |  |  | 0
|  | Установка монтаж шкафов автоматизации по наблюдаемости | шт. |  |  |  |  | 0
|  |  | руб. |  |  |  |  | 0
|  | Пусконаладочные работы: | шт. |  |  |  |  | 0
|  |  | руб. |  |  |  |  | 0
|  | Замена по истечению межпроверочного интервала трансформаторов тока 0,4 кВ | шт. |  |  | 21 |  | 21
|  |  | руб. |  |  |  |  | 0
| Томмотский | Замена по истечению межпроверочного интервала однофазных счетчиков электроэнергии у физических и юридических лиц: | шт. | 0 | 15 | 40 | 16 | 71
|  |  | руб. |  |  |  |  | 0
|  | Замена по истечению межпроверочного интервала трехфазных счетчиков электроэнергии прямого включения у физических и юридических лиц: | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  | руб. |  |  |  |  | 0
|  | Замена по истечению межпроверочного интервала трехфазных счетчиков электроэнергии полукосвенного включения у физических и юридических лиц: | шт. | 0 | 2 | 17 | 2 | 21
|  |  | руб. |  |  |  |  | 0
|  | Замена по истечению межпроверочного интервала трехфазных счетчиков электроэнергии косвенного включения у физических и юридических лиц: | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
|  |  | руб. |  |  |  |  | 0
|  | Установка монтаж шкафов автоматизации по наблюдаемости | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
|  |  | руб. |  |  |  |  | 0
|  | Пусконаладочные работы: | шт. | 0 | 5 | 16 | 0 | 21
|  |  | руб. |  |  |  |  | 0
|  | Замена по истечению межпроверочного интервала трансформаторов тока 0,4 кВ | шт. |  |  | 30 |  | 30
|  |  | руб. |  |  |  |  | 0
|  | Замена по истечению межпроверочного интервала высоковольтных счетчиков электроэнергии у физических и юридических лиц: | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  | руб. |  |  |  |  | 0