|  |
| --- |
| **C:\Users\portyanaya_vg\Desktop\ДРСК_РусГидро_30сентября_2019_без полос_горизонталь_png.png** |
| **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  **«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»** |

**Протокол №194 /УТПиР -ВП**

**заседания Закупочной комиссии**

**по конкурсу в электронной форме с участием только субъектов МСП**

**на право заключения договора на выполнение работ:**

***«***[***Реконструкция ВЛ-35 кВ Белогорская-Промышленная 1,2***](http://nbt.rushydro.ru/Planning/Program/View/192178?returnUrl=%2FPlanning%2FProgram%2FIndex_all%3Fnotnull%3DTrue%26page%3D1%26pageSize%3D50%26Filter.Index%3D15701%26Filter.UserOrganizationType%3D2%26Filter.ExtendedFilterOpened%3DFalse%26Filter.UserOrganizationType%3D2)***».***

**(Лот № 15701-ТПИР ОБСЛ-2022-ДРСК).**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Благовещенск  ЕИС № 32110836517 | « » января 2022 года |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** конкурс в электронной форме с участием только субъектов МСП на право заключения договора на выполнение работ: «[Реконструкция ВЛ-35 кВ Белогорская-Промышленная 1,2](http://nbt.rushydro.ru/Planning/Program/View/192178?returnUrl=%2FPlanning%2FProgram%2FIndex_all%3Fnotnull%3DTrue%26page%3D1%26pageSize%3D50%26Filter.Index%3D15701%26Filter.UserOrganizationType%3D2%26Filter.ExtendedFilterOpened%3DFalse%26Filter.UserOrganizationType%3D2)». (Лот № 15701-ТПИР ОБСЛ-2022-ДРСК).

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ НА ЭТАП ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ:** 5 (пять) заявок

| №  п/п | Дата и время регистрации заявки | Идентификационный номер Участника |
| --- | --- | --- |
|  | 03.12.2021 07:20:39 MCK | Заявка №44884О ОО "ТПК"СВЕТОТЕХНИКА" |
|  | 05.12.2021 08:18:56 MCK | Заявка №45259 ООО "ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ" |
|  | 05.12.2021 12:49:48 MCK | Заявка №45267 ООО "ЛИДЕР СЕРВИС" |
|  | 06.12.2021 06:29:42 MCK | Заявка №45356 ООО "ПОДРЯДЧИК ДВ" |
|  | 06.12.2021 08:46:03 MCK | Заявка №45385 ООО "ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ" |

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК:** 0 (ноль) заявок.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. Об утверждении результатов процедуры переторжки.
2. О ранжировке заявок.
3. О выборе победителя закупки.

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Признать процедуру переторжки состоявшейся.
2. Принять условия заявок Участников после переторжки:

| № п/п | Дата и время регистрации заявки | Наименование, адрес, ИНН Участника и его идентификационный номер | Цена заявки до переторжки,  руб. без НДС | Цена заявки после переторжки,  руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 03.12.2021 07:20:39 MCK | Заявка №44884 ООО "ТПК"СВЕТОТЕХНИКА" | 13 211 014,00 | 12 880 739,00 |
|  | 05.12.2021 08:18:56 MCK | Заявка №45259 ООО "ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ" | 13 201 001,00 | 13 201 001,00 |
|  | 05.12.2021 12:49:48 MCK | Заявка №45267 ООО "ЛИДЕР СЕРВИС" | 13 211 014,00 | 11 875 000,00 |
|  | 06.12.2021 06:29:42 MCK | Заявка №45356 ООО "ПОДРЯДЧИК ДВ" | 13 211 014,00 | 13 211 014,00 |
|  | 06.12.2021 08:46:03 MCK | Заявка №45385 ООО "ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 13 211 014,00 | 12 140 921,87 |

**По вопросу № 2**

1. Утвердить расчет баллов по результатам оценки заявок:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерий оценки (подкритерий) | Весовой коэффициент значимости | | Количество баллов, присужденных заявке по каждому критерию / подкритерию (с учетом весового коэффициента значимости) | | | | |
| критерия | подкритерия | №44884О ОО "ТПК"СВЕТОТЕХНИКА" | №45259 ООО "ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ" | №45267 ООО "ЛИДЕР СЕРВИС" | №45356 ООО "ПОДРЯДЧИК ДВ" | №45385 ООО "ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ" |
| Критерий оценки 1: Цена договора | 90% | -//- | 0,1125 | 0,0034 | 0,4551 | 0,0000 | 0,3642 |
| Критерий оценки 2: Деловая репутация (участие в судебных разбирательствах) | 10% | -//- | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| Итоговый балл заявки  (с учетом весовых коэффициентов значимости) | | | ***0,6125*** | ***0,5034*** | ***0,9551*** | ***0,5000*** | ***0,8645*** |

1. Утвердить ранжировку заявок:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Место в ранжировке (порядковый № заявки) | Дата и время регистрации заявки | Наименование, адрес, ИНН Участника и его идентификационный номер | Итоговая цена заявки,  руб. без НДС | Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП |
| 1 место | 05.12.2021 12:49:48 MCK | Заявка №45267 ООО "ЛИДЕР СЕРВИС" | 11 875 000,00 | нет |
| 2 место | 06.12.2021 08:46:03 MCK | Заявка №45385 ООО "ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 12 140 921,87 | нет |
| 3 место | 03.12.2021 07:20:39 MCK | Заявка №44884 ООО "ТПК"СВЕТОТЕХНИКА" | 12 880 739,00 | нет |
| 4 место | 05.12.2021 08:18:56 MCK | Заявка №45259 ООО "ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ" | 13 201 001,00 | нет |
| 5 место | 06.12.2021 06:29:42 MCK | Заявка №45356 ООО "ПОДРЯДЧИК ДВ" | 13 211 014,00 | нет |

**По вопросу № 3**

1. Признать Победителем закупки Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика: №45267 ***ООО "ЛИДЕР СЕРВИС"*** ИНН 2801169595 с ценой заявки не более  ***11 875 000,00***руб., без учета НДС.

***сроки выполнения работ:*** Срок начала работ – с момента заключения договора. Срок окончания работ – не позднее 30 сентября 2022 г.

***условия оплаты:*** Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ в размере 10 (десяти) процентов от стоимости соответствующего Этапа Работ без НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа (за исключением затрат на временные здания и сооружения и непредвиденных работ и затрат), выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), и с учетом пунктов 3.5.3, 3.5.4 Договора. Последующие платежи в размере 90 (девяноста) процентов от стоимости каждого Этапа Работ без НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.3, 3.5.4 Договора.

***гарантийные обязательства:*** Гарантийный срок по Договору составляет *60 (шестьдесят) месяцев* и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.

1. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки.
2. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке.

***Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня Чуясова Е.Г.***

*Тел. (4162) 397-268*