Приложение № 3 к ТТ на обваловку опор ВЛ-10 кВ, МТП-10/0,4 кВ СП "ЦЭС"

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование этапа (состав Работ) | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | % выполнения этапа от сметной стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1. | Обваловка опор ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Муравьевка | ВЛ-10 ПС Муравьевка ф-10, инв. № CS0000776 | с момента заключения договора | 31.01.2022 | 100 |
| 2. | Обваловка опор ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Куропатино | ВЛ-10 ПС Куропатино ф-5, инв.№ CS0001103 | с момента заключения договора | 31.01.2022 | 50 |
|  |  |  | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 50 |
| 3. | Обваловка опор ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Волково | ВЛ-10/0,4 кВ Ф-3 Волково, инв.№ AS0024988 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 100 |
| 4. | Обваловка опор ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Волково | ВЛ-10/0,4 кВ Ф-8 Волково, нв.№ AS0024990 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 100 |
| 5. | Обваловка опор ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС Волково | ВЛ-10 ПС Волково ф-16, инв.№ CS0001126 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 100 |
| 6. | Обваловка опор ВЛ-10 кВ Ф-15 РП Усть-Ивановка | ВЛ-10 кВ c. Усть-Ивановка (0,341 км.), инв. № AS0005678 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 100 |
| 7. | Обваловка стоек ТП 10/0,4 кВ № 9-12 п. Заречный | КМТП- 10/0,4 кВ 160 кВА с. Владимировка ТП № 9-12, инв.№ AS0019723 | 01.04.2022 | 30.04.2022 | 100 |